**Отчет о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода**

**"Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы**

**за 2020 год**

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего | | | Средства федерального бюджета | | | Средства областного бюджета | | | Средства бюджета Великого Новгорода | | | Внебюджетные источники | |
| план на год | кассовый расход | план  на год | | кассовый расход | план на год | | кассовый расход | план на  год | | кассовый расход | план на год | | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 |
| Всего по муниципальной программе | 20709,856 | 28899,856 | - | | - | - | | - | 849,856 | | 849,856 | 19860,0 | | 28050,0 |

Согласовано в части бюджетных средств:

Председатель комитета

финансов Администрации Великого Новгорода Е.А. Медеева

Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

"Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы

за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | |
| 1.1. | Предоставление льготных целевых займов субъектам МСП | 2017-2023 | В 2020 году в рамках внебюджетного финансирования 16 субъектов МСП Великого Новгорода получили льготные займы на общую сумму 28,050 млн. рублей.  Микрозаймы выдаются на срок до 3 лет на сумму до 2 млн. рублей (до 3 млн. рублей - на приоритетные виды деятельности) под ключевую ставку ЦБ. |  |
| 1.2. | Предоставление субсидий на финансовое возмещение части затрат начинающим субъектам МСП на создание собственного бизнеса | 2017-2023 | В 2020 году 4 начинающих субъекта малого предпринимательства Великого Новгорода в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Великом Новгороде на 2017-2023 годы» получили финансовую поддержку в виде предоставления субсидий на финансовое возмещение части затрат на создание собственного бизнеса на общую сумму 750 тыс. рублей (ИП Иванова Евгения Борисовна - проект «Рекламная компания «Мне б вчера» -250 тыс. руб., ИП Ильин Илья Викторович - проект «Кулинарная студия «Хочу готовить» - 250 тыс. руб., ИП Тихова Людмила Сергеевна - проект «Открытие отеля «Бианки» - 150 тыс. руб., ООО «Архонт»- производство тактических и туристических ножей - 100 тыс. руб.). |  |
| 1.3 | Реализация мероприятий по развитию МСП | | | |
| 1.3.3 | Организация сбора статистической информации о деятельности предприятий малого и среднего бизнеса | 2017-2023 | Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области предоставлена статистическая информация по основным показателям деятельности микро-, малых и средних предприятий Великого Новгорода за 2019 год. |  |
| 1.3.6 | Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества Великого Новгорода, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 2017-2023 | Для имущественной поддержки субъектов МСП сформирован Перечень муниципального имущества Великого Новгорода, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП. По состоянию на 1 января 2021 года этот Перечень содержит 18 нежилых помещений, общей площадью 1834,8 кв. м., 2 бытовки, общей площадью 26,94 кв.м. и 1 земельный участок, площадью 5424 кв.м. Имущество из Перечня передается в аренду предпринимателям на срок до 5 лет на льготных условиях (без проведения аукциона на право аренды). В 2020 году 1 субъекту МСП предоставлена муниципальная преференция путем передачи в аренду на срок 5 лет строительной бытовки площадью 12,54 кв. м., включенной в Перечень. |  |

Председатель комитета экономического развития и

инвестиций Администрации Великого Новгорода Д.А. Гугнин

Таблица 4. Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период  (оценка) |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Количество малых и средних предприятий в расчете на  10 тысяч человек населения Великого Новгорода | 213,1 | 142,4 | 198,7 |  | |
| 2. | Доля среднесписочной чис-ленности работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей) в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций (без внешних совместителей) | 30,1 | 29,2 | 29,1 |  | |
| 3. | Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях Великого Нов города | 28,8 | 29,2 | 28,8 |  | |

Председатель комитета экономического развития и Д.А. Гугнин

инвестиций Администрации Великого Новгорода