- Отчет  о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода

"Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода" на 2017 - 2025 годы

за 2021 год

- Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Наименование | Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Средства бюджета Великого Новгорода |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе | 8875,635 | 8875,635 | - | - | - | - | 1155,635 | 1155,635 | 7720,000 | 7720,000 |

Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы Великого Новгорода  "Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода" на 2017 - 2025 годы

за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.1. | - Мероприятие 1. Предоставление льготных целевых займов субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | 2017 - 2025 | В рамках внебюджетного финансирования 5 субъектов малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода получили льготные займы на общую сумму 7,470 млн. рублей. | Приостановка деятельности субъектов МСП в условиях сложной эпидемической ситуации и действия ограничительных мер способствовали снижению спроса на кредиты на развитие бизнеса. В целях повышения доступности кредитной поддержки для субъектов МСП Великого Новгорода в Порядок предоставления займов субъектам МСП внесены изменения, предусматривающие фиксирование процентной ставки по займам на уровне 3 % годовых. |
| 1.2. | Мероприятие 2. Предоставление субсидий |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий на финансовое возмещение части затрат начинающим субъектам МСП на создание собственного бизнеса | 2017 - 2025 | В 2021 году 3 начинающих субъектам МСП получили финансовую поддержку в виде предоставления субсидий на финансовое возмещение части затрат на создание собственного бизнеса на общую сумму 650,0 тыс. рублей (ООО «Мне б вчера» - 235,477 тыс. рублей на реализацию бизнес-проекта «Создание рекламно-производственной компании»; ООО «Дринк энд ИТ» - 169,883 тыс. рублей на реализацию бизнес-проекта «Производство съедобных биоразлагаемых стаканчиков для напитков и продуктов питания»; ИП Володин А.М. - 244,640 тыс. рублей на реализацию бизнес-проекта «Создание рекламно-производственной компании»). |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Реализация мероприятий по развитию МСП, в том числе |  |  |  |
| 1.3.3. | Организация сбора статистической информации о деятельности предприятий малого и среднего бизнеса | 2017 - 2025 | Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области предоставлена статистическая информация по основным показателям деятельности микро-, малых и средних предприятий Великого Новгорода за 2020 год. |  |
| 1.3.4. | Проведение ежегодного городского конкурса "Предприниматель года" | 2017 - 2025 | Торжественная церемония награждения победителей городского конкурса "Предприниматель года" состоялась 16 декабря 2021 года в МАУК «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог». В конкурсе приняли участие 28 субъектов малого предпринимательства Великого Новгорода. |  |
| 1.3.5. | Проведение выставки товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода | 2017 - 2025 | В МАУК «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог» 16-17 декабря 2021 года состоялась ежегодная выставка товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, в которой приняли участие 29 субъектов малого предпринимательства. |  |
| 1.3.6. | Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества Великого Новгорода, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы Великого Новгорода от 28.11.2019 № 318. | 2017 - 2025 | Для имущественной поддержки субъектов МСП сформирован Перечень муниципального имущества Великого Новгорода, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП. По состоянию на 1 января 2022 в этот Перечень включено 23 объекта общей площадью 7372,05 кв. м. Имущество из Перечня передается в аренду предпринимателям на срок до 5 лет на льготных условиях (без проведения аукциона на право аренды). В 2021 году 4 субъектам МСП Великого Новгорода была оказана имущественная поддержка в виде передачи в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень. |  |
| 2. | Основное мероприятие. Реализация субъектами МСП инвестиционных проектов |  |  |  |
| 2.1.1. | Создание объекта социально-культурного назначения - общественно-развлекательного центра "Мадагаскар" | 2021 - 2025 | В 2021 году объем финансовых вложений ИП Бондалетова А.А. в проект «Общественно-развлекательного центр «Мадагаскар» составил 100 тыс. рублей. В 2021 году проходил этап подготовки Администрацией Великого Новгорода соглашения о перераспределении земельного участка, находящегося в государственной и (или) муниципальной собственности и земельного участка, находящегося в частной собственности. К этапу проектирования приступить не удалось. |  |
| 2.1.2 | Создание объекта социально-культурного назначения "Парк исторической реконструкции "Рюрик-парк" | 2021 - 2024 | В 2021 году объем финансовых вложений ООО «Т2» в проект «Парк исторической реконструкции «Рюрик-парк» составил 150 тыс. рублей. В соответствии с указом Губернатора Новгородской области от 11.08.2021 № 378 ООО «Т2» предоставлен в аренду земельный участок для размещения объекта социально-культурного назначения «Парк исторической реконструкции «Рюрик-парк». В 2021 году проводились работы по проектированию парка, разработке архитектурного и археологического разделов проекта. |  |

Таблица   4.   Сведения   о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

за 2021 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период (оценка) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество малых и средних предприятий в расчете на 10 тысяч человек населения Великого Новгорода, единиц | 198,7 | 144,8 | 173,1 |  |
| 2. | Доля среднесписочной чис-ленности работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей) в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций (без внешних совместителей), процентов | 29,1 | 29,6 | 33,01 |  |
| 3. | Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях Великого Нов города, тыс. руб. | - 28,8 | 32,2 | 32,2 |  |