**Отчет о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода**

**"Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода" на 2017 - 2026 годы**

**за 2024 год**

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего | | Средства федерального бюджета | | Средства областного бюджета | | Средства бюджета Великого Новгорода | | Внебюджетные источники | |
| план на год | кассовый расход | план  на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на  год | кассовый расход | план на год | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе | 32001,800 | 32001,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196,8 | 1196,8 | 30805,000 | 30805,000 |

Согласовано в части бюджетных средств:

Председатель комитета

финансов Администрации Великого Новгорода Е.А. Медеева

Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы Великого Новгорода  «Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода» на 2017 - 2026 годы

за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты  реализации  мероприятия | Проблемы, возникшие  в ходе реализации  мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1. Предоставление льготных целевых займов субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 2017 - 2026 | В рамках внебюджетного финансирования 9 субъектов малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода получили льготные займы на общую сумму 20,310 млн. рублей. |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Реализация мероприятий по развитию МСП, в том числе |  |  |  |
| 1.3.4. | Проведение ежегодного городского конкурса «Предприниматель года» | 2017 - 2026 | Торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Предприниматель года» состоялась 11 декабря  2024 года в  Центре «Мой бизнес». В конкурсе приняли участие 68 субъектов МСП и самозанятых граждан Великого Новгорода |  |
| 1.3.6. | Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества Великого Новгорода, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы Великого Новгорода от 28.11.2019 № 318. | 2017 - 2026 | Для оказания имущественной поддержки субъектам МСП сформирован Перечень муниципального имущества Великого Новгорода, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). По состоянию на 1 января 2025 года Перечень содержит 29 объектов общей площадью 2237,65 кв. м. Имущество из Перечня передается в аренду предпринимателям на срок до 5 лет на льготных условиях (без проведения аукциона на право аренды). В 2024 году 6 объектов, включенных в Перечень, предоставлены в аренду субъектам МСП. |  |
| 2. | Основное мероприятие. Реализация субъектами МСП инвестиционных проектов | | | |
| 2.1.1. | Создание объекта социально-культурного назначения - общественно-развлекательного центра «Мадагаскар» | 2021 - 2025 | В 2024 году проводились работы по разработке проектной и рабочей документации, получению инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий на объект «Общественно-развлекательный центр «Мадагаскар», получению технических условий в ресурсоснабжающих организациях Великого Новгорода. Заключен и поэтапно оплачивается договор о технологическом присоединении и подключении газоиспользующего оборудования объектов капитального строительства к сети газораспределения № Н 2632/24-тп с АО «Газпром газораспределение Великий Новгород». Финансовые вложения в 2024 году составили 9545 тыс. рублей. |  |
| 2.1.2 | Создание объекта социально-культурного назначения «Парк исторической реконструкции «Рюрик-парк» | 2021 - 2024 | В 2024 году продолжилась работа по подготовке проектно-сметной документации, проводились переговоры с потенциальными инвесторами, разрабатывались архитектурный и археологический разделы проекта. Финансовые вложения в реализацию проекта в 2024 году составили 950 тыс. рублей. | В установленный срок ООО «Т2» инвестиционный проект не реализовало. Заявление о продлении срока реализации инвестпроекта в комитет не поступало. |

Председатель комитета экономического развития и инвестиций Д.А. Гугнин

Администрации Великого Новгорода

Таблица 4. Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода" на 2017 - 2026 годы

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество малых и средних предприятий в расчете на  10 тысяч человек населения Великого Новгорода | 186,76 | 151,2 | 186,67 |  |
| 2. | Доля среднесписочной чис-ленности работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей) в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций (без внешних совместителей) | 34,9 | 30,8 | 36,9 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях Великого Нов города | 45,6 | 40,6 | 46,8 |

Председатель комитета экономического

развития и инвестиций Д.А. Гугнин

Администрации Великого Новгорода

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

"Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода" на 2017 - 2026 годы

за 2024 год

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя, желательной тенденцией которых является увеличение значений:

СП1 = Пфакт1 / Пплан1 =186,67 /151,2 =1

СП2 = Пфакт2 / Пплан2 = 36,9/30,8 =1

СП3 = Пфакт3 / Пплан3 = 46,8 /40,6 =1

1. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы)

СПмп = ∑ni=1СПi / n = (1+1+1) /3 = 1

1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

СМмп = Мв / М = 4/5 = 0,8

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

СРмп = Рфакт / Рплан =32001,800 /32001,800=1

1. Эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

ЭСмп = СМмп / СРмп = 0,8 /1 = 0,8

1. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

ЭРмп = СПмп \* ЭСмп = 1 \*0,8= 0,8

Председатель комитета экономического Д.А. Гугнин

развития и инвестиций

Администрации Великого Новгорода

**Пояснительная записка**

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Великом Новгороде на 2017-2026 годы

за 2024 год

Политика Администрации Великого Новгорода по развитию малого и среднего предпринимательства осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Великом Новгороде» на 2017-2026 годы (далее – Программа).

Реализация мероприятий Программы осуществлялась по следующим направлениям:

- Предоставление льготных целевых займов субъектам МСП;

- Реализация мероприятий по развитию МСП;

- Реализация субъектами МСП инвестиционных проектов.

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году предусматривалось финансирование в объёме 32001,8 тыс. рублей, из них

средства бюджета Великого Новгорода – 1196,8 тыс. рублей,

внебюджетные средства –30805,0 тыс. рублей.

Фактически освоено – 32001,8 тыс. рублей, из них

бюджетные средства – 1196,8 тыс. рублей,

внебюджетные средства – 30805,0 тыс. рублей.

Целевые показатели достигнуты полностью.

Мероприятия в основном выполнены.

Эффективность реализации Эмп =0,8

Программа является умеренно эффективной.

Председатель комитета экономического Д.А. Гугнин

развития и инвестиций Администрации

Великого Новгорода