Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа Великого Новгорода «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Великом Новгороде" |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения, в том числе в муниципальных спортивных школах |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Подготовка, обеспечение и проведение мероприятий согласно календарному плану спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, проводимых управлением | 2017 -2027 | Израсходовано 1986,3 тыс. рублей на проведение мероприятий согласно календарному плану. |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Подготовка, обеспечение и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех возрастных групп | 2017 -2027 | Израсходовано 135,0 тыс. рублей на проведение 8-ми городских соревнований среди инвалидов. |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Предоставление субсидии из бюджета Великого Новгорода муниципальным автономным учреждениям дополнительного образования, подведомственным управлению, на выполнение муниципального задания | 2017 -2027 | На выполнение муниципального задания по муниципальным учреждениям спортивной направленности израсходовано 81663,9 тыс. рублей из бюджета Великого Новгорода и 1608,8 тыс. рублей из областного бюджета. |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 6. Финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | 2017 -2027 | На приобретение спортивного инвентаря, оборудования, экипировки, тренировочных сборов и выездов на соревнования для муниципальных учреждений спортивной направленности в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки израсходовано 2699,7 тыс. рублей, из них: МАУДО «СШОР № 1» 785,0 тыс. руб. - инвентарь, оборудование, экипировка, тренировочные сборы и выезды на соревнования для отделений тяжелой атлетики, плавания, пауэрлифтинга; МАУДО «СШ № 2» - 1030,0 тыс. руб. – инвентарь для отделения художественной гимнастики, легкой атлетики; выезды на соревнования для футбола, волейбола, легкой атлетики; МАУДО «СШ № 3» - 514,7 тыс. руб. – инвентарь, оборудование, экипировка, тренировочные сборы и выезды на соревнования для отделения парусного спорта; МАУДО «СШОР № 4» - 370,0 тыс. руб. – инвентарь для отделения бокса, тренировочные сборы, выезды на соревнования по отделениям бокса и спортивной борьбы. |  |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 8. Реализация мероприятий по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Новгородской области "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019 - 2025 годы" государственной программы Новгородской области "Социальная поддержка граждан в Новгородской области" | 2017 -2027 | На приобретение специального оборудования для адаптации инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта израсходовано 17,5 тыс. рублей из бюджета Великого Новгорода и 52,3 тыс. рублей из областного бюджета, их них: МАУДО «СШ № 2» - 69,8 тыс. руб. (бегущая строка, тактильная напольная лента, тактильная пиктограмма, смеситель настенный, пандус перекатной). |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом за счет строительства новых и реконструкции имеющихся спортивных объектов |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 2. Ремонт объектов муниципальных спортивных школ | 2017 -2027 | На ремонт объектов муниципальных спортивных школ израсходовано 5225,0 тыс. рублей из бюджета Великого Новгорода и 7879,0 тыс. рублей из областного бюджета, из них: МАУДО «СШ № 2» из бюджета Великого Новгорода – 4766,7 тыс. руб. (косметический ремонт стен спортивного зала, ремонт кабинета, ремонт коридора, лестничной клетки и холла); МАУДО «СШ № 2» из областного бюджета – 7879,0 тыс. руб. (ремонтные работы стадиона "Волна", благоустройство территории, косметический ремонт пола спортивного зала); МАУДО «СШОР № 4» - 458,3 тыс. руб. (косметический ремонт потолка спортивного зала). |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017 – 2027 годы» |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Оказание информационной поддержки населению в организации занятий физической культурой и спортом | 2017 -2027 |  | Израсходовано 72,7 тыс. рублей на техническую поддержку сайта управления, на оказание услуг по размещению и наполнению сайта управления. |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Обучение работников и специалистов в сфере физической культуры и спорта | 2017 -2027 |  | На обучение работников и специалистов в сфере физической культуры и спорта израсходовано 40,0 тыс. рублей (11 человек прошли обучение) |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 3. Обеспечение деятельности управления | 2017 -2027 |  | Израсходовано 5919,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности управления. |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 4. Предоставление субсидии из бюджета Великого Новгорода муниципальному бюджетному учреждению "Центр финансово-бухгалтерского обслуживания учреждений физической культуры и спорта" на выполнение муниципального задания | 2017 -2027 |  | На выполнение муниципального задания МБУ "Центр финансово-бухгалтерского обслуживания учреждений физической культуры и спорта" израсходовано 6147,8 тыс. рублей. |  |
| 2.1.5. | Мероприятие 5. Поощрение одаренных детей и молодежи за выдающиеся спортивные достижения | 2017 -2027 |  | Израсходовано 216,0 тыс. рублей на выплату муниципальных стипендий одаренным детям и молодежи (6 человек) |  |

Таблица 3

Сведения  о  выполнении  сводных показателей муниципальных заданий

на  оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы

Муниципальная программа Великого Новгорода «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017-2027 годы

___________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в Великом Новгороде" |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие. Предоставление субсидии из бюджета Великого Новгорода муниципальным автономным образовательным учреждениям дополнительного образования, подведомственным управлению, на выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта | количество обучающихся | человек | 1078 | 1078 | 73518,1 | 68737,7 | 68737,7 |
| Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта | количество обучающихся | человек | 56 | 56 | 6928,9 | 7412,8 | 7412,8 |
| Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | количество мероприятий | штук | 240 | 256 | 2865,2 | 2865,2 | 2865,2 |
| Обеспечение доступа к объектам спорта | количество часов | часы | 1872 | 1862 | 4146,3 | 4100,4 | 4100,4 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017-2017 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие. Предоставление субсидии из бюджета Великого Новгорода муниципальному бюджетному учреждению «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания учреждений физической культуры и спорта, на выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | количество объектов учета (регистров) | единица | 170 | 172 | 628,1 | 660,5 | 660,5 |
| Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | количество объектов учета (регистров) | единица | 1200 | 1230 | 4433,8 | 4662,0 | 4662,0 |
| Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти | количество объектов учета (регистров) | единица | 170 | 186 | 628,1 | 660,5 | 660,5 |
| Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | количество отчетов, подлежащих своду | единица | 40 | 40 | 147,7 | 155,4 | 155,4 |
| Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета | количество пользователей отчетов | единица | 2 | 2 | 7,4 | 7,7 | 7,7 |

Таблица 4

Сведения о достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017 – 2026 годы

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения от 3 до 79 лет (проценты) | 53,9 | 56,8 | 57,4 |  |
| 2. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения данной категории (проценты) | 94,5 | 94,9 | 94,9 |  |
| 3 | Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения (проценты) | 84,0 | 84,0 | 89,9 |  |
| 4 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (проценты) | 44,7 | 41,2 | 37,4 | Увеличение количества приступивших к выполнению тестов ГТО, но не выполнивших полный комплекс ГТО на знак отличия. Данные участники планируют принимать участие в выполнении норм ГТО в 2025 году |
| 5 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (проценты) | 37,5 | 40,0 | 40,0 |  |
| 6. | Доля детей и молодежи в возраст от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности детей и молодежи (проценты) | 88,0 | 87,7 | 90,0 |  |
| 7 | Доля граждан среднего возраста (женщины от 30 до 54, мужчины до 59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан среднего возраста (проценты) | 51,0 | 35,0 | 48,0 |  |
| 8 | Доля граждан старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста (проценты) | 20,0 | 12,5 | 18,4 |  |
| 9 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения (проценты) | 16,5 | 13,5 | 17,0 |  |
| 10 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения (проценты) | 62,0 | 64,0 | 64,0 |  |
| 11 | Эффективность использования существующих объектов спорта (проценты) | 89,3 | 89,4 | 89,6 |  |
| 12 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (проценты) | 84,0 | 84,2 | 84,5 |  |
| 13 | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых управлением, от общего числа граждан, оценивших качество предоставления муниципальных услуг (проценты) | Не менее 95,0 | Не менее 95,0 | Не менее 95,0 |  |
| 14 | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (проценты) | 36,4 | 35,8 | 23,2 | Уменьшение числа международных стартов; переезд спортсменов для продолжения обучения в высших учебных заведениях олимпийского резерва |
| 15 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (проценты) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 16 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуре и спорту (проценты) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 17 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (чел.) | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |
| 18 | Обеспеченность Великого Новгорода специалистами в области физической культуры и спорта (проценты) | 121,1 | 109,3 | 122,0 |  |
| 19 | Доля спортсменов – разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ (процент) | 40,1 | 32,4 | 49,1 |  |
| 20 | Доля спортсменов – разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва (процент) | 19,8 | 14,0 | 42,0 |  |
| 21 | Доля спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта», в общем количестве спортсменов-разрядников, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва | 35,8 | 36,0 | 55,5 |  |