Приложение N 7

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных

программ Великого Новгорода, их формирования,

реализации и оценки эффективности

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы [<1>](#P1087)

«Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2021 - 2027 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего | | Средства федерального бюджета | | Средства областного бюджета | | Средства бюджета Великого Новгорода | | Внебюджетные источники | |
| план на год\* | кассовый расход\* | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год\* | кассовый расход\* | план на год | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе | 638 142,70 | 638 142,70 | 4 626,50 | 4 626,50 | 100 141,80 | 100 141,80 | 533 374,40 | 533 374,40 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма "Развитие сферы культуры Великого Новгорода" | 565 681,10 | 565 681,10 | 4 626,50 | 4 626,50 | 100 141,80 | 100 141,80 | 460 912,80 | 460 912,80 | - | - |
| подпрограмма "Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода" | 27 752,70 | 27 752,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 752,70 | 27 752,70 | - | - |
| подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода" | 44 708,90 | 44 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 708,90 | 44 708,90 | - | - |

--------------------------------

<1> Отчет должен быть согласован с комитетом финансов Администрации Великого Новгорода.

<2> Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2021 - 2026 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма "Развитие сферы культуры Великого Новгорода" | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Великого Новгорода услугами организаций культуры | | 2021 - 2027 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Предоставление населению муниципальных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий учреждениями культуры и искусства | | 2021 - 2027 | Муниципальные задания по итогам работы за 12 месяцев выполнены | выполнено |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Реализация мероприятий в сфере культуры и искусства | | 2021 - 2027 | Состоялись следующие мероприятия:  В январе 2024 года Великий Новгород отметил 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков 1941-1944 гг.  Состоялись XIV Международный конкурс юных пианистов имени С.В. Рахманинова в рамках XIII Фестиваля классической музыки имени С.В. Рахманинова. Заявки на участие в конкурсе направили более полусотни талантливых юных пианистов из России, Беларуси, Казахстана и Китая. География Российских участников конкурса включает в себя Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Минеральные Воды, Новосибирск, Саратов, Тверь, Ярославль и, конечно, Великий Новгород. Наш город представили четыре участника – из НДМШ №1 им. С. В. Рахманинова и НОКИ им. С. В. Рахманинова.  Состоялось 13 мероприятий, их посетили 1363 человека.  День славянской письменности и культуры оказано содействие в организации мероприятия, от имени Администрации и Думы Великого Новгорода возложена корзина к памятнику «Тысячелетие России» - 1000 человек.  День города. В рамках праздничных мероприятий состоялись торжественные церемонии поздравления новобрачных, золотых юбиляров семейной жизни и новорожденного. На многочисленных площадках состоялись концерты творческих коллективов и солистов Великого Новгорода.  VIII Международный фестиваль музыкальных древностей «СЛОВИША» памяти В.И. Поветкина. | выполнено |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.  Муниципальные стипендии одаренным детям и молодежи | | 2021 - 2027 | Постановлением Администрации Великого Новгорода от 09.02.2024 № 517 «О муниципальных стипендиях одаренным детям и молодежи на 2024 год» назначено 6 стипендий одаренным детям и молодежи в сфере культуры и искусства. Постановлением Администрации Великого Новгорода «О назначении (об отказе в назначении) именных стипендий Мэра Великого Новгорода на 2023/2024 учебный год» | выполнено |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Осуществление методической и практической деятельности по приобщению к основам православия, культуре ручного труда, народным ремеслам детей и подростков, проведение исследовательской и экспедиционной работ по сбору и изучению старинных ремесел | | 2021 - 2027 | План работы в соответствии с соглашением выполнен (отчетность за каждый месяц, а также квартальная за 1,2,3 и 4 квартал).  Организованы и проведены праздники народного календаря (4 мероприятия), АНО «Школа традиционной культуры «Параскева» приняла участие в 4 общегородских мероприятиях. Проведены теоретические и практические занятия для детей и подростков. | выполнено |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Изучение древней музыкальной культуры Великого Новгорода на основе археологических и этнографических материалов, реконструкции и реставрации древних музыкальных инструментов, берестяных грамот и других письменных источников, создание экспозиции реконструированных древних музыкальных инструментов | | 2021 - 2027 | План работы в соответствии с соглашением выполнен (отчетность за каждый месяц, а также квартальная за 1,2,3 и 4 квартал).  Проведены праздники народного календаря (8 мероприятий), АНО «Центр музыкальные древности В.И. Поветкина» приняла участие в 7 городских мероприятиях. Организовано и проведено 29 лекций, лекций-концертов по реконструированным музыкальным инструментам. Подготовлены 3 выступления (доклада) по традиционному народному исполнительству. | выполнено |
| 1.1.6. | Мероприятие 6. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | | 2021 - 2027 |  | в 2024 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.1.7. | Мероприятие 7. Ремонт зданий и помещений муниципальных автономных и бюджетных учреждений, включая изготовление проектно-сметной документации | | 2021 - 2026 |  | в 2024 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.1.8. | Мероприятие 8. Организация участия мастеров декоративно-прикладного творчества в выставке-ярмарке народных художественных промыслов России "Ладья" | | 2021 - 2026 | - | в 2024 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.1.9. | Мероприятие 9. Оснащение организаций системы дополнительного и дошкольного образования учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими в себя изделия народных художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов России | | 2021 - 2027 | - | в 2024 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.1.10. | Мероприятие 10. Информационное сопровождение подготовки и проведения онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году | | 2021 - 2027 |  | в 2024 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.1.11. | Мероприятие 11. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры | | 2021 - 2027 | Средства в сумме 3340,4 тыс. рублей выделены МАУК «Новгородская Дирекция по организации праздников» на приобретение новогодней ёлки и украшений | выполнено |
| 1.1.12. | Мероприятие 12. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс зданий Путевого дворца: главный дом", вторая половина 1760-х гг., первая половина 1770-х гг., вторая половина 1820-х гг., по адресу: Великий Новгород, Дворцовая ул., д. 3, по реставрации и приспособлению для современного использования | | 2022 |  | в 2024 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.1.13. | Мероприятие 13. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | | 2021 - 2027 | Оказана поддержка творческой деятельности театра «Малый» на сумму 5 074,5 тыс. руб., в том числе:  из бюджета Великого Новгорода – 152,2 тыс.руб.;  из областного бюджета – 935,2 тыс.руб.;  из федерального бюджета – 3 987,1 тыс.руб.  В 2024 году состоялось 202 творческих мероприятия, из них 7 премьерных показов.  В течение 2024 года театр посетили 18 603 человек. | выполнено |
| 1.1.14 | Мероприятие 14. Мероприятие по благоустройству и озеленению городских парков и скверов | | 2022 |  | в 2024 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.1.15 | Мероприятие 15. Поддержка инклюзивной творческой лаборатории и "Театра безграничных возможностей "Жест" | | 2024 | Средства выделены МАУК ДКМ "Город" на сумму 7 960,6  том числе:  из бюджета Великого Новгорода – 79,6 тыс.руб.;  из областного бюджета – 7 881,0 тыс.руб.; | выполнено |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Великого Новгорода | |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Предоставление населению муниципальных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий муниципальными библиотеками | | 2021 - 2027 | Муниципальные задания по итогам работы за 12 месяцев 2024 г. выполнены | выполнено |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Комплектование фондов муниципальных библиотек | | 2021 - 2027 | В течение 2024 года муниципальные библиотеки посетили в стационарных условиях и вне стационара 935 748 человек, их читателями являются 51478 (в 2023 году - 50 171 человек), в том числе читателей-детей – 25254 человек.  В их фонды поступило 9 314 документов, в том числе книжных изданий – 7 987 единиц.  Из бюджета Великого Новгорода на комплектование книжных фондов в 2024 году было выделено 307,8 тыс. рублей, приобретено 676 экз. книг. На подписку периодических изданий выделено 292,2 тыс. рублей и приобретено 1 327экз. подписных изданий. | выполнено |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | | 2021 - 2027 | Средства в сумме 225,0 выделены МБУК «Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город» на восстановление серверов испорченных в результате залива с верхних этажей здания, в котором находится библиотека | выполнено |
| 1.2.4. | Мероприятие 4. Содержание и ремонт помещений муниципальных библиотек, обеспечение муниципальных библиотек необходимыми системами безопасности и пожарной защиты | | 2021 - 2027 | Средства выделены:  МБУК «Библионика» на демонтаж и ремонт крыльца, разработку сметной документации и ремонт электроснабжения  МБУК «Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город» на выполнение работ по ремонту помещения санузла в здании на пр. Мира, д.1 | выполнено |
| 1.2.5. | Мероприятие 5. Реализация практик поддержки и развития волонтерства по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" | | 2022 |  | в 2024 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | | 2021 - 2027 |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Предоставление населению муниципальных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий учреждениями дополнительного образования | | 2021 - 2027 | Муниципальные задания по итогам работы за 12 месяцев выполнены | выполнено |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования, включая изготовление проектно-сметной документации | | 2021 - 2027 | Проведены ремонтные работы:  Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора – 574,1 – расширение дверного проема с устройством крыльца;  Детская музыкальная школа им. А.С. Аренского – 2 339,5 – частичная замена окон;  НДМШ № 1 им. С.В. Рахманинова – создание стационарной музейной экспозиции и приобретение оборудования – 111930,3 | выполнено |
| 1.3.3. | Мероприятие 3. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений дополнительного образования | | 2021 - 2027 | Средства выделены НДМШ № 1 им. С.В. Рахманинова на создание стационарной музейной экспозиции и приобретение оборудования и Новгородской детский художественной школе для приобретения оборудования | выполнено |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия Великого Новгорода, в том числе учет и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Великого Новгорода, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Великого Новгорода | | 2021 - 2027 |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие 1. Изготовление и установка памятных знаков в честь выдающихся личностей и исторических событий, информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) и их территориях | | 2021 - 2027 | Проведены мероприятия по поводу открытия мемориальных досок: мемориальная табличка, увековечивающая память о подвиге Теодора-Вернера Свиклина, | выполнено |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Реализация мероприятий по сохранению и популяризации культурного и исторического наследия Великого Новгорода | | 2021 - 2027 | Проведение экспертизы объектов культурного наследия по договору на сумму 93 440,2 | выполнено |
| 1.4.3. | Мероприятие 3. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, являющихся муниципальной собственностью, включая изготовление проектно-сметной документации, в том числе разработка проектной (рабочей) документации и выполнение консервационных работ и противоаварийных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Часовня-усыпальница семьи Берг", 1880-е годы, по адресу: Новгородская область, Великий Новгород, тер. Петровское кладбища, стр. 1 | | 2021 - 2027 | Выполнение консервационных работ и противоаварийных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Часовня-усыпальница семьи Берг", 1880-е годы, по адресу: Новгородская область, Великий Новгород, тер. Петровского кладбища, стр. 1 | выполнено |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Поддержка отрасли "Культура в рамках федерального проекта "Культурная среда" | | 2021 - 2027 |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие 1. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт муниципальных автономных и бюджетных учреждений культуры и искусства | | 2021 - 2027 |  | в 2024 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.5.2. | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы учреждений | | 2021 - 2027 |  | в 2024 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.5.3. | Мероприятие 3. Укрепление ресурсной базы. Модернизация, реконструкция и приобретение оборудования, создание и поддержка инфраструктуры учреждений дополнительного образования | | 2021 - 2027 |  | в 2024 году выделение средств не предусмотрено |
| 6.1. | Основное мероприятие 6. Создание модельных библиотек в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | | 2025 |  |  |
| 6.1.1. | Мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы учреждений | | 2025 |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода» | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Великом Новгороде, профилактике негативных явлений в молодежной среде и поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации | | 2021 – 2027 |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Предоставление населению муниципальных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий учреждениями молодежной политики | | 2021 – 2027 | Муниципальное задание по итогам работы за 12 месяцев выполнено | выполнено |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | | 2021 – 2027 | 10 февраля 2024 года в Великом Новгороде состоялся Фестиваль молодежного актива – 2024. В нем приняли участие обучающиеся общеобразовательных организаций Великого Новгорода, студенты учреждений среднего профессионального образования и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.  15 апреля 2024 года с участием членов городского совета молодежи в Веряжском парке состоялась городская молодежная акция «СТАРТУЕТ РАКЕТА», посвященная Дню космонавтики.  Итоговым мероприятием для молодежного актива в 2024 году стало празднование Нового года в Лофт-центре МБУ «Новгородский молодежный центр».  В целях организации взаимодействия с региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» 25 мая в Великом Новгороде состоялась семейная игра «Будь в движении» для сотрудников структурных подразделений Администрации Великого Новгорода и членов их семей.  В 2024 году в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий из средств бюджета Великого Новгорода некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере молодежной политики приняло участие 4 организации.  На основании Протокола заседания конкурсной комиссии по отбору получателей грантов в форме субсидий из средств бюджета Великого Новгорода некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере молодежной политики в 2024 году от 23.04.2024 № 2 и распоряжения Администрации Великого Новгорода от 24.04.2024 № 154рм «Об утверждении результатов конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из средств бюджета Великого Новгорода некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере молодежной политики в 2024 году» определены победители конкурса и выделены гранты в форме субсидий из бюджета Великого Новгорода следующим некоммерческим организациям:  - муниципальному автономному учреждению культуры «Городской Центр культуры и досуга имени Н.Г. Васильева» на реализацию проекта «Фестиваль творчества молодежи «Огни» в размере 50,00 тысяч рублей;  - муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Новгородская городская детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского» на реализацию проекта «Ода свободному городу» в размере 50,00 тысяч рублей;  - автономной некоммерческой организации «Образовательно-исследовательский центр «Саморазвитие молодежи» на реализацию проекта «Система повышения уровня занятости студентов СПО» в размере 50,00 тысяч рублей.  С целью поддержки талантливой и инициативной молодежи проведен ряд мероприятий:  29 июня на территории МАУК «Городской Центр культуры и досуга им. Н.Г. Васильева» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи, в рамках которого были организованы чествование волонтеров и активистов Великого Новгорода, праздничный концерт с участием творческих коллективов и работа интерактивных площадок. Общее количество участников – 300 человек.  В рамках празднования Дня города 31 августа МБУ «Новгородский молодежный центр» на набережной Александра Невского организована концертная программа «Город. Время. Молодежь» с участием ведущих молодежных творческих коллективов учреждения. Общее количество участников и зрителей – 1000 человек.  На базе МБУ «Новгородский молодежный центр» продолжается проект «КухНЯ» (Когда Уютно ХулигаНЯм). Проект направлен на профилактику деструктивного поведения среди подростков, их социализацию через патриотизм, семейные ценности и духовно-нравственное воспитание. В рамках пространства проведено 37 разноформатных мероприятий: мастер-классы по творчеству, кулинарному искусству, знакомство с традициями приема пищи разных семей и народов; «Дарю тепло», «Родительская гостиная», «Могу чувствовать» - мероприятия с волонтерами и беседы с психологом, и другие культурно-массовые мероприятия. Охват аудитории в 2024 году – 1570 человек.  В ноябре – декабря 2024 года на базе пространства состоялся цикл встреч «12 граней РДДМ», организаторами которых стали сотрудники местного отделения РДДМ.  20 декабря на вышеуказанной площадке состоялся городской форум «Семейный формат НКО: итоги 2024», участниками которого стали представители НКО, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений количестве 30 человек. | выполнено |
| 2.1.3. | Мероприятие 3. Организация добровольческой (волонтерской) деятельности | | 2021 – 2027 | С февраля по июнь 2024 года в Великом Новгороде проводилась VII Школа ганзейских волонтеров. В работе школы принимает участие 30 человек – учащиеся школ, гимназий, колледжей и техникумов Великого Новгорода.  Для участников VII Школы ганзейских волонтеров была предложена программа, включающая: семинары-тренинги, дискуссии, игры, викторины, посвященные Ганзейскому движению. Совместно со специалистами МАУК «Центр культуры и искусств «Диалог» проведен семинар по социальному проектированию в культурно-туристической сфере и курс традиционных новгородских игр. Практической частью проекта стало участие волонтеров Молодой Ганзы в организации городских мероприятий, посвященных Дню Ганзы, Международному Дню защиты детей, Дню Российской молодежи.  Ко Дню добровольца (волонтера) в России в Молодежном лофт-центре МБУ «Новгородский молодежный центр» состоялось городское праздничное мероприятие, в рамках которого состоялось вручение благодарственных писем комитета по молодежной политике и работе с общественными организациями Администрации Великого Новгорода, Добро.Центра Великого Новгорода и памятных сувениров. Для добровольцев была организована игра «Угадай мелодию» и кофе-брейк. Общее количество участников - 60 человек. | выполнено |
| 2.1.4. | Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий по профилактике негативных явлений в молодежной среде и поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации | | 2021 – 2027 | В течение года проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику негативных явлений в молодежной среде:  С 21 по 25 апреля на базе отдыха "Любогорье" (Любытинский муниципальный район, д. Селищи) проходил региональный профилактический форум "Перспектива", в котором приняла участие делегация Великого Новгорода в составе 25 человек.  В целях оказания юридической помощи населению Великого Новгорода, силами студентов старших курсов и молодых преподавателей юридического факультета ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» на добровольческих условиях обеспечивается деятельность юридической клиники на базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства «Нехинский» и «Григоровский». Статистика за 2024 г.:  - количество консультационных составов студентов: в 1-м полугодии 3 состава (12 человек), во 2-м полугодии 4 состава (14 человек);  - проведено приемов: 11 единиц;  - принято посетителей: 27 человек;  - распределение посетителей по возрастным группам: 46-65 лет – 40%, старше 65 лет – 33%, 36-45 лет – 19%;  - отраслевая принадлежность основных запросов посетителей, по которым оказана бесплатная юридическая помощь: жилищные отношения – 21%, наследование – 18%, гражданские правоотношения – 13%, земельные отношения – 8%. | выполнено |
| 2.1.5. | Мероприятие 5. Реализация муниципального проекта "Служить России суждено тебе и мне", реализуемого в рамках кластера "Новгородский" | |  |  | в 2024 году выделение средств не предусмотрено |
| 2.1.6. | Мероприятие 6. Реализация практик поддержки и развития волонтерства по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" | | 2022, 2023 |  | в 2024 году выделение средств не предусмотрено |
| 2.1.7. | Мероприятие 7. Ремонт зданий и помещений муниципальных автономных и бюджетных учреждений, включая изготовление проектно-сметной документации | | 2021-2027 | Средства выделялись Новгородскому молодежному центру на ремонт входных групп в помещения | выполнено |
| 3. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода» с 2022 г. выделена в отдельную муниципальную программу Великого Новгорода | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Организация мероприятий по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию населения Великого Новгорода | | 2021 – 2022 |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Проведение мероприятий с патриотическими формированиями, общественными объединениями и иными объединениями по патриотическому воспитанию Великого Новгорода | | 2021 – 2022 |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 2. Организация и осуществление мероприятий по изучению и сохранению историко-культурного наследия, формирование гражданско-патриотической ответственности | | 2021 – 2022 |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 3. Организация и осуществление мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи | | 2021 - 2022 |  |  |
| 4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода" | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Управление реализацией муниципальной программы | | 2021 - 2027 |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.  Реализация полномочий в сфере культуры и молодежной политики | | 2021 - 2027 | проводится в соответствии с планом работы комитета | выполнено |
| 4.1.2. | Мероприятие 2. Укрепление и модернизация материально-технической базы | | 2021 - 2027 | Приобретение оборудования на сумму 150,0 тыс.руб. Центр ФБОиОТО: | выполнено |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности учреждений культуры для посещений инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | | 2021 - 2026 | - | в 2024 году выделение средств не предусмотрено |

--------------------------------

<3> Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы [<4>](#P1230)

Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода" на 2021 - 2027 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) | | |
| план | факт | план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма "Развитие сферы культуры Великого Новгорода" | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Великого Новгорода услугами организаций культуры | | | | | | | |
| Показ концертов и концертных программ | кол-во выступлений | единиц | 65 | 65 | 15 283,5 | 16 874,3 | 16 874, |
| Показ спектаклей (театральных постановок) | число зрителей | единиц | 150 | 150 | 10 485,7 | 11 598,2 | 11 598,2 |
| Создание спектаклей (театральных постановок) | число спектаклей | единиц | 150 | 150 | 10 485,7 | 11 952,2 | 11 952,2 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | количество клубных формирований | единиц | 29 | 29 | 4 188,6 | 4 581,6 | 4 581,6 |
| Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) | количество проведенных мероприятий | единиц | 609 | 609 | 53 221,3 | 58 812,9 | 58 812,9 |
| Организация благоустройства и озеленения, уборка территории и аналогичная деятельность (благоустройство объектов социальной сферы) | площадь объекта | кв. м. | 620 893 | 620 893 | 49 246,1 | 115 837,9 | 115 837,9 |
| Реконструкция набережной Александра Невского (участок от моста Александра Невского до церкви Бориса и Глеба на Торговой стороне), кв.метров |  | кв.м. | 58 563,2 | 58 563,2 | - | - | - |
| Реконструкция набережной Александра Невского (участок около гостиницы "Россия" с учетом проектируемого причала), кв.метров |  | кв.м. | 17 251,0 | 17 251,0 | - | - | - |
| Реконструкция ул. Ильина (участок от Большой Московской ул. до церкви Спаса Преображения на Торговой стороне) |  | кв.м. | 15 275,0 | 15 275,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Великого Новгорода | | | | | | | |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | посещения | посещение | 699 600 | 699 600 | 59 966,8 | 66 120,3 | 66 120,3 |
| Основное мероприятие 3. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | число обучающихся | чел./час | 18 835,5 | 18 835,5 | 4 136,5 | 4 421,6 | 4 421,6 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | число обучающихся | чел./час | 695 473,7 | 695 473,7 | 83 252,4 | 108 121,1 | 108 121,1 |
| Подпрограмма "Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода" | | | | | | | |
| Основное мероприятие. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Великом Новгороде, профилактике негативных явлений в молодежной среде и поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | |
| Предоставление консультационных и методических услуг (содействие занятости населения) | численность граждан, получивших муниципальную услугу | человек | - | - | - | - | - |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | численность граждан, получивших муниципальную услугу | человек | 17 | 17 | 487,8 | 487,8 | 487,8 |
| Организация отдыха детей и молодежи (кружки и секции) | количество кружков и секций | единиц | 30 | 30 | 4 318,2 | 4 318,2 | 4 318,2 |
| Организация досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия) | количество мероприятий | единиц | 70 | 70 | 4 355,5 | 4 355,5 | 4 355,5 |
| Организация работы молодежных общественных объединений | количество объединений | единиц | 20 | 20 | 1 991,1 | 1 991,1 | 1 991,1 |
| Иная досуговая деятельность | количество мероприятий | единиц | 30 | 30 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении, мероприятий в сфере молодежной политики | количество мероприятий | единиц | 312 | 312 | 15 987,8 | 15 987,8 | 15 987,8 |
| Предоставление консультационных и методических услуг (молодежная политика) | количество отчетов по результатам работы | единиц | - | - | - | - | - |
| количество проведенных консультаций | единиц | - | - | - | - | - |
| разработка документов | единиц | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода" | | | | | | | |
| Основное мероприятие. Управление реализацией муниципальной программы | | | | | | | |
| Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | количество объектов учета (регистров) | единица | 952 | 2210 | 7 466,9 | 7 466,9 | 7 466,9 |
| Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | количество объектов учета (регистров) | единица | 173 | 465 | 2 489,0 | 2 489,0 | 2 489,0 |
| Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти | количество объектов учета (регистров) | единица | 83 | 85 | 829,7 | 829,7 | 829,7 |
| Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | количество отчетов, подлежащих своду | единица | 52 | 52 | 4 148,3 | 4 148,3 | 4 148,3 |
| Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета | количество отчетов, подлежащих своду | единица | 13 | 13 | 1 659,3 | 1 659,3 | 1 659,3 |
| Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | проведение работ на объекте | единица | 84 | 84 | 19 291,0 | 19 291,0 | 19 291,0 |

Таблица 4. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2021 - 2027 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий на 1000 человек населения (единиц) | 601,9 | 541 | 565,94 | показатель достигнут |
| 2 | Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения (единиц) | 612,5 | 482 | 490,49 | показатель достигнут |
| 3 | Сохранение числа автономных некоммерческих организаций, получающих поддержку из бюджета Великого Новгорода (единиц) | 2,0 | 2 | 2 | показатель достигнут |
| 4 | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Великом Новгороде, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процент удовлетворенных от общего числа опрошенных) | 73,0 | 73,5 | 73,5 | показатель достигнут |
| 5 | Число посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения (посещений) | 5158,6 | 4353 | 5184,06 | показатель достигнут |
| 6 | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Великом Новгороде, качеством библиотечного обслуживания (процент удовлетворенных от общего числа опрошенных) | 73,0 | 73,5 | 73,5 | показатель достигнут |
| 7 | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (процентов) | 8,2 | 8,13 | 8,38 | показатель достигнут |
| 8 | Число учащихся детских школ искусств, являющихся участниками городских, региональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей (человек) | 80 | 80 | 80 | показатель достигнут |
| 9 | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Великом Новгороде, качеством дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (процент удовлетворенных от общего числа опрошенных) | 73,1 | 73,5 | 73,5 | показатель достигнут |
| 10 | Увеличение количества объектов культурного наследия, состоящих в муниципальной собственности Великого Новгорода, находящихся в удовлетворительном состоянии (процентов) | 88,0 | 77,5 | 96,0 | показатель достигнут |
| 11 | Увеличение количества объектов культурного наследия (зданий-памятников), находящихся в муниципальной собственности и включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи и обозначения (процентов) | 81 | 85,0 | 85 | показатель достигнут |
| 12 | Количество мемориальных досок, установленных в честь выдающихся личностей и исторических событий (единиц) | 5 | 3 | 4 | показатель достигнут |
| 13 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с показателем 2019 года (раз) | 1,25 | 1,4 | 1,47 | показатель достигнут |
| 14 | Количество участников - детских и молодежных формирований, объединений, клубов по интересам (человек) | 2425 | 2330 | 2402 | показатель достигнут |
| 15 | Количество получивших содействие в трудоустройстве молодежи (в том числе во временном трудоустройстве) (человек) | 1800 | 1800 | 1800 | показатель достигнут |
| 16 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия, направленные на выявление и развитие талантов, лидеров, молодых людей, обладающих инициативными качествами и вовлеченных в творческую деятельность, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, проживающей на территории Великого Новгорода (процентов) | 48,5 | 34,0 | 58,1 | показатель достигнут |
| 17 | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, от общего количества населения, проживающего на территории Великого Новгорода (процентов) | 13,0 | 14,0 | 14,58 | показатель достигнут |
| 18 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принявшей участие в массовых профилактических мероприятиях, направленных на профилактику негативных явлений и формирование здорового образа жизни, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, проживающей на территории Великого Новгорода (процентов) | 62,7 | 58,6 | 58,6 | показатель достигнут |
| 19 | Достижение значений целевых показателей муниципальной программы (процент выполнения от числа показателей) | 96 | 99 | 100 | показатель достигнут |

Программа является эффективной (ЭРмп = 1 = 1) (Оценка эффективности реализации подпрограмм и муниципальной программы в целом приведена в Приложении).

Приложение

Оценка эффективности реализации подпрограмм и муниципальной программы в целом

1. Подпрограмма «Развитие сферы культуры Великого Новгорода»

1.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы.

Подпрограмма содержит 13 целевых показателей СПi (n=13).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя (i) | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | |
|  |  | Пплан | Пфакт | СПi |
| 1. | Количество посещений театрально-концертных мероприятий на 1000 человек населения (единиц) | 541 | 565,9 | 1,00 |
| 2. | Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения (единиц) | 482 | 490,5 | 1,00 |
| 3. | Сохранение числа автономных некоммерческих организаций, получающих поддержку из бюджета Великого Новгорода (единиц) | 2 | 2,0 | 1,00 |
| 4. | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Великом Новгороде, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процент удовлетворенных от общего числа опрошенных) | 73,5 | 73,5 | 1,00 |
| 5. | Число посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения (посещений) | 4353 | 5184,1 | 1,00 |
| 6. | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Великом Новгороде, качеством библиотечного обслуживания (процент удовлетворенных от общего числа опрошенных) | 73,5 | 73,5 | 1,00 |
| 7. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (процентов) | 8,13 | 8,38 | 1,00 |
| 8. | Число учащихся детских школ искусств, являющихся участниками городских, региональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей (человек) | 80 | 80 | 1,00 |
| 9. | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Великом Новгороде, качеством дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (процент удовлетворенных от общего числа опрошенных) | 73,5 | 73,5 | 1,00 |
| 10. | Увеличение доли объектов культурного наследия, состоящих в муниципальной собственности Великого Новгорода, находящихся в удовлетворительном состоянии (процентов) | 77,5 | 96,0 | 1,00 |
| 11. | Увеличение доли объектов культурного наследия (зданий-памятников), находящихся в муниципальной собственности и включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи и обозначения (процентов) | 85 | 85 | 1,00 |
| 12. | Количество мемориальных досок, установленных в честь выдающихся личностей и исторических событий (единиц) | 3 | 4 | 1,00 |
| 13. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с показателем 2019 года (раз) | 1,4 | 1,47 | 1,00 |

\* Пплан - плановое значение i-го целевого показателя;

\*\* Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

\*\*\* степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы)

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы в целом:



= 13/13 = 1

1.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (рассчитывается по табл. 2 отчета).

Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году М = 19

Количество выполненных мероприятий Мв = 19.

Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп = Мв/М = 19/19 = 1.

1.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (рассчитывается по табл. 1 отчета).

Фактические расходы на реализацию подпрограммы:

Рфакт = 565 681,10 тыс. руб.

Плановые расходы на реализацию подпрограммы:

Рплан = 565 681,10 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

СРмп = Рфакт/Рплан = 565 681,10/565 681,10 = 1.

1.4. Эффективность использования средств на реализацию подпрограмы:

Эсмп = СМмп/СРмп = 1/1 = 1.

1.5. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРпп = СПмп х Эсмп = 1 х 1 = 1.

Подпрограмма является эффективной (ЭРпп 1 = 1).

2. Подпрограмма «Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода»

2.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы.

Подпрограмма содержит 5 целевых показателей СПi (n=5).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пока­зателя (i) | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| План\* | Пфакт\*\* | СПi\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество участников детских и молодежных формирований, объединений, клубов по интересам (человек) | 2330 | 2402 | 1,0 |
| 2. | Количество получивших содействие в трудоустройстве молодежи (в том числе во временном трудоустройстве) (человек) | 1800 | 1800 | 1,0 |
| 3. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия, направленные на выявление и развитие талантов, лидеров, молодых людей, обладающих инициативными качествами и вовлеченных в творческую деятельность, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, проживающей на территории Великого Новгорода (процентов) | 34,0 | 58,10 | 1,0 |
| 4. | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, от общего количества населения, проживающего на территории Великого Новгорода (процентов) | 14,0 | 14,58 | 1,0 |
| 5. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принявшей участие в массовых профилактических мероприятиях, направленных на профилактику негативных явлений и формирование здорового образа жизни, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, проживающей на территории Великого Новгорода (процентов) | 58,6 | 58,6 | 1,0 |

\* Пплан - плановое значение i-го целевого показателя;

\*\* Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

\*\*\* степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы)

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы в целом:



= 5/5 = 1.

2.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (рассчитывается по табл. 2 отчета).

Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году М = 5.

Количество выполненных мероприятий Мв = 5.

Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп = Мв/М = 5/5 = 1

2.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (рассчитывается по табл. 1 отчета).

Фактические расходы на реализацию подпрограммы:

Рфакт = 27 752,70 тыс. руб.

Плановые расходы на реализацию подпрограммы:

Рплан = 27 752,70 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

СРмп = Рфакт/Рплан = 27 752,70 /27 752,70 = 1.

2.4. Эффективность использования средств на реализацию подпрограмы:

Эсмп = СМмп/СРмп = 1/1 = 1.

2.5. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРпп = СПмп х Эсмп = 1 х 1= 1.

Подпрограмма является эффективной (ЭРпп 1 = 1).

3. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода» выделена в самостоятельную программу с 2022 г.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода»

4.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы.

Подпрограмма содержит 4 целевых показателя СПi (n=4).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пока­зателя (i) | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| План\* | Пфакт\*\* | СПi\*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры и молодежной политики (процентов) | 100 | 100 | 1,00 |
| 2. | Соответствие и полнота принимаемых муниципальных нормативных правовых актов требованиям законодательства Российской Федерации и Новгородской области (процентов) | 100 | 100,0 | 1,00 |
| 3. | Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы (процентов) | 99 | 100,0 | 1,00 |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения доступностью учреждений культуры для посещений инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (процентов от числа опрошенных) | 70 | 70,0 | 1,00 |

\* Пплан - плановое значение i-го целевого показателя;

\*\* Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

\*\*\* степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы)

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы в целом:



= 1/1 = 1.

4.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (рассчитывается по табл. 2 отчета).

Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году М = 2.

Количество выполненных мероприятий Мв = 2.

Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп = Мв/М = 2/2 = 1.

4.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (рассчитывается по табл. 1 отчета).

Фактические расходы на реализацию подпрограммы:

Рфакт = 44 708,90 тыс. руб.

Плановые расходы на реализацию подпрограммы:

Рплан = 44 708,90 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

СРмп = Рфакт/Рплан = 44 708,90 / 44 708,90 = 1.

4.4. Эффективность использования средств на реализацию подпрограмы:

Эсмп = СМмп/СРмп = 1/1 = 1.

4.5. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРпп = СПмп х Эсмп = 1 х 1 = 1.

Подпрограмма является эффективной (ЭРпп 1 = 1).

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом

Эффективность реализации муниципальной программы:



ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРппi - оценка эффективности реализации i-й подпрограммы;

N - количество подпрограмм.

ЭРмп = (1 + 1 + 1)/3 = 3/3 = 1

Программа является эффективной (ЭРмп 1 = 1).