Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода» на 2022-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Совершенствование процесса патриотического воспитания жителей Великого Новгорода с применением успешно зарекомендовавших себя на практике форм и методов работы с учетом возрастных особенностей населения и складывающейся социально-экономической ситуации |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация комплекса мероприятий по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию населения Великого Новгорода | 2022 - 2026 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Проведение мероприятий с патриотическими формированиями, общественными объединениями и иными объединениями по патриотическому воспитанию населения Великого Новгорода | 2022 - 2026 | Совместно с патриотическими общественными объединениями проведены мероприятия, посвященные Дню освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков (20 января), Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января), Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля), Дню защитника Отечества (23 февраля), 8-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией (18 марта), Дню Победы (9 мая), Дню России (12 июня), Дню памяти и скорби (22 июня), Дню Государственного флага Российской Федерации (22 августа); Дню подвига самопожертвования (24 августа), Дню зарождения Российской государственности (21 сентября), 14-й годовщине присвоения Великому Новгороду звания «Город воинской славы» (28 октября), Дню Неизвестного Солдата (3 декабря), Дню Героев Отечества (9 декабря). 20 февраля проведен познавательно-патриотический маршрут «Тропой Орлова», посвященный 80-летию Любанской операции 1942 года. С 22 по 27 июня проведен межрегиональный военно-исторический поисково-мемориальный поход «Дорогой героев Волховского фронта» по местам боевых сражений Новгородской области. Открытие похода состоялось в День памяти и скорби. Участникам похода вручены банданы с логотипом мероприятия. 4-5 августа 2022 года организован прием командира подводной лодки «Великий Новгород» Сергея Михайлова в Великом Новгороде. В программе - встреча с Председателем городской Думы А.Г. Митюновым, Председателем Новгородской областной Думы Ю.И. Бобрышевым, знакомство с городом и местными достопримечательностями, посещение Морского центра капитана Варухина Н.Г. 18 – 28 сентября руководитель Зала воинской славы МАУК "Дворец культуры и молодежи "ГОРОД" Орлова С.М. приняла участие в Вахте Памяти "Терский Рубеж" в Городе воинской славы Малгобек (Чеченская республика) С 04-06 октября заместитель начальника отдела по делам молодежи приняла участие в составе официальной делегации от городского округа Великий Новгород в торжественных мероприятиях, посвященных 204-й годовщине со дня основания столицы Чеченской Республики - города Грозного. С 30 ноября – 4 декабря специалист Зала воинской славы МАУК "Дворец культуры и молодежи "ГОРОД" приняла участие во Всероссийском форуме "Молодежь России - Поколению Победителей". 26 ноября 2022 года состоялся визит делегации молодежи Великого Новгорода город Псков. В ее состав вошли сотрудники отдела по делам молодежи, МБУ «Новгородский молодежный центр», а также волонтеры координационной группы «Молодая Ганза – Великий Новгород», члены Городского совета молодежи при Администрации Великого Новгорода, воспитанники военно-патриотического клуба «Победители». Коллеги МБУ «Псковский городской молодежный центр» приготовили программу, которая включала проведение круглого стола с обсуждением идей и проектов, тренинга на сплочение для волонтеров Великого Новгорода и Пскова. В рамках программы состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между молодежными центрами Пскова и Великого Новгорода. |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Организация и осуществление мероприятий по изучению и сохранению историко-культурного наследия, формирование гражданско-патриотической ответственности | 2022 - 2026 | В рамках Всероссийской акции «Мы граждане России» в Великом Новгороде состоялись 9 торжественных церемоний вручения паспортов юным новгородцам, достигшим 14-летнего возраста в рамках мероприятий: посвященных 78-й годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков (январь); приуроченных к Дню защитника Отечества (февраль); приуроченных к празднованию 7-ой годовщины воссоединения Крыма с Россией (март); посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (май); посвященных празднованию Дня России (июнь); посвященных празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации (август); посвященных празднованию Дня зарождения Российской государственности (сентябрь); посвященных празднованию Дня народного единства (ноябрь); посвященных празднованию Дня Конституции Российской Федерации (декабрь). Всего вручено 124 паспортов. С 9 по 25 марта проведен городской этап областного фестиваля музеев образовательных организаций. 18 апреля 2022 года состоялись: - городской праздничный митинг, посвященный 780-ой годовщине победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере у стелы «Город воинской славы» - лекция-беседа с участием старшего научного сотрудника Новгородского музея-заповедника Владимира Николаевича Варнаева в МАУК «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог». 23 мая в МАУК «Дворец и молодежи «ГОРОД» состоялся гала-концерт традиционного открытого патриотического конкурса «Когда граница на замке!». 19-20 октября состоялась городская краеведческая игра «Наследники воинской славы». В игре приняли участие 20 команд, общей численностью 100 человек. |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Организация и осуществление мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи |  | Продолжает свою деятельность местное отделение ВВПОД «Юнармия» на базе МБУ «Новгородский молодежный центр». 15 марта 2022 года состоялся слет участников городского отделения ВВПОД «Юнармия», на котором начальником штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Великого Новгорода избрана Рагульская Юлия Николаевна, специалист по работе с молодежью МБУ «Новгородский молодежный центр». В течение года состоялись 7 торжественных церемоний вступления учащихся общеобразовательных организаций в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Всего в ряды движения принято 286 школьников. В течение года проведены 3 профилактических игры по станциям «Антитеррор. Мир в твоих руках». Организаторы - отдел по делам молодежи и МБУ «Новгородский молодежный центр» при содействии Управления по контролю за оборотом наркотиков и Центра противодействия экстремизму УМВД России по Новгородской области. Перед началом игры для команд специалистами сферы профилактики дается лекционный материал, который включает различные аспекты профилактики экстремизма, пропаганды наркотиков и уголовную ответственность за них. В сентябре 2022 года состоялся муниципальный этап военно-спортивной игры «Орленок. Школа безопасности» для школьников города. |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Реализация кластерного проекта "Служить России суждено тебе и мне", реализуемого на территории кластера "Новгородский" |  | В 2022 году в рамках проекта проведены: - первенство Великого Новгорода по стрельбе из электронного оружия (винтовки) среди допризывной молодежи; - Всероссийский День призывника; - 13 мероприятий совместно с НОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» - встречи допризывной молодежи и информационные часы «Защита Отечества – долг и обязанность гражданина РФ». Изготовлены плакаты по основам начальной военной подготовки и вручены образовательным учреждениям города. |  |
| Задача 2. Повышение качества межведомственного и межотраслевого взаимодействия Администрации Великого Новгорода, учреждений и организаций различных форм собственности |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Развитие системы межведомственного и межотраслевого взаимодействия по вопросам патриотического воспитания | 2022 - 2026 |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Организация повышения квалификации и совершенствование системы мотивации для специалистов сферы гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания | 2022 - 2026 |  | Мероприятия запланированы на второе полугодие |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Проведение мероприятий по развитию взаимодействия всех субъектов патриотического воспитания населения | 2022 - 2026 | В 2022 году состоялось 2 заседания городского межведомственного совета по патриотическому воспитанию населения Великого Новгорода 20 мая. Вопросы: - О внесении изменений в состав городского межведомственного Совета по вопросам патриотического воспитания населения Великого Новгорода - О проведении городских мероприятий патриотической направленности во II-III квартале 2022 года - Об итогах проведения весенней призывной кампании на территории городского округа Великий Новгород в 2022 году - О работе местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Великого Новгорода - О проведении военно-исторического поисково-мемориального маршрута по местам боевых сражений на территории Великого Новгорода, Новгородского и Чудовского районов 1942 года «Дорогой героев Волховского фронта». 21 декабря. Основные вопросы: - Об итогах реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода» в 2022 году и планах на 2023 год; - Военно-спортивная игра «Орленок» - Школа безопасности» как форма организации патриотического воспитания школьников; - О работе местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Великого Новгорода в 2022 году и планах на 2023 год; - О реализации программы учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»; - Военно-патриотическое воспитание в процессе подготовки граждан к военной службе по военно-учетным специальностям. |  |
| Задача 3. Информационное обеспечение патриотического воспитания населения |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3. Расширение системы информационного взаимодействия по проблемам патриотического воспитания населения Великого Новгорода | 2022 - 2026 | Приобретено снаряжение для участников Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»: брюки «Патриот» (11 шт.), берет уставной «Патриот» (1 шт.), значок металлический «Патриот» (1 шт.) |  |

Таблица   4.   Сведения   о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

«Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода» на 2022-2026годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан Великого Новгорода, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общего количества граждан Великого Новгорода (процентов) | значение не установлено, программа введена с 2022 г. | 50,0 | 69,4 | показатель достигнут |
| 2. | Показатель 2. Число молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности (человек) | значение не установлено, программа введена с 2022 г. | 13705 | 17754 | показатель достигнут |
| 3. | Показатель 3. Количество совместных мероприятий по патриотическому воспитанию, проведенных для граждан Великого Новгорода (единиц) | значение не установлено, программа введена с 2022 г. | 20 | 33 | показатель достигнут |
| 4. | Показатель 4. Доля молодежи, занимающейся в действующих патриотических объединениях, клубах, поисковых отрядах, от общего количества молодежи, проживающей на территории Великого Новгорода (процентов) | значение не установлено, программа введена с 2022 г. | 12,5 | 13,3 | показатель достигнут |
| 5. | Показатель 5. Доля граждан, информированных о мероприятиях муниципальной программы, в общей численности граждан Великого Новгорода (процентов) | значение не установлено, программа введена с 2022 г. | 50,0 | 50,0 | показатель достигнут |