## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде" на 2017 - 2023 годы
за 2020 год
Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы
(тыс. рублей)
Наименование |  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Средства бюджета Великого Новгорода |  | Внебюджетные источники
|  | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год |  | кассовый расход
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |  | 13
Всего по муниципальной программе |  | 122575.1 | 122103.78 | 0 | 0 | 76284.6 | 76100.84 | 46290.5 | 46002.94 | 0 |  | 0
Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | 7: Срок реализации; 8: Результаты реализации мероприятия; 12: Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1 | 2 | 7: 3; 8: 4; 12: 5
1 | Основное мероприятие 2. Социальная поддержка семей с детьми | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 5778.7219
1.1. | Мероприятие 4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям, имеющим в своем составе пять и более детей в возрасте до 18 лет, в виде ежемесячной денежной компенсации в размере 50 процентов от установленной платы за коммунальные услуги | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 656.2219
1.2. | Мероприятие 5. Выплата единовременного пособия при рождении первого ребенка | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 4522.5
1.3. | Мероприятие 6. Предоставление единовременной денежной выплаты в размере 1 млн. рублей семьям при одновременном рождении трех и более детей | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 0
1.4. | Мероприятие 7. Предоставление единовременной денежной выплаты в размере 200 тыс. рублей и 400 тыс. рублей на улучшение жилищных условий семьям при одновременном рождении двух детей | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 600
2. | Основное мероприятие 3. Социальная поддержка льготных категорий граждан и граждан, имеющих особые заслуги перед государством, Новгородской областью и Великим Новгородом, а также иных категорий граждан | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 40224.2155
2.1. | Мероприятие 8. Предоставление ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам Великого Новгорода | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 5556.753
2.2. | Мероприятие 9. Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, замещавшим должности руководителей исполнительных и представительных органов власти Великого Новгорода | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 1310.04
2.3. | Мероприятие 10. Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг и дополнительной ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате за пользование телефоном, радиотрансляционной точкой и коллективной телевизионной антенной ветеранам боевых действ | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 7950.239
2.4. | Мероприятие 11. Погребение Почетных граждан Великого Новгорода и лиц, замещавших должности руководителей исполнительных и представительных органов власти Великого Новгорода | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 147.4212
2.5. | Мероприятие 12. Выплата ежемесячного денежного пособия спортсменам-ветеранам | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 1131.4
2.6. | Мероприятие 13. Реализация мероприятий при передаче принадлежащего пожилым гражданам жилья в муниципальную собственность на условиях пожизненной ренты | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 3587.696
2.7. | Мероприятие 14. Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, достигших возраста 100 лет | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 309.7862
2.8. | Мероприятие 15. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 20230.88
3. | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 8106.22
3.1. | Мероприятие. Обеспечение деятельности по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 8106.22
4. | Основное мероприятие 5. Социальная поддержка семей, воспитывающих детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 67994.62
4.1. | Мероприятие 1. Оказание социальной поддержки в виде единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 334.8
4.2. | Мероприятие 2. Оказание социальной поддержки лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 409.4
4.3. | Мероприятие 3. Оказание социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 7: январь - июнь 2020 года; 8: 67250.42
Таблица 3.Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы
Наименование муниципальной услуги (работы) |  | 4: Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу); 8: Единица измерения; 10: Значение показателя объема муниципальной услуги (работы); 12: Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей)
|  | 10: план; 11: факт; 12: план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | кассовый расход
1 |  | 4: 2; 8: 3; 10: 4; 11: 5; 12: 6 | 7 | 8
Муниципальные услуги не оказываются, муниципальные задание не формируется
Таблица 4. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | 7: Значение целевого показателя; 12: Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
[6 empty] | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период
1 | 2 | 7: 3; 8: 4; 10: 5; 12: 6
1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общей численности обратившихся граждан, имеющих право на получение данных мер в соответствии с решениями Думы Великого Новгорода, не менее (проценты) | 7: 100; 8: 100; 10: 100
2. | Доля семей, получивших меры социальной поддержки, от общей численности обратившихся граждан, имеющих право на получение данных мер в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новгородской области, не менее (проценты) | 7: 100; 8: 100; 10: 100
3. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общей численности обратившихся граждан, имеющих право на получение данных мер в соответствии с законодательством Новгородской области, не менее (проценты) | 7: 100; 8: 100; 10: 100