## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода" на 2017 — 2025 годы
За 2022 год
Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы
(тыс. рублей)
Наименование |  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Средства бюджета Великого Новгорода |  | Внебюджетные источники
|  | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Всего по муниципальной программе |  | 191055.2099 | 189791.1714 | 6325.2437 | 6325.2437 | 122702.1958 | 121438.1573 | 6932.0443 | 6932.0443 | 55095.726 | 55095.726
в том числе:
Подпрограмма: "Обеспечение жильем молодых семей на территории Великого Новгорода" |  | 75955.7339 | 75955.7339 | 6325.2437 | 6325.2437 | 10072.7198 | 10072.7198 | 4462.0443 | 4462.0443 | 55095.726 | 55095.726
Подпрограмма: "Социальная поддержка по улучшению жилищных условий многодетных семей на территории Великого Новгорода" |  | 2470 | 2470 | - | - | - | - | 2470 | 2470 | - | -
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" |  | 112629.476 | 111365.4375 | - | - | 112629.476 | 111365.4375 | - | - | - | -
Согласовано в части бюджетных средств:
Председатель комитета финансов Администрации Великого Новгорода ____________________________ Е.А. Медеева
Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | 4: Срок реализации; 6: Результаты реализации мероприятия; 10: Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1 | 2 | 4: 3; 6: 4; 10: 5
1 | Подпрограмма: Обеспечение жильем молодых семей
1.1. | Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях | 4: 2017 -2025 годы; 6: За 2022 год было рассмотрено 37 заявлений о признании молодых семей нуждающимися в жилом помещении: 26 молодые семьи признаны нуждающимися, 11 молодым семьям отказано в признании нуждающимися в жилом помещении.; 10: -
1.2. | Признание молодых семей имеющими достаточные доходы, денежные средства или возможность их привлечения для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты | 4: 2017 -2025 годы; 6: Подготовлено 37 заключений о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, 34 молодые семьи признаны имеющими достаточные доходы, 3 молодым семьям отказано.; 10: -
1.3. | Признание молодых семей участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее - мероприятие) | 4: 2017 -2025 годы; 6: Рассмотрено 28 заявлений, из них 26 молодые семьи признаны участниками мероприятия, 2 молодым семьям отказано в признании участниками мероприятия; 10: -
1.4. | Оформление свидетельств и выдача их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в текущем году | 4: 2017 -2025 годы; 6: Оформлено и выдано 20 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.; 10: -
1.5. | Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 4: 2017 -2025 годы; 6: За 2022 год социальная выплата перечислена 20 молодым семьям по списку молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 2022 году.; 10: -
2 | Подпрограмма: Социальная поддержка по улучшению жилищных условий многодетных семей
2.1. | Прием заявлений на включение многодетных семей в список претендентов на участие в подпрограмме | 4: 2017 -2025 годы; 6: Подано 5 заявлений на включение в список претендентов на участие в подпрограмме.; 10: - | -
2.2. | Формирование списка многодетных семей - претендентов на участие в подпрограмме | 4: 2017 -2025 годы; 6: Список утвержден постановлением Администрации Великого Новгорода от 20.07.2022 № 3380.; 10: -
2.3. | Внесение изменений в утвержденные списки многодетных семей - претендентов на участие в подпрограмме | 4: 2017 -2025 годы; 6: Изменения не вносились; 10: -
2.4. | Прием заявлений на участие в подпрограмме на соответствующий год | 4: 2017 -2025 годы; 6: Принято 1 заявления на включение в список участников подпрограммы, получающих социальные выплаты в 2022 году.; 10: -
2.5. | Формирование списка участников подпрограммы на соответствующий финансовый год | 4: 2017 -2025 годы; 6: Многодетная семья включена в список участников подпрограммы, получающих социальные выплаты в 2022 году постановлением Администрации Великого Новгорода от 24.03.2022 № 1224; 10: -
2.6. | Предоставление социальных выплат многодетным семьям на улучшение жилищных условий | 4: 2017 -2025 годы; 6: Социальная выплата перечислена 1 многодетной семье.; 10: -
3 | Подпрограмма: Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
3.1. | Прием заявлений для включения в список детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | 4: 2017 -2025 годы; 6: Было принято 57 заявлений на включения в список детей-сирот и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями; 10: -
3.2. | Подготовка информации о включении (отказе во включении) в список детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | 4: 2017 -2025 годы; 6: Было подготовлено и направлено в Министерство образования Новгородской области 57 информации о включении (отказе во включении) в список детей-сирот и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями; 10: -
3.3. | Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 4: 2017 -2025 годы; 6: В течение 2022 года Администрацией Великого Новгорода были объявлены 84 аукциона в электронной форме по приобретению жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа. В рамках проведенных аукционов приобретено 50 жилых помещений на общую сумму 111 365,43750 тыс. рублей — средства областного бюджета. Остаток средств субвенции из областного бюджета составил 1 264,03850 тыс. рублей. 19.01.2023 Администрация Великого Новгорода направила в адрес Министерства образования Новгородской области ходатайство о подтверждении потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов. В случае принятия решения о наличии потребности, данные средства будут возвращены в бюджет Великого Новгорода на 2023 год.; 10: -
3.4. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 4: 2017 -2025 годы; 6: 45*; 10: -
* - в 2022 году по договорам найма специализированного жилого помещения (далее — договор найма) были предоставлены 44 жилых помещений, приобретенных по муниципальным контрактам, заключенным в 2022 году, 1 жилое помещение, приобретенное по муниципальному контракту заключенному в 2020 году. Остальные жилые помещения, приобретенные в 2022 году (6 квартир) будут предоставлены детям-сиротам и лицам из их числа в 2023 году.
Таблица 3.Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы
Наименование муниципальной услуги (работы) |  | 3: Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу); 5: Единица измерения; 7: Значение показателя объема муниципальной услуги (работы); 9: Расходы бюджета на оказание муниципально услуги (выполнение работы) (тыс. рублей)
[7 empty] | план | факт | план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | кассовый расход
1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальные услуги не оказываются, муниципальные задание не формируется
Таблица 4. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | 4: Значение целевого показателя; 10: Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | план на год |  | факт за отчетный период
1 | 2 | 4: 3; 6: 4; 8: 5; 10: 6
1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (семья) | 4: 21; 6: 20; 8: 20
2 | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия (семья) | bar: 4; 6; 8
3 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений | 4: 24; 6: 47; 8: 45; 10: *
* - в 2022 году было приобретено в муниципальную собственность 50 жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа. Постановлениями администрации Великого Новгорода было предоставлено 46 жилых помещений, приобретенных в 2022 году. Договора найма специализированного жилого помещения были заключены сиротами на 45 жилых помещений, в том числе на 44 жилых помещений приобретенных по муниципальным контрактам, заключенным в 2022 году и на 1 жилое помещение, приобретенное по муниципальному контракту, заключенному в 2020 году. По 1 жилому помещению предоставленному постановлением Администрации Великого Новгорода гражданину, договор найма специализированного жилого помещения не заключен, по 1 жилому помещению на основании личного заявления гражданина и ходатайства следственного комитета Новгородской области было заменено на другое жилое помещение, приобретенное в 2022 году. Таким образом, оставшиеся жилые помещения, приобретенные в 2022 году (6 квартир), будут предоставлены детям-сиротам и лицам из их числа в 2023 году.