## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода
"Переселение граждан, проживающих на территории Великого Новгорода, из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке, и из жилых помещений, признанных непригодными для проживания в установленном порядке" на 2017 — 2025 годы
за 2022 год
Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы
(тыс. рублей)
Наименование |  | Всего |  | Средства государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | Средства областного бюджета |  | Средства бюджета Великого Новгорода |  | Внебюджетные источники
|  | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год |  | кассовый расход
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |  | 13
Всего по муниципальной программе |  | 71325.1714 | 57018.0064 | 54022.1701 | 40672.3225 | 1673.8816 | 1257.9069 | 15629.1198 | 15087.777 | 0 |  | 0
Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | 7: Срок реализации; 8: Результаты реализации мероприятия; 12: Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1 | 2 | 7: 3; 8: 4; 12: 5
1 | Основное мероприятие. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из жилых помещений в аварийных домах и из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания | 7: январь — декабрь 2022 года; 8: Выделено дополнительное финансирование за счет средств бюджета Великого Новгорода, объявлено 9 аукционов на приобретение жилых помещений, по результатам, которых заключено 9 муниципальных контрактов, заключено 10 соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, 6 соглашений на субсидию, 1 денежная выплата перечислена собственникам жилого помещения на основания решения суда и исполнительных листов; 12: В связи с тем, что реальная рыночная стоимость жилых помещений превышает лимиты средств, выделенные в рамках реализации региональной адресной программы предусмотрены средства бюджета Великого Новгорода в размере 15629,11978 тыс. рублей. Была произведена повторная оценка жилых помещений для целей изъятия недвижимого имущества для муниципальных нужд.
1.1. | Мероприятие 1. Проектирование, строительство и приобретение жилых объектов для граждан, проживающих в жилых помещениях в аварийных домах и в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания | 7: январь — декабрь 2022 года; 8: Заключен 9 муниципальных контрактов для приобретения жилых помещений; 12: Нестабильность цен на рынке недвижимости.
1.2. | Мероприятие 1. Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях аварийных домах и в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания | 7: январь — декабрь 2022 года; 8: заключено 10 соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, 6 соглашений на субсидию, 1 денежная выплата перечислена собственникам жилого помещения на основания решения суда и исполнительных листов; 12: Была произведена повторная оценка жилых помещений для целей изъятия недвижимого имущества для муниципальных нужд.
Таблица 3.Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы
Наименование муниципальной услуги (работы) |  | 4: Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу); 8: Единица измерения; 10: Значение показателя объема муниципальной услуги (работы); 12: Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей)
|  | 10: план; 11: факт; 12: план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | кассовый расход
1 |  | 4: 2; 8: 3; 10: 4; 11: 5; 12: 6 | 7 | 8
Муниципальные услуги не оказываются, муниципальные задание не формируется
Таблица 4. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | 7: Значение целевого показателя; 12: Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
[6 empty] | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период
1 | 2 | 7: 3; 8: 4; 10: 5; 12: 6
1 | Количество расселенной площади | 7: 1768.1; 8: 1328.9; 10: 1438.1; 12: расселение производилось путем выплаты денежной компенсации за изымаемые жилых помещения, находящиеся в собственности граждан, предоставления жилых помещений по договорам социального найма, гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях
2 | Количество расселенных помещений | 7: 49; 8: 33; 10: 38; 12: расселение производилось путем выплаты денежной компенсации за изымаемые жилых помещения, находящиеся в собственности граждан, предоставления жилых помещений по договорам социального найма, гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях
3 | Количество переселенных граждан | 7: 104; 8: 88; 10: 111; 12: расселение производилось путем выплаты денежной компенсации за изымаемые жилых помещения, находящиеся в собственности граждан, предоставления жилых помещений по договорам социального найма, гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях