Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2017 г. N 5806

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

"УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ"

НА 2017 - 2026 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода  от 10.05.2018 [N 2062](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=76494&dst=100005), от 31.07.2018 [N 3403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=78305&dst=100005), от 29.11.2018 [N 5375](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=80658&dst=100005),  от 25.02.2019 [N 690](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82038&dst=100005), от 09.07.2019 [N 2780](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84028&dst=100005), от 13.01.2020 [N 38](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=87055&dst=100005),  от 31.03.2020 [N 1195](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=88250&dst=100005), от 29.05.2020 [N 1902](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=89403&dst=100005), от 30.03.2021 [N 1769](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=94388&dst=100005),  от 27.09.2021 [N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100005), от 15.02.2022 [N 625](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=98885&dst=100005), от 27.09.2022 [N 4522](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100005),  от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100005), от 07.12.2022 [N 5959](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103692&dst=100005), от 30.03.2023 [N 1444](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105586&dst=100005),  от 28.09.2023 [N 4724](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108076&dst=100005), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100005), от 07.03.2024 [N 972](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100005),  от 09.09.2024 [N 3864](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113027&dst=100005)) |  |

В соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469774&dst=103281) Российской Федерации, Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471024&dst=101254) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110285&dst=100277) принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 N 4561, [Перечнем](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110100&dst=100156) муниципальных программ Великого Новгорода, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 25.10.2013 N 5530, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P38) Великого Новгорода "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде" на 2017 - 2026 годы.

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021 [N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100005), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100005), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100005))

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород" и разместить на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Мэр Великого Новгорода

Ю.И.БОБРЫШЕВ

Утверждена

постановлением

Администрации Великого Новгорода

от 26.12.2017 N 5806

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ" НА 2017 - 2026 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода  от 10.05.2018 [N 2062](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=76494&dst=100005), от 31.07.2018 [N 3403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=78305&dst=100005), от 29.11.2018 [N 5375](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=80658&dst=100005),  от 25.02.2019 [N 690](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82038&dst=100005), от 09.07.2019 [N 2780](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84028&dst=100005), от 13.01.2020 [N 38](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=87055&dst=100005),  от 31.03.2020 [N 1195](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=88250&dst=100005), от 29.05.2020 [N 1902](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=89403&dst=100005), от 30.03.2021 [N 1769](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=94388&dst=100005),  от 27.09.2021 [N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100006), от 15.02.2022 [N 625](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=98885&dst=100005), от 27.09.2022 [N 4522](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100005),  от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100006), от 07.12.2022 [N 5959](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103692&dst=100005), от 30.03.2023 [N 1444](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105586&dst=100005),  от 28.09.2023 [N 4724](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108076&dst=100005), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100006), от 07.03.2024 [N 972](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100005),  от 09.09.2024 [N 3864](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113027&dst=100005)) |  |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Ответственный комитет по управлению городским и дорожным хозяйством

исполнитель Администрации Великого Новгорода (далее - КУГДХ)

муниципальной

программы

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 09.07.2019

[N 2780](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84028&dst=100011), от 27.09.2022 [N 4522](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100011))

Соисполнитель комитет по строительству и архитектуре Администрации

муниципальной Великого Новгорода (далее - КСА)

программы

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 09.07.2019

[N 2780](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84028&dst=100014), от 27.09.2022 [N 4522](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100012))

Участники муниципальные учреждения Великого Новгорода;

муниципальной

программы муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода

"Управление капитального строительства" (далее - МКУ "УКС");

комитет по образованию Администрации Великого Новгорода

(далее - КО);

комитет культуры Администрации Великого Новгорода (далее -

КК);

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105586&dst=100011) Администрации Великого Новгорода от 30.03.2023

N 1444)

предприятия коммунального комплекса Великого Новгорода (по

согласованию);

управляющие компании, товарищества собственников жилья (по

согласованию);

муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода

"Новгородский водоканал" (далее - МУП "Новгородский

водоканал");

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=98885&dst=100011) Администрации Великого Новгорода от 15.02.2022

N 625)

муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода

"Теплоэнерго" (далее - МУП "Теплоэнерго")

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100012) Администрации Великого Новгорода от 07.03.2024

N 972)

Подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

муниципальной Великого Новгорода";

программы

"Газификация Великого Новгорода";

"Энергосбережение в Великом Новгороде"

"Развитие инфраструктуры теплоснабжения Великого Новгорода"

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100014) Администрации Великого Новгорода от 07.03.2024

N 972)

┌──────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐

Цели, задачи │ N │ Цели, задачи │ Значение целевого показателя по годам │

и целевые │ п/п │ муниципальной ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┤

показатели │ │ программы, │базо-│2017 │2018 │2019 │2020 │2021 │2022 │2023 │2024│2025│2026│

муниципальной │ │ наименование и │ вый │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │год │год │год │

программы │ │единица измерения│2016 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ целевого │ год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ показателя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │

├──────┼─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┤

│1. │Цель 1. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения Великого Новгорода,│

│ │в том числе за счет повышения качества и надежности предоставления│

│ │жилищно-коммунальных услуг │

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.1. │Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения│

│ │Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта│

│ │сетей централизованного водоснабжения и водоотведения, устройств и сооружений│

│ │на них │

├──────┼─────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┤

│1.1.1.│Показатель 1.│44,06│42,02│40,00│38,00│37,00│36,00│35,00│34,00│33,0│32,0│32,0│

│ │Доля проб│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │питьевой воды в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │распределительной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водопроводной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сети, не│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │установленным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │требованиям, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общем объеме│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проб, отобранных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по результатам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │производственного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │контроля качества│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │питьевой воды (%)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100015), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100015), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100017))

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.1.2.│Показатель 2.│1,93 │1,91 │1,88 │1,88 │1,87 │1,87 │1,86 │1,86 │1,86│1,86│1,86│

│ │Количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │перерывов в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подаче питьевой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │воды, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зафиксированных в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │местах исполнения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обязательств, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возникших в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │результате │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │аварий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повреждений и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │иных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технологических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нарушений на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │централизованной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │системы холодного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжения, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчете на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │протяженность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сети в год│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(ед./км) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100016), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100016), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100018))

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.1.3.│Показатель 3.│11,39│11,11│10,84│10,78│10,60│10,40│10,20│10,00│9,8 │9,6 │9,6 │

│ │Удельное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │количество аварий│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и засоров в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчете на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │протяженность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │канализационной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сети в год (ед.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100017), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100017), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100019))

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.1.4.│Показатель 4.│ - │ 7 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

│ │Количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домостроений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │получивших │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возможность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подключения к│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сетям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжения и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(ед.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100018), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100018), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100020))

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.1.5.│Показатель 5.│ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ - │ - │ - │

│ │Количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │направленных на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │устранение вреда,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │причиненного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │окружающей среде│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(ед.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100018), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100018), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100020))

├──────┼─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┤

│1.2. │Задача 2. Развитие и обслуживание газораспределительных сетей в Великом│

│ │Новгороде │

├──────┼─────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┤

│1.2.1.│Показатель 1.│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

│ │Количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домостроений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │получивших │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возможность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подключения к│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │распределительной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сети (ед.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100018), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100018), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100020))

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.2.│Показатель 2.│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

│ │Количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │аварийных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ситуаций на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газовых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │распределительных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сетях (шт.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100018), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100018), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100020))

├──────┼─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┤

│ 1.3. │Задача 3. Развитие систем централизованного теплоснабжения Великого Новгорода│

│ │путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей│

│ │централизованного теплоснабжения, устройств и сооружений на них │

(п. 1.3 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100016) Администрации Великого Новгорода

от 07.03.2024 N 972)

├──────┼─────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┤

│1.3.1.│Показатель 1.│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

│ │Количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прекращений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подачи тепловой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергии, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │теплоносителя в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │результате │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технологических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нарушений на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тепловых сетях│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(шт./год) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(п. 1.3.1 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100032) Администрации Великого Новгорода

от 07.03.2024 N 972)

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.3.2.│Показатель 2.│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

│ │Количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прекращений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подачи тепловой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергии, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │теплоносителя в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │результате │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технологических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нарушений на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │источниках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тепловой энергии│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(шт./год) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(п. 1.3.2 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100045) Администрации Великого Новгорода

от 07.03.2024 N 972)

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.3.3.│Показатель 3.│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │1,13│1,11│1,10│

│ │Повреждения в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тепловых сетях│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(км/год) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(п. 1.3.3 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100058) Администрации Великого Новгорода

от 07.03.2024 N 972)

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.3.4.│Показатель 4.│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │1,13│1,11│1,10│

│ │Повреждения в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │распределительных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сетях систем│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отопления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(км/год) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(п. 1.3.4 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100071) Администрации Великого Новгорода

от 07.03.2024 N 972)

├──────┼─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┤

│2. │Цель 2. Повышение энергетической эффективности экономики Великого Новгорода │

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.1. │Задача 1. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Великого│

│ │Новгорода │

├──────┼─────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┤

│2.1.1.│Показатель 1.│ - │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │

│ │Снижение в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сопоставимых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │условиях объема│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджетными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Великого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новгорода воды,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дизельного и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │иного топлива,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мазута, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │природного газа,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тепловой энергии,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │электрической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергии к уровню│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2016 года (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100019), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100019), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100021))

├──────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│2.1.2.│Показатель 2.│ - │ 4 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │

│ │Количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергосервисных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │договоров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(контрактов), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заключенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(шт.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100020), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100020), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100022))

├──────┼─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┤

│2.2. │Задача 2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда Великого│

│ │Новгорода │

├──────┼─────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┤

│2.2.1.│Показатель. Доля│ 1,0 │ 1,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │ 1,8 │1,8 │1,8 │1,8 │

│ │многоквартирных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оборудованных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │узлами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автоматического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подачи тепловой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергии, в общем│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объеме │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоквартирных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домов на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Великого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новгорода (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100021), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100021), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100023))

├──────┼─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┤

│2.3. │Задача 3. Улучшение инвестиционной привлекательности коммунального хозяйства│

│ │Великого Новгорода │

├──────┼─────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┤

│2.3.1.│Показатель. │ - │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

│ │Разработка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплексного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развития │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(ед.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100022), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100022), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100024))

└──────┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100014), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100014), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100014))

Сроки 2017 - 2026 годы

реализации

муниципальной

программы

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100023), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100023), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100025))

Объемы и (тыс. рублей)

источники ┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

финансирования │ Год │ Источник финансирования <\*> │

муниципальной │ ├───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────┤

программы в │ │федеральный│ областной │ бюджет │внебюджет-│ всего │

целом и по │ │ бюджет │ бюджет │ Великого │ ные │ │

годам │ │ │ │ Новгорода│ средства │ │

реализации ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│2017 │ - │ 2368,940 │ 21810,110│ - │ 24179,050 │

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│2018 │147321,100 │ 48631,200 │ 22891,850│ - │218844,150 │

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│2019 │ - │ 2151,208 │ 989,721│ - │ 3140,929 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=87055&dst=100010) Администрации Великого Новгорода от 13.01.2020 N 38)

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│2020 │134664,058 │ 22083,542 │ 10938,400│ - │167686,000 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=94388&dst=100010) Администрации Великого Новгорода от 30.03.2021

N 1769)

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│2021 │142549,900 │ 42579,300 │ 21052,300│ - │206181,500 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=98885&dst=100013) Администрации Великого Новгорода от 15.02.2022 N 625)

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│2022 │ - │ 68319,210 │ 26768,664│ - │ 95087,874 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105586&dst=100013) Администрации Великого Новгорода от 30.03.2023

N 1444)

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│2023 │ - │1148398,322│ 31250,916│ - │1179649,238│

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100084) Администрации Великого Новгорода от 07.03.2024 N 972)

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│2024 │ - │ 50000,000 │ 34686,133│230000,000│314686,133 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113027&dst=100010) Администрации Великого Новгорода от 09.09.2024

N 3864)

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│2025 │ - │ - │ 860,000 │ - │ 860,000 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100103) Администрации Великого Новгорода от 07.03.2024 N 972)

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

Постановлениями Администрации Великого Новгорода от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100026),

от 07.03.2024 [N 972](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100109) одновременно были внесены изменения в строку "2026".

Редакция строки "2026" с изменением, внесенным [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100026) Администрации

Великого Новгорода от 29.09.2023 N 4746:

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│2026 │ - │ - │ - │ - │ - │

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

Редакция строки "2026" с изменениями, внесенными [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100109)

Администрации Великого Новгорода от 07.03.2024 N 972, приведена в тексте.

│2026 │ - │ - │ 70860,000│ - │ 70860,000 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100109) Администрации Великого Новгорода от 07.03.2024 N 972)

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│Всего│424535,058 │1384531,722│242108,094│230000,000│2281174,874│

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113027&dst=100023) Администрации Великого Новгорода от 09.09.2024

N 3864)

└─────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────┘

--------------------------------

<\*> Подлежит корректировке в зависимости от объема

средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на

очередной финансовый год и на финансирование муниципальной

программы.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84028&dst=100016) Администрации Великого Новгорода от 09.07.2019

N 2780)

Ожидаемые утверждение программы комплексного развития систем

конечные коммунальной инфраструктуры и своевременная актуализация

результаты входящих в состав программы схем теплоснабжения,

реализации водоснабжения, водоотведения;

муниципальной

программы улучшение показателей качества, надежности, безопасности и

энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и

распределении коммунальных ресурсов;

улучшение экологической ситуации;

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных

ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения

современных форм управления и, как следствие, снижение

себестоимости коммунальных услуг;

снижение объемов потребления коммунальных ресурсов, в том

числе за счет реализации энергосервисных контрактов;

повышение удовлетворенности населения Великого Новгорода

уровнем жилищно-коммунального обслуживания

1. Общая характеристика текущего состояния

жилищно-коммунальной сферы, приоритеты и цели

государственной и региональной политики в указанной сфере

Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.

Деятельность организаций коммунального комплекса Великого Новгорода характеризуется частыми технологическими отказами, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Объекты коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода имеют большую степень износа, вследствие которого растет количество сбоев и аварий в коммунальных системах, увеличиваются сроки их ликвидации и стоимость ремонтов.

В Великом Новгороде отмечается высокое содержание железа в питьевой воде в разводящих сетях водоснабжения. На качество питьевой воды значительное влияние оказывает состояние трубопроводов системы водоснабжения. Источником водоснабжения водоочистных сооружений муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал" является река Волхов. Водоисточник относится к классу высокоцветных маломутных вод.

Отличительной особенностью водоисточника являются высокие значения цветности и окисляемости, низкие значения мутности. Вышеуказанные факторы значительно осложняют процесс водоподготовки. Кроме высоких значений цветности значительной проблемой является нахождение на высоких уровнях показателя качества железа (общее). Концентрации железа (общее) колеблются на уровне 0,8 - 2,2 куб. мг/дм.

Теплоснабжение Великого Новгорода обеспечивается несколькими теплоснабжающими организациями. Основной организацией, обеспечивающей почти 95 процентов потребности жилого фонда в тепловой энергии, является общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания Новгородская".

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100121) Администрации Великого Новгорода от 07.03.2024 N 972)

Промышленные предприятия в основном обеспечиваются тепловой энергией от собственных котельных, а также от теплоэлектроцентрали ПАО "Территориальная генерирующая компания N 2" (Новгородская ТЭЦ).

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100123) Администрации Великого Новгорода от 07.03.2024 N 972)

В Великом Новгороде принята закрытая система горячего водоснабжения.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100124) Администрации Великого Новгорода от 07.03.2024 N 972)

Магистральные тепловые сети от крупных котельных до ЦТП выполнены в двухтрубном исполнении, внутриквартальные сети от ЦТП до потребителей - в четырехтрубном исполнении. В ряде случаев распределительные тепловые сети выполнены непосредственно от котельных в четырехтрубном исполнении.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100125) Администрации Великого Новгорода от 07.03.2024 N 972)

Приоритеты и цели государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129335) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

Стратегическая цель государственной политики в жилищно-коммунальной сфере на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Приоритетом в сфере энергосбережения в государственной политике являются энергетическая безопасность потребителей и энергетическая эффективность экономики. Деятельность в области энергосбережения организовывается в соответствии с положениями Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449642) от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кроме того, основной задачей, которую ставит государство перед органами местного самоуправления, является создание условий для привлечения в сферу жилищно-коммунального хозяйства частных инвестиций. Основными механизмами инвестирования являются энергосервисные контракты и концессионные соглашения.

2. Основные мероприятия, направленные на достижение целей

и задач муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы будет проведен ряд следующих основных мероприятий, направленных на повышение доступности, комфортности, качества жилья, безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Великого Новгорода:

1) строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения и водоотведения, устройств и сооружений на них, в том числе:

развитие инфраструктуры Деревяницкого жилого района Великого Новгорода; строительство магистральной сети хозяйственно-питьевого водопровода и сооружений к ней (1 этап); строительство насосной станции третьего подъема, в том числе резервуаров чистой воды (вторая очередь);

предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, а именно:

осуществление технического перевооружения в целях исполнения природоохранных мероприятий на системах и сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства;

проведение капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации;

выполнение работ по обслуживанию систем водоочистки в муниципальных образовательных учреждениях Великого Новгорода;

2) получение возможности подключения к газовой распределительной сети, содержание газовых сетей, в том числе:

строительство газопроводов низкого давления для газификации частного сектора;

реализация мероприятий по содержанию газовых сетей;

3) реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах муниципальных учреждений;

4) реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда;

5) наличие программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

6) строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей централизованного теплоснабжения, устройств и сооружений на них.

(пп. 6 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100126) Администрации Великого Новгорода от 07.03.2024 N 972)

3. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные и финансовый риски.

В рамках группы операционных рисков можно выделить два основных - риск ответственного исполнителя (соисполнителей) и организационный риск.

Риск ответственного исполнителя (соисполнителей) обусловлен большим количеством участников реализации муниципальной программы. Недостаточная квалификация и (или) недобросовестность ответственного исполнителя (соисполнителей) может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы.

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует четкой координации деятельности исполнителей муниципальной программы и отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Операционные риски могут быть оценены как умеренные.

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять, - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода и потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий.

Устранению или минимизации указанных рисков будут способствовать:

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу;

обеспечение качества планирования деятельности по достижению целей и задач муниципальной программы (разработка в установленные сроки плана реализации мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение изменений);

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, негативно влияющих на реализацию мероприятий муниципальной программы;

организация эффективного межведомственного взаимодействия.

4. Механизм управления реализацией муниципальной программы

4.1. Комитет осуществляет:

контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы в процессе ее реализации;

обеспечение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

при необходимости подготовку предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110285&dst=100251) принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 N 4561.

4.2. КС:

участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;

представляет в рамках своей компетенции предложения комитету по корректировке муниципальной программы;

представляет комитету отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляет комитету информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

4.3. КО:

участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;

представляет в рамках своей компетенции предложения комитету по корректировке муниципальной программы;

представляет комитету отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

4.4. Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы администрации Великого Новгорода, курирующим комитет в соответствии с распределением должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации Великого Новгорода между Мэром Великого Новгорода, первым заместителем Главы администрации Великого Новгорода, заместителями Главы администрации Великого Новгорода и управляющим делами Администрации Великого Новгорода.

5. Перечень мероприятий муниципальной программы

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100032) Администрации Великого Новгорода

от 27.09.2022 N 4522)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Задача. Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения, устройств и сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода" | КУГДХ, КО, КСА,  МКУ "УКС",  МУП "Новгородский водоканал" | 2017 - 2026 | 1.1.1,  1.1.2,  1.1.3,  1.1.4,  1.1.5 | бюджет Великого Новгорода | 15936,510 | 22487,250 | 596,221 | 10361,400 | 20573,800 | 25858,600 | 30465,411 | 33225,033 | - | - |
| областной бюджет | 2368,940 | 48631,200 | 2151,208 | 22083,542 | 42579,300 | 68319,210 | 1148398,322 | 50000,000 | - | - |
| федеральный бюджет | - | 147321,100 | - | 134664,058 | 142549,900 | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | 230000,000 | - | - |
| (п. 1.1 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113027&dst=100030) Администрации Великого Новгорода от 09.09.2024 N 3864) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Задача. Развитие и обслуживание газораспределительных сетей в Великом Новгороде | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация подпрограммы "Газификация Великого Новгорода" | КУГДХ, КСА, МКУ "УКС" | 2017 - 2026 | 1.2.1,  1.2.2 | бюджет Великого Новгорода | 4172,600 | 404,600 | 393,500 | 577,000 | 478,500 | 910,064 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 860,000 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100038),  от 30.03.2023 [N 1444](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105586&dst=100054), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100040), от 09.09.2024 [N 3864](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113027&dst=100096)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Задачи:  1. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Великого Новгорода  2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда Великого Новгорода  3. Улучшение инвестиционной привлекательности коммунального хозяйства Великого Новгорода | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Реализация подпрограммы "Энергосбережение Великого Новгорода" | КУГДХ, КО, КК | 2017 - 2026 | 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1 | бюджет Великого Новгорода | 1800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100038),  от 30.03.2023 [N 1444](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105586&dst=100057), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100040)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Задача. Развитие систем централизованного теплоснабжения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного теплоснабжения, устройств и сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | |
| (введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100128) Администрации Великого Новгорода от 07.03.2024 N 972) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Реализация подпрограммы "Развитие инфраструктуры теплоснабжения Великого Новгорода" | КУГДХ,  МУП "Теплоэнерго" | 2024 - 2026 | 1.3.1,  1.3.2,  1.3.3,  1.3.4 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | 601,100 | - | 70000,000 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113027&dst=100098) Администрации Великого Новгорода от 09.09.2024 N 3864) | | | | | | | | | | | | | | | |

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100039), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100041))

Подпрограмма

"Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

Великого Новгорода"

Паспорт подпрограммы

Исполнители комитет по строительству и архитектуре Администрации

подпрограммы Великого Новгорода (далее - КСА);

муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода

"Управление капитального строительства" (далее - МКУ "УКС");

комитет по управлению городским и дорожным хозяйством

Администрации Великого Новгорода (далее - КУГДХ);

муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода

"Новгородский водоканал" (далее - МУП "Новгородский

водоканал")

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 09.07.2019

[N 2780](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84028&dst=100105), от 27.09.2022 [N 4522](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100100))

┌────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐

Задачи и │ N │ Задачи │ Значение целевого показателя по годам │

целевые │п/п │ подпрограммы, ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┤

показатели │ │ наименование и │базо-│2017 │2018 │2019 │2020 │2021 │2022 │2023 │2024│2025│2026│

подпрограммы │ │единица измерения│ вый │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год│ год│ год│

│ │ целевого │2016 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ показателя │ год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │

├────├─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┤

│1. │Задача. Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения│

│ │Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта│

│ │сетей централизованного водоснабжения и водоотведения, устройств и сооружений│

│ │на них │

├────├─────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┤

│1.1.│Показатель 1.│44,06│42,02│40,00│38,00│37,00│36,00│35,00│34,00│33,0│32,0│32,0│

│ │Доля проб│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │питьевой воды в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │распределительной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водопроводной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сети, не│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │установленным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │требованиям, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общем объеме│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проб, отобранных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по результатам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │производственного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │контроля качества│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │питьевой воды (%)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100046), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100046), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100048))

├────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.│Показатель 2.│1,93 │1,91 │1,88 │1,88 │1,87 │1,87 │1,86 │1,86 │1,86│1,86│1,86│

│ │Количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │перерывов в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подаче питьевой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │воды, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зафиксированных в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │местах исполнения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обязательств, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возникших в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │результате │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │аварий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повреждений и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │иных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технологических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нарушений на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │централизованной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │системы холодного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжения, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчете на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │протяженность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сети в год│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(ед./км) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100047), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100047), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100049))

├────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.3.│Показатель 3.│11,39│11,11│10,84│10,78│10,60│10,40│10,20│10,00│9,8 │9,6 │9,6 │

│ │Удельное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │количество аварий│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и засоров в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчете на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │протяженность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │канализационной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сети в год (ед.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100048), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100048), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100050))

├────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.4.│Показатель 4.│ - │ - │ 7 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

│ │Количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домостроений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │получивших │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возможность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подключения к│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сетям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжения и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(ед.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100050), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100049), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100051))

├────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.5.│Показатель 5.│ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ - │ - │

│ │Количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │направленных на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │устранение вреда,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │причиненного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │окружающей среде│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(ед.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100050), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100049), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100051))

└────┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100045), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100045), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100045))

Сроки 2017 - 2026 годы

реализации

подпрограммы

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100051), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100050), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100052))

Объемы и (тыс. рублей)

источники ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

финанси- │ Год │ Источник финансирования <\*> │

рования │ ├───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┤

подпрограммы │ │федеральный│ областной │ бюджет │ внебюд- │ всего │

в целом и по │ │ бюджет │ бюджет │ Великого │ жетные │ │

годам │ │ │ │ Новгорода│ средства │ │

реализации ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│2017 │ - │ 2368,94 │ 15936,51 │ - │ 18305,45 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=76494&dst=100040) Администрации Великого Новгорода от 10.05.2018

N 2062)

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│2018 │ 147321,10 │ 48631,20 │ 22487,25 │ - │ 218439,55 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=80658&dst=100026) Администрации Великого Новгорода от 29.11.2018

N 5375)

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│2019 │ - │ 2151,208 │ 596,221│ - │ 2747,429 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=87055&dst=100026) Администрации Великого Новгорода от 13.01.2020 N 38)

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│2020 │134664,058 │ 22083,542 │ 10361,400│ - │167109,000 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=94388&dst=100076) Администрации Великого Новгорода от 30.03.2021

N 1769)

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│2021 │142549,900 │ 42579,300 │ 20573,800│ - │205703,000 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=98885&dst=100094) Администрации Великого Новгорода от 15.02.2022 N 625)

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│2022 │ - │ 68319,210 │ 25858,600│ - │ 94177,810 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105586&dst=100060) Администрации Великого Новгорода от 30.03.2023

N 1444)

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│2023 │ - │1148398,322│ 30465,411│ - │1178863,733│

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100164) Администрации Великого Новгорода от 07.03.2024 N 972)

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│2024 │ - │ 50000,000 │ 33225,033│ 230000,000│ 313225,033│

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113027&dst=100101) Администрации Великого Новгорода от 09.09.2024

N 3864)

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│2025 │ - │ - │ - │ - │ - │

(введено [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100051) Администрации Великого Новгорода от 28.09.2022

N 4554)

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│2026 │ - │ - │ - │ - │ - │

(введено [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100053) Администрации Великого Новгорода от 29.09.2023

N 4746)

├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Всего│424535,058 │1384531,722│159504,230│ 230000,000│2198571,010│

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113027&dst=100114) Администрации Великого Новгорода от 09.09.2024

N 3864)

└─────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┘

--------------------------------

<\*> Подлежит корректировке в зависимости от объема

средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на

очередной финансовый год на финансирование муниципальной

программы.

Ожидаемые снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры

конечные до нормативного уровня;

результаты

реализации улучшение показателей качества, надежности, безопасности и

подпрограммы энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и

распределении коммунальных ресурсов;

повышение удовлетворенности населения Великого Новгорода

уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

строительство насосной станции третьего подъема - 1 станция

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=76494&dst=100065) Администрации Великого Новгорода от 10.05.2018

N 2062)

Перечень мероприятий подпрограммы

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82038&dst=100100) Администрации Великого Новгорода

от 25.02.2019 N 690)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам <\*> (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Задача. Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения и водоотведения, устройств и сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения и водоотведения, устройств и сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1. Развитие инфраструктуры Деревяницкого жилого района Великого Новгорода. Строительство магистральной сети хозяйственно-питьевого водопровода и сооружений к ней. I этап; 2 очередь - строительство насосной станции третьего подъема, в том числе резервуаров чистой воды | КСА, МКУ "УКС" | 2018 | 1.1.1 | бюджет Великого Новгорода | 4408,60 | 21354,30 | 483,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | 44004,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | 147321,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 09.07.2019 [N 2780](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84028&dst=100142),  от 13.01.2020 [N 38](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=87055&dst=100041), от 27.09.2021 [N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100068), от 27.09.2022 [N 4522](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100126), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100067),  от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100071)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие 2. Предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности: |  | 2017 - 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществление технического перевооружения в целях исполнения природоохранных мероприятий на системах и сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства | КУГДХ |  | 1.5 | бюджет Великого Новгорода | 10406,540 | 1000,000 | - | - | - | 1418,400 | - | - | - | - |
| проведение капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации | КУГДХ |  | 1.3 | бюджет Великого Новгорода | 1052,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1052,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| выполнение работ по обслуживанию систем водоочистки в муниципальных образовательных учреждениях Великого Новгорода | КО |  | - | бюджет Великого Новгорода | 69,310 | 106,650 | 113,221 | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1316,882 | 2026,300 | 2151,208 | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 15.02.2022 [N 625](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=98885&dst=100132),  от 27.09.2022 [N 4522](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100127), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100065), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100067)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие 3. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям жизнеобеспечения. Технологическое присоединение к сетям хозяйственно-бытовой канализации многоквартирного дома N 43 по Шимской ул. | КУГДХ | 2018 | - | бюджет Великого Новгорода | - | 26,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | 2600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 09.07.2019 [N 2780](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84028&dst=100210),  от 27.09.2021 [N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100076), от 27.09.2022 [N 4522](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100132), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100075), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100079)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие 4. Реконструкция части Левобережных водоочистных сооружений в зданиях блока отстойников, реагентного хозяйства и резервуара-усреднителя шламосодержащих вод с установкой технологической линии обезвоживания осадка | КУГДХ, МУП "Новгородский водоканал" | 2020, 2021 | 1.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | 10361,400 | 20573,800 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 21448,600 | 42579,300 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 71803,600 | 142549,900 | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 15.02.2022 [N 625](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=98885&dst=100204),  от 27.09.2022 [N 4522](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100132), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100077), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100081)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Мероприятие 5. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта сетей ливневой канализации в Великом Новгороде, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных осадков на территории Новгородской области в ноябре 2019 года | КУГДХ | 2020 | 1.3 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 634,942 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 62860,458 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 30.03.2021 [N 1769](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=94388&dst=100196),  от 27.09.2021 [N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100078), от 27.09.2022 [N 4522](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100132), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100077), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100081)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Мероприятие 6. Реализация мероприятий по изготовлению проектной документации на реконструкцию системы водоснабжения Великого Новгорода | КУГДХ,  МУП "Новгородский водоканал" | 2022, 2023 | 1.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 9940,200 | 3500,000 | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 31012,819 | - | - |  |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2022 [N 4522](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100133),  от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100080), от 30.03.2023 [N 1444](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105586&dst=100086), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100084)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Мероприятие 7. Реализация мероприятий по капитальному ремонту участка водовода диаметром 900 мм от ЛВС по Юрьевскому шоссе до ул. Орловская, г. Великий Новгород | КУГДХ,  МУП "Новгородский водоканал" | 2022 | 1.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 10000,000 | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 37306,391 | - | - | - |  |
| (п. 1.7 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100171) Администрации Великого Новгорода от 27.09.2022  N 4522; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 28.09.2022  [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100080), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100084)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Мероприятие 8. Разработка проектно-сметной документации на строительство сети водоснабжения (кольцевая сеть водопровода по ул. профессора Сороки, ул. Спасателей и ул. Ворошилова) в Великом Новгороде | КСА | 2024 | 1.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - |  | 3730,000 |  | - |
| (п. 1.8 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103692&dst=100051) Администрации Великого Новгорода от 07.12.2022  N 5959; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 28.09.2023  [N 4724](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108076&dst=100066), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100085)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Мероприятие 9. Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт районной насосной станции (РНС), Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 126а | КУГДХ,  МУП "Новгородский водоканал" | 2022 | 1.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 4500,000 | - | - | - | - |
| (п. 1.9 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105586&dst=100089) Администрации Великого Новгорода от 30.03.2023  N 1444; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100085) Администрации Великого Новгорода от 29.09.2023  N 4746) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Мероприятие 10. Реализация мероприятий по капитальному ремонту канализационных сетей Великого Новгорода | КУГДХ,  МУП "Новгородский водоканал" | 2023 | 1.3 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 41398,322 | - | - | - |
| (п. 1.10 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105586&dst=100120) Администрации Великого Новгорода от 30.03.2023  N 1444; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100085) Администрации Великого Новгорода от 29.09.2023  N 4746) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Мероприятие 11. Реализация мероприятий по изготовлению проектной документации на реконструкцию системы водоотведения городского округа Великий Новгород | -"- | -"- | 1.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 26650,000 | - | - | - |
| (п. 1.11 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105586&dst=100135) Администрации Великого Новгорода от 30.03.2023  N 1444; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 28.09.2023  [N 4724](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108076&dst=100071), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100085)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | Мероприятие 12. Реализация мероприятий по строительству сетей водоснабжения и водоотведения для подключения к водоснабжению и водоотведению инвестиционных площадок, влияющих на экономическое развитие Новгородской области | -"- | -"- | 1.2, 1.3 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 107000,000 | - | - | - |
| (п. 1.12 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105586&dst=100150) Администрации Великого Новгорода от 30.03.2023  N 1444; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 28.09.2023  [N 4724](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108076&dst=100076), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100085)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | Постановлениями Администрации Великого Новгорода от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100086),  от 07.03.2024 [N 972](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100190) одновременно были внесены изменения в п. 1.13.  Редакция п. 1.13 с изменениями, внесенными [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100190) Администрации  Великого Новгорода от 07.03.2024 N 972, приведена в тексте. |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | Мероприятие 13. Реализация мероприятий по капитальному ремонту участка водопроводной линии Ду500 мм по адресу: ул. Коровникова, д. 15 - 19, г. Великий Новгород (инв. N 30-101193) | КУГДХ,  МУП "Новгородский водоканал" | 2024 | 1.2 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 07.03.2024 [N 972](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100190),  от 09.09.2024 [N 3864](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113027&dst=100121)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | Постановлениями Администрации Великого Новгорода от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100086),  от 07.03.2024 [N 972](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100234) одновременно были внесены изменения в п. 1.14.  Редакция п. 1.14 с изменениями, внесенными [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100234) Администрации  Великого Новгорода от 07.03.2024 N 972, приведена в тексте. |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | Мероприятие 14. Реализация мероприятий по капитальному ремонту участка водопроводной линии Ду600 мм по ул. Магистральной, г. Великий Новгород (инв. N 30-3744) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 07.03.2024 [N 972](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100234),  от 09.09.2024 [N 3864](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113027&dst=100122)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | Постановлениями Администрации Великого Новгорода от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100086),  от 07.03.2024 [N 972](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100261) одновременно были внесены изменения в п. 1.15.  Редакция п. 1.15 с изменениями, внесенными [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100261) Администрации  Великого Новгорода от 07.03.2024 N 972, приведена в тексте. |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | Мероприятие 15. Реализация мероприятий по капитальному ремонту с заменой насосного оборудования канализационной насосной станции, обслуживающей жилые дома по адресу: Колмовская наб., д. N 71, N 71а, N 71б | КУГДХ,  МУП "Новгородский водоканал" | 2023 | 1.3 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 498,129 | - | - | - |
| (п. 1.15 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100261) Администрации Великого Новгорода от 07.03.2024 N 972) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | Постановлениями Администрации Великого Новгорода от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100086),  от 07.03.2024 [N 972](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100277) одновременно были внесены изменения в п. 1.16.  Редакция п. 1.16 с изменениями, внесенными [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100277) Администрации  Великого Новгорода от 07.03.2024 N 972, приведена в тексте. |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | Мероприятие 16. Реализация мероприятий проекта "Реконструкция системы водоснабжения Великого Новгорода на земельном участке с кадастровым номером 53:23:8815102:215 по адресу: г. Великий Новгород, Юрьевское шоссе, 1" | КУГДХ,  МУП "Новгородский водоканал" | 2023,  2024 | 1.2 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | 20000,000 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 1000000,000 | 50000,000 | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | 230000,000 | - | - |
| (п. 1.16 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100277) Администрации Великого Новгорода от 07.03.2024 N 972) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | Мероприятие 17. Реализация мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения для льготных категорий граждан в мкр. Кречевицы, квартал 200 города | КУГДХ,  МУП "Новгородский водоканал" | 2024 | 1.2 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | 6280,000 | - | - |
| (п. 1.17 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100315) Администрации Великого Новгорода от 07.03.2024  N 972) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18. | Мероприятие 18. Реализация мероприятий по капитальному ремонту сети ливневой канализации Ду 300 мм, по Хутынскому проезду, 7а | КУГДХ,  МУП "Новгородский водоканал" | 2024 | 1.3 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | 2354,033 | - | - |
| (п. 1.18 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113027&dst=100123) Администрации Великого Новгорода от 09.09.2024  N 3864) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19. | Мероприятие 19. Реализация мероприятий по капитальному ремонту канализационной линии Ду 200 мм, по Псковской ул., д. 171, корп. 3 (пожарная часть N 2) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | 861,000 | - | - |
| (п. 1.19 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113027&dst=100156) Администрации Великого Новгорода от 09.09.2024  N 3864) | | | | | | | | | | | | | | | |

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021 [N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100067), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100066), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100068))

--------------------------------

<\*> Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на финансирование муниципальной программы.

Перечень

перспективных мероприятий, необходимых для развития

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Великого

Новгорода, источник финансирования которых не определен

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100209) Администрации Великого Новгорода

от 27.09.2022 N 4522)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочная стоимость, тыс. рублей |
| 1. | Устройство очистных сооружений на выпуски ливневой канализации в водные объекты, расположенные на территории Великого Новгорода, количество - 69 единиц | 9500000,0 |

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в сфере реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальные услуги не оказываются, муниципальное задание не формируется | | | | | | | | | | | | | |

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021 [N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100081), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100082), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100089))

Подпрограмма

"Газификация Великого Новгорода"

Паспорт подпрограммы

Исполнители комитет по строительству и архитектуре Администрации

подпрограммы Великого Новгорода (далее - КСА);

муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода

"Управление капитального строительства" (далее - МКУ "УКС");

муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода

"Городское хозяйство" (далее - МКУ "Городское хозяйство");

комитет по управлению городским и дорожным хозяйством

Администрации Великого Новгорода (далее - КУГДХ)";

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 09.07.2019

[N 2780](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84028&dst=100256), от 27.09.2022 [N 4522](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100220))

┌────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

Задачи и │ N │ Задачи │ Значение целевого показателя по годам │

целевые │п/п │ подпрограммы, ├─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

показатели │ │ наименование и │базо-│2017│2018│2019│2020│2021│2022│2023│2024│2025│2026│

подпрограммы │ │единица измерения│ вый │год │год │год │год │год │год │год │год │год │год │

│ │ целевого │2016 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ показателя │ год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─────────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤

│1. │Задача. Развитие и обслуживание газораспределительных сетей в Великом│

│ │Новгороде │

├────┼─────────────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

│1.1.│Показатель 1.│ 16 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

│ │Количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домостроений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │получивших │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возможность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подключения к│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │распределительной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сети (ед.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100085), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100086), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100093))

├────┼─────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│1.2.│Показатель 2.│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

│ │Количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │аварийных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ситуаций на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газовых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │распределительных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сетях (шт.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100085), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100086), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100093))

└────┴─────────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100084), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100085), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100092))

Сроки 2017 - 2026 годы

реализации

подпрограммы

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100086), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100087), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100094))

Объемы и (тыс. рублей)

источники ┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

финанси- │ Год │ Источник финансирования <\*> │

рования │ ├─────────┬─────────┬──────────┬────────────┬─────────┤

подпрограммы │ │ феде- │областной│ бюджет │внебюджетные│ всего │

в целом и по │ │ ральный │ бюджет │ Великого │ средства │ │

годам │ │ бюджет │ │ Новгорода│ │ │

реализации ├─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│2017 │ - │ - │ 4763,20 │ - │ 4763,20 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=76494&dst=100074) Администрации Великого Новгорода от 10.05.2018

N 2062)

├─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│2018 │ - │ - │ 404,60 │ - │ 404,60 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=78305&dst=100185) Администрации Великого Новгорода от 31.07.2018

N 3403)

├─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│2019 │ - │ - │ 393,50 │ - │ 393,50 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82038&dst=100224) Администрации Великого Новгорода от 25.02.2019 N 690)

├─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│2020 │ - │ - │ 577,00 │ - │ 577,00 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=94388&dst=100226) Администрации Великого Новгорода от 30.03.2021

N 1769)

├─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│2021 │ - │ - │ 478,500 │ - │ 478,500 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=98885&dst=100275) Администрации Великого Новгорода от 15.02.2022 N 625)

├─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│2022 │ - │ - │ 910,064 │ - │ 910,064 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105586&dst=100166) Администрации Великого Новгорода от 30.03.2023

N 1444)

├─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│2023 │ - │ - │ 860,000 │ - │ 860,000 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105586&dst=100179) Администрации Великого Новгорода от 30.03.2023

N 1444)

├─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│2024 │ - │ - │ 860,000 │ - │ 860,000 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105586&dst=100185) Администрации Великого Новгорода от 30.03.2023

N 1444)

├─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│2025 │ - │ - │ 860,000 │ - │ 860,000 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105586&dst=100191) Администрации Великого Новгорода от 30.03.2023

N 1444)

├─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│2026 │ - │ - │ 860,000 │ - │ 860,000 │

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113027&dst=100173) Администрации Великого Новгорода от 09.09.2024

N 3864)

├─────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤

│Всего│ - │ - │10966,864 │ - │10966,864│

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113027&dst=100186) Администрации Великого Новгорода от 09.09.2024

N 3864)

└─────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────┘

--------------------------------

<\*> Подлежит корректировке в зависимости от объема

средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на

очередной финансовый год на финансирование муниципальной

программы.

Ожидаемые повышение удовлетворенности населения Великого Новгорода

конечные уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

результаты

реализации возможность подключения новых потребителей к сетям

подпрограммы газоснабжения, надежная и бесперебойная услуга газоснабжения

Перечень

мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам <\*> (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Задача. Развитие и обслуживание газораспределительных сетей в Великом Новгороде | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие. Получение возможности подключения к газовой распределительной сети, содержание газовых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1. Строительство газопроводов низкого давления для газификации частного сектора | КСА, МКУ "УКС" | 2017 | 1.1 | бюджет Великого Новгорода | 4378,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 10.05.2018 [N 2062](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=76494&dst=100093),  от 09.07.2019 [N 2780](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84028&dst=100263), от 27.09.2021 [N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100103), от 27.09.2022 [N 4522](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100244), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100104),  от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100111)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие 2. Содержание газовых сетей | МКУ "Городское хозяйство" | 2017 - 2026 | 1.2 | бюджет Великого Новгорода | 384,6 | 404,6 | 393,5 | 577,00 | 478,500 | 910,064 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 860,000 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 31.07.2018 [N 3403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=78305&dst=100204),  от 25.02.2019 [N 690](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82038&dst=100250), от 09.07.2019 [N 2780](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84028&dst=100265), от 31.03.2020 [N 1195](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=88250&dst=100172), от 30.03.2021 [N 1769](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=94388&dst=100264),  от 27.09.2021 [N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100101), от 15.02.2022 [N 625](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=98885&dst=100312), от 27.09.2022 [N 4522](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100245), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100102),  от 30.03.2023 [N 1444](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105586&dst=100207), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100109), от 09.09.2024 [N 3864](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113027&dst=100192)) | | | | | | | | | | | | | | | |

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021 [N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100102), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100103), от 30.03.2023 [N 1444](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105586&dst=100204), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100110))

--------------------------------

<\*> Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование муниципальной программы.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в сфере реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальные услуги не оказываются, муниципальное задание не формируется | | | | | | | | | | | | | |

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021 [N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100105), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100105), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100112))

Подпрограмма

"Энергосбережение в Великом Новгороде"

Паспорт подпрограммы

Исполнители комитет по управлению городским и дорожным хозяйством

подпрограммы Администрации Великого Новгорода (далее - КУГДХ)

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100247) Администрации Великого Новгорода от 27.09.2022

N 4522)

┌────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

Задачи и │ N │ Задачи │ Значение целевого показателя по годам │

целевые │п/п │ подпрограммы, │ │

показатели │ │наименование и ├─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

подпрограммы │ │ единица │базо-│2017│2018│2019│2020│2021│2022│2023│2024│2025│2026│

│ │ измерения │ вый │год │год │год │год │год │год │год │год │год │год │

│ │ целевого │2016 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ показателя │ год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │

├────┼───────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤

│1. │Задача 1. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы│

│ │Великого Новгорода │

├────┼───────────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

│1.1.│Показатель 1.│ - │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │

│ │Снижение в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сопоставимых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │условиях объема│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджетными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Великого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новгорода воды,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дизельного и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │иного топлива,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мазута, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │природного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газа, тепловой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергии, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │электрической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергии к│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │уровню 2016│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │года (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100109), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100109), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100118))

├────┼───────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│1.2.│Показатель 2.│ - │ 2 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │

│ │Количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергосервисных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │договоров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(контрактов), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заключенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(шт.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100110), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100110), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100119))

├────┼───────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤

│2. │Задача 2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда│

│ │Великого Новгорода │

├────┼───────────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

│2.1.│Показатель. │ 1,0 │1,0 │1,5 │1,5 │1,6 │1,7 │1,8 │1,8 │1,8 │1,8 │1,8 │

│ │Доля │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоквартирных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оборудованных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │узлами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автоматического│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подачи тепловой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергии, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общем объеме│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоквартирных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домов на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Великого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новгорода (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100111), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100111), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100120))

├────┼───────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤

│3. │Задача 3. Улучшение инвестиционной привлекательности коммунального│

│ │хозяйства Великого Новгорода │

├────┼───────────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

│3.1.│Показатель. │ - │ да │ да │ да │ да │ да │ да │ да │ да │ да │ да │

│ │Наличие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплексного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развития │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(да/нет) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100112), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100112), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100121))

└────┴───────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100108), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100108), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100115))

Сроки 2017 - 2026 годы

реализации

подпрограммы

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

[N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100113), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100113), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100122))

Объемы и (тыс. рублей)

источники ┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

финанси- │ Год │ Источник финансирования <\*> │

рования │ ├───────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────┤

подпрограммы │ │федеральный│областной│ бюджет │внебюджетные│ всего │

в целом и по │ │ бюджет │ бюджет │Великого │ средства │ │

годам │ │ │ │Новгорода│ │ │

реализации ├─────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤

│2017 │ - │ - │ 1800,0 │ - │ 1800,0 │

├─────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤

│2018 │ - │ - │ - │ - │ - │

├─────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤

│2019 │ - │ - │ - │ - │ - │

├─────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤

│2020 │ - │ - │ - │ - │ - │

├─────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤

│2021 │ - │ - │ - │ - │ - │

├─────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤

│2022 │ - │ - │ - │ - │ - │

├─────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤

│2023 │ - │ - │ - │ - │ - │

├─────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤

│2024 │ - │ - │ - │ - │ - │

(введено [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100114) Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021

N 5153)

├─────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤

│2025 │ - │ - │ - │ - │ - │

(введено [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100114) Администрации Великого Новгорода от 28.09.2022

N 4554)

├─────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤

│2026 │ - │ - │ - │ - │ - │

(введено [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100123) Администрации Великого Новгорода от 29.09.2023

N 4746)

├─────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤

│Всего│ - │ - │ 1800,0 │ - │ 1800,0 │

└─────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────┘

--------------------------------

<\*> Подлежит корректировке в зависимости от объема

средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на

очередной финансовый год на финансирование муниципальной

программы.

Ожидаемые снижение объемов потребления коммунальных ресурсов;

конечные

результаты увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных

реализации вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,

подпрограммы водоотведения и очистки сточных вод;

количество программ комплексного развития коммунальной

инфраструктуры в Великом Новгороде - 1 штука;

количество заключенных энергосервисных контрактов

муниципальными учреждениями - 100 процентов

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=76494&dst=100094) Администрации Великого Новгорода от 10.05.2018

N 2062)

Перечень

мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам <\*> (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Задача. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Великого Новгорода | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие. Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие. Заключение муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов | КУГДХ, комитет по образованию, комитет культуры, управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода | 2017 - 2026 | 1.1, 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 09.07.2019 [N 2780](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84028&dst=100272),  от 27.09.2021 [N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100128), от 27.09.2022 [N 4522](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100250), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100128), от 30.03.2023 [N 1444](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105586&dst=100212),  от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100137)) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда Великого Новгорода | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие. Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие. Оборудование многоквартирных домов узлами автоматического регулирования подачи тепловой энергии | управляющие компании, товарищества собственников жилья (по согласованию) | 2017 - 2026 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021 [N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100128),  от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100128), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100137)) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 3. Улучшение инвестиционной привлекательности коммунального хозяйства Великого Новгорода | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие. Наличие программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие. Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | КУГДХ | 2017 | - | бюджет Великого Новгорода | 1800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 09.07.2019 [N 2780](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84028&dst=100274),  от 27.09.2021 [N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100130), от 27.09.2022 [N 4522](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102388&dst=100250), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100130), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100142)) | | | | | | | | | | | | | | | |

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021 [N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100129), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100129), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100138))

--------------------------------

<\*> Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование муниципальной программы.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в сфере реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальные услуги не оказываются, муниципальное задание не формируется | | | | | | | | | | | | | |

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.09.2021 [N 5153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96540&dst=100131), от 28.09.2022 [N 4554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102420&dst=100131), от 29.09.2023 [N 4746](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108103&dst=100143))

Подпрограмма

"Развитие инфраструктуры теплоснабжения Великого Новгорода"

(введена [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110611&dst=100348) Администрации Великого Новгорода

от 07.03.2024 N 972)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | комитет по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода (далее - КУГДХ);  муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода "Теплоэнерго" (далее - МУП "Теплоэнерго") | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи и целевые показатели подпрограммы | N  п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | | | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | | |
| 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача. Развитие систем централизованного теплоснабжения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного теплоснабжения, устройств и сооружений на них | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях (шт./год) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Показатель 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии (шт./год) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Показатель 3. Повреждения в магистральных тепловых сетях (км/год) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,13 | 1,11 | 1,10 |
| 1.4. | Показатель 4. Повреждения в распределительных сетях систем отопления (км/год) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,13 | 1,11 | 1,10 |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 - 2026 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации |  | | | | | | | | | | | | | | |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | |
| Год | | Источник финансирования <\*> | | | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | | | бюджет Великого Новгорода | | | внебюджетные средства | | | всего | | |
| 2024 | | - | - | | | 601,100 | | | - | | | 601,100 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113027&dst=100195) Администрации Великого Новгорода от 09.09.2024 N 3864) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2025 | | - | - | | | - | | | - | | | - | | |
| 2026 | | - | - | | | 70000,000 | | | - | | | 70000,000 | | |
| Всего | | - | - | | | 70601,100 | | | - | | | 70601,100 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113027&dst=100208) Администрации Великого Новгорода от 09.09.2024 N 3864) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | --------------------------------  <\*> Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование подпрограммы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;  улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;  снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;  повышение удовлетворенности населения Великого Новгорода уровнем жилищно-коммунального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | |

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам <\*>, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Задача. Развитие систем централизованного теплоснабжения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного теплоснабжения, устройств и сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей централизованного теплоснабжения, устройств и сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 630 мм (бесканальных) по ул. Кочетова, д. 22 - д. 24 (котельная N 71) | КУГДХ,  МУП "Теплоэнерго" | 2024 | 1.1,  1.2,  1.3,  1.4 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие 2. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 530 мм (бесканальных) по ул. Кочетова, д. 24 (котельная N 71) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Мероприятие 3. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 219 мм (в каналах) по Яковлева ул., д. 1/12 - Великой ул., д. 10 (котельная N 13) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Мероприятие 4. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 159 мм (в каналах) по Великой ул., д. 8 - д. 10 (котельная N 13) | КУГДХ,  МУП "Теплоэнерго" | 2024 | 1.1,  1.2,  1.3,  1.4 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Мероприятие 5. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 273 мм (бесканальных) по Большой Конюшенной ул., д. 4 (котельная N 5) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Мероприятие 6. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 159 мм (бесканальных) по Парковой ул., д. 11 (котельная N 43) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Мероприятие 7. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 108 мм (в каналах) по Чудовской ул., д. 7 (котельная N 34) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | 601,100 | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113027&dst=100214) Администрации Великого Новгорода от 09.09.2024 N 3864) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Мероприятие 8. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 57 мм (бесканальных) по Промышленной ул., д. 6а - Сенной ул., д. 21/2 (котельная N 18) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Мероприятие 9. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 108 мм (в каналах) в мкр. Кречевицы (котельная N 33) | КУГДХ,  МУП "Теплоэнерго" | 2024 | 1.1,  1.2,  1.3,  1.4 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | Мероприятие 10. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 76 мм (в каналах) по Новгородской ул., д. 10 - д. 14, корп. 2 (котельная N 24) | -"- | 2025 | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Мероприятие 11. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 57 мм (в каналах) по Новгородской ул., д. 10 - д. 14, корп. 2 (котельная N 24) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Мероприятие 12. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 273 мм (бесканальных) по ул. Державина, д. 1 - Большой Московской ул., д. 67 (котельная N 44) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.13. | Мероприятие 13. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 150 мм (бесканальных) по Большой Московской ул., д. 114 (котельная N 49) | КУГДХ,  МУП "Теплоэнерго" | 2025 | 1.1,  1.2,  1.3,  1.4 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.14. | Мероприятие 14. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 100 мм (бесканальных) по Большой Московской ул., д. 114 (котельная N 49) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.15. | Мероприятие 15. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 219 мм (в каналах) в мкр. Кречевицы (котельная N 33) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.16. | Мероприятие 16. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 219 мм (в каналах) по Новгородской ул., д. 10 (котельная N 24) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.17. | Мероприятие 17. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 133 мм (в каналах) по Новгородской ул., д. 10 (котельная N 24) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.18. | Мероприятие 18. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 89 мм (в каналах) по Новгородской ул., д. 10 (котельная N 24) | КУГДХ,  МУП "Теплоэнерго" | 2025 | 1.1,  1.2,  1.3,  1.4 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.19. | Мероприятие 19. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 219 мм (в каналах) по Новгородской ул., д. 14 (котельная N 24) | -"- | 2026 | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9000,5 |
| 1.20. | Мероприятие 20. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 108 мм (в каналах) по Новгородской ул., д. 14 (котельная N 24) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2651,6 |
| 1.21. | Мероприятие 21. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 76 мм (в каналах) по Новгородской ул., д. 14 (котельная N 24) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3326,5 |
| 1.22. | Мероприятие 22. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 219 мм (бесканальных) по Керамической ул., д. 2 - Новгородской ул., д. 14 (котельная N 24) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10465,0 |
| 1.23. | Мероприятие 23. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 159 мм (бесканальных) по Керамической ул., д. 2 - Новгородской ул., д. 14 (котельная N 24) | КУГДХ,  МУП "Теплоэнерго" | 2026 | 1.1,  1.2,  1.3,  1.4 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500,6 |
| 1.24. | Мероприятие 24. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 108 мм (бесканальных) по Керамической ул., д. 2 - Новгородской ул., д. 14 (котельная N 24) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5650,56 |
| 1.25. | Мероприятие 25. Реконструкция объектов теплоснабжения | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30405,24 |

--------------------------------

<\*> Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование подпрограммы.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в сфере реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальные услуги не оказываются, муниципальное задание не формируется | | | | | | | | | | | | | |