Замечания и (или) предложения на проект постановления Администрации Великого Новгорода «Об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода" на 2022 - 2027 годы " направлять в срок с 11.11.2024 года по 21.11. 2024 года на электронный адрес: faa@adm.nov.ru



**Новгородская область**

**Администрация Великого Новгорода**

**ПРОЕКТ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | №  |

Великий Новгород

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода" на 2022 - 2027 годы** |  |

Администрация Великого Новгорода **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода" на 2022 - 2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Великого Новгорода от 28.01.2022 № 375 (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.03.2022 № 1179, от 19.05.2022 № 2179, от 23.08.2022 № 3922, от 02.12.2022 № 5883, от 29.12.2022 № 6448, от 01.02.2023 № 412, от 18.05.2023 № 2387, от 01.09.2023 N 4275, от 25.01.2024 №269, от 03.04.2024 № 1403).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород", официальном сетевом издании "Интернет-газета "Новгород" и разместить на официальных сайтах Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

Проект подготовил и завизировал:

**Председатель комитета по управлению**

**городским и дорожным хозяйством**

**Администрации Великого Новгорода А.А. Тейдер**

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Великого Новгорода
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Совершенствование
и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода" на 2022 - 2027 годы**

1. В Паспорте муниципальной программы:

1.1. В позиции "Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы":

в подпункте 1.1 в графе 8 цифры «4980,0/10821,0/1530,0/1372,0» заменить цифрами «400,0/300,0/0/0»;

в подпункте 1.2 в графе 8 цифры «9/14/2/4» заменить цифрами «1/1/0/0»;

в подпункте 1.8:

в графе 5 цифры «1141,0/2282,0/2282,0» заменить цифрами «670,0/1340,0/1340,0»

 в графе 8 цифры «8853,0/12956,0/12980,0» заменить цифрами «0/0/0»;

в подпункте 1.9:

в графе 5 цифры «7987,0/4564,0/3423,0» заменить цифрами «4690,0/2680,0/2010,0»

 в графе 8 цифры «110800,0/25912,0/25960,0» заменить цифрами «0/0/0»;

в подпункте 1.10 в графе 8 цифры «10/11/5» заменить цифрами «3/5/2»;

в подпункте 1.11:

в графе 5 цифры «0/0/0» заменить цифрами «3297,0/1884,0/1413,0»

 в графе 8 цифры «44000,0/12375,0/10650,0» заменить цифрами «0/0/0»;

1.2. В позиции "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации"
строки "2024"-"2027", "Всего" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "2024 | 88630,970 | 970711,600 | - | - | 1059342,570 |
| 2025 | 51161,600 | 1088141,400 |  |  | 1139303,000 |
| 2026 | 46943,300 | 1100000,000 |  |  | 1146943,300 |
| 2027 | 20066,100 | 325144,700 |  |  | 345210,800 |
| Всего | 357824,615 | 5489169,690 |  | - | 5846994,305». |

1.3. В разделе 5 "Перечень мероприятий муниципальной программы" пункт 1.1, 2.1, 3.1 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реализация под-программы "Строи-тельство, ре-конструкция, ка-питальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог Великого Новго-рода" | КАГ, МКУ "УКС" | 2022 - 2027 | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 486 745,300 | 687 041,600 | 359692,080 | 568274,100 | 634132,700 | 96182,700 |
| бюджет Великого Новгорода, федеральный бюджет | 39 165,800 | 42 688,740 | 37807,159 | 11836,900 | 10723,600 | 5168,000 |
| 2.1. | Реализация подпрограммы "Содержание автомобильных дорог Великого Новгорода | КУГДХ, МКУ "Городское хозяйство"  | 2022 - 2027  | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 365185,099  | 466200,000  | 611019,520  | 519867,300  | 465867,300  | 228962,000  |
| бюджет Великого Новгорода, федеральный бюджет | 35078,469  | 25137,100  | 32213,811  | 37324,700  | 34219,700  | 12898,100  |
| 3.1. | Реализация подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде | КУГДХ,МКУ "Городское хозяйство",МКУ "УКС",ОГИБДДКУГДХ,МКУ "Городское хозяйство",МКУ "УКС",ОГИБДД | 2022 - 20272022 - 2027 | 3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.4,3.1.5,3.1.6,3.1.7,3.1.8,3.1.9,3.1.10,3.1.11,3.1.12 | бюджет Великого Новгорода, внебюджетные средства | 5252,000  | 3700,500  | 18610,000  | 2000,000  | 2000,00  | 2000,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |

2. В подпрограмме "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Великого Новгорода".

3.1. В паспорте подпрограммы:

в позиции "задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы"

в подпункте 1.1 в графе 8 цифры «4980,0/10821,0/1530,0/1372,0» заменить цифрами «400,0/300,0/0/0»;

в подпункте 1.2 в графе 8 цифры «9/14/2/4» заменить цифрами «1/1/0/0»;

в подпункте 1.8:

в графе 5 цифры «1141,0/2282,0/2282,0» заменить цифрами «670,0/1340,0/1340,0»

 в графе 8 цифры «8853,0/12956,0/12980,0» заменить цифрами «0/0/0»;

в подпункте 1.9:

в графе 5 цифры «7987,0/4564,0/3423,0» заменить цифрами «4690,0/2680,0/2010,0»

 в графе 8 цифры «110800,0/25912,0/25960,0» заменить цифрами «0/0/0»;

в подпункте 1.10 в графе 8 цифры «10/11/5» заменить цифрами «3/5/2»;

в подпункте 1.11:

в графе 5 цифры «0/0/0» заменить цифрами «3297,0/1884,0/1413,0»

 в графе 8 цифры «44000,0/12375,0/10650,0» заменить цифрами «0/0/0»;

в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации"
строки "2024"-"2027", "Всего" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "2024 | 37807,159 | 359692,080 | - | - | 397499,239 |
| 2025 | 11836,900 | 568274,100 |  |  | 580111,000 |
| 2026 | 10723,600 | 634132,700 |  |  | 644856,300 |
| 2027 | 5168,000 | 96182,700 |  |  | 101350,700 |
| Всего | 147390,235 | 2832068,470 | - | - | 2979458,705 |

3.2. В разделе "Перечень мероприятий подпрограммы":

в пункте 1.1:

в позиции, касающейся областного бюджета (субсидии дорожного фонда Новгородской области):

в графе 9 цифры «79619,000» заменить цифрами «56265,580»

в графе 12 цифры «2087709,260» заменить цифрами «37050,000»;

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:

в графе 9 цифры «19835,847» заменить цифрами «22292,836»;

в графе 12 цифры «108218,59» заменить цифрами «2055,700»;

В подпункт 1.1.1 изложить в следующей редакции

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Ремонт (восстановление) автомобильных дорог Великого Новгорода | комитет,МКУ "Городское хозяйство" | -"- | 1.4,1.5,1.6 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 19050,000 | 19050,000 | 19050,000 | 5000,000 | 5000,000 | 19050,000 |
| бюджет Великого Новгорода | 10158,399 | 7503,000 | 11003,000 | 1003,000 | 1003,000 | 1003,000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнение работ в 2022 году по ремонту автомобильных дорог к социально значимым объектам, в том числе:местный проезд 1 в квартале 237 Софийской стороны;местный проезд 1 в микрорайоне 3 Западного района Великого Новгорода;местный проезд 5 в микрорайоне 6 Западного района;местный проезд в квартале 127 Софийской стороны Великого Новгорода;местный проезд в кварталах 130 - 146 Великого Новгорода;местный проезд 3 в микрорайоне 2 Завокзального района Великого Новгорода;местный проезд в квартале 29 Донецкого района Великого Новгорода;местный проезд 1 в микрорайоне 9 Западного района Великого Новгорода;местный проезд 2 в микрорайоне 9 Западного района Великого Новгорода;местный проезд в квартале 114 Привокзального района;местный проезд 4 в микрорайоне 6 Западного района;Чудовская улица (тротуар по четной стороне);Береговая ул. (проезд к зданию центра временного содержания для несовершеннолетних по Береговой ул., 54);местный проезд 1 в мкр. 4 района Деревяницы-1;местный проезд 1 в квартале 94 Софийской стороны;местный проезд в квартале 121 Софийской стороны;местный проезд в квартале 241 мкр. Волховский;Яковлева ул. (тротуар в районе дома N 22/1);местный проезд 1 в квартале 4 Донецкого района в Великом Новгороде;местный проезд в микрорайоне 5 Западного района;местный проезд 5 в микрорайоне 13 Западного района в Великом Новгороде |  | 2022 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 19050,000 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 10158,399 | - | - | - | - | - |
| выполнение работ в 2023 году по ремонту автомобильных дорог к социально значимым объектам, в том числе:ремонт участка автомобильной дороги г. Великий Новгород, Местный проезд 1 в квартале 123 Псковского района Великого Новгорода (между сквером Культуры и МАУК "Дворец культуры и молодежи "ГОРОД", по Псковской ул., д. 3, вдоль вала Окольного города);ремонт участка автомобильной дороги г. Великий Новгород, Местный проезд в квартале 123 Псковского района Великого Новгорода (между зданиями Псковская ул., д. 1 и Псковская ул., д. 3);ремонт участка автомобильной дороги (ремонт участка тротуара) г. Великий Новгород, Улица Большая Санкт-Петербургская ул. (тротуар в районе дома N 22);ремонт участка автомобильной дороги (ремонт участка тротуара) г. Великий Новгород, ул. Ломоносова (тропиночная сеть по зеленой зоне);ремонт участка автомобильной дороги г. Великий Новгород, ул. Б. Московская (местный проезд вдоль нежилых помещений в д. 108 по ул. Б. Московская, от д. 110 по ул. Б. Московская до пер. Новоселицкий);ремонт участка автомобильной дороги г. Великий Новгород, Большая Московская ул. (посадочная площадка в районе д. N 114, корп. 1);ремонт участка автомобильной дороги г. Великий Новгород, ул. Новгородская (вдоль д. 10 по ул. Новгородская с пересечением с проездом к техникуму);ремонт участка автомобильной дороги (ремонт участка тротуара) г. Великий Новгород, ул. 8 Марта (пешеходная дорожка, соединяющая два проезда по ул. 8 Марта);ремонт участка автомобильной дороги г. Великий Новгород, Местный проезд в квартале 152 Великого Новгорода |  | 2023 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | 19050,000 | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | 7503,000 | - | - | - | - |
| выполнение работ в 2024 году по ремонту автомобильных дорог к социально значимым объектам, в том числе:ремонт участка автомобильной дороги Ломоносова ул. (ремонт участка тротуара (тропиночная сеть по зеленой зоне), Великий Новгород;ремонт участка автомобильной дороги Октябрьской ул. вдоль домов N 6, корп. 1, N 4, корп. 1, N 2, корп. 1, Великий Новгород;ремонт участка автомобильной дороги Псковской ул. (вдоль дома N 24 по Псковской ул.), Великий Новгород;ремонт участка автомобильной дороги Новолучанской ул. (ремонт участка тротуара от Черняховского ул. до Предтеченской ул.), Великий Новгород;ремонт участка автомобильной дороги Местного проезда 3 в микрорайоне 14 Великого Новгорода (от ул. Кочетова до дома N 36, корп. 1, по Нехинской ул.), Великий Новгород;ремонт участка автомобильной дороги Местный проезд 2 в микрорайоне 14 Великого Новгорода (ул. Коровникова - дом N 3, корп. 4, по ул. Коровникова), Великий Новгород;ремонт участка автомобильной дороги Воздвиженской ул. (ремонт тротуара от Троицкой ул. до Большой Власьевской ул.), Великий Новгород;ремонт участка автомобильной дороги Троицкой ул. (тротуар от ул. Литвинова - Лукина до дома N 28 по Троицкой ул.), Великий Новгород;ремонт участка автомобильной дороги Нутной ул. (ремонт участка тротуара от Большой Московской ул. до Михайлова ул.), Великий Новгород;ремонт участка автомобильной дороги Местный проезд 2 в микрорайоне 6 Западного района Великого Новгорода (от просп. Мира к МАДОУ "Детский сад N 47" по просп. Мира, д. 29а), Великий Новгород; Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Хутынская (замена бортового камня на участках: от Большой Московской ул. до д. № 6 по Хутынской ул.; от д. № 3 по Хутынской ул. до д. № 10 А по Хутынской ул.; от д. № 6 по Хутынской ул. до д. № 3 по Хутынской ул. | КАГ,МКУ "УКС" | 2024 | 1.1,1.2, | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | 19050,000 |  | - | - |

В подпункте 1.1.2. в графе 9 в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода, цифры «1722,077» заменить цифрами «1608,226»;

В подпункте 1.1.6 в графе 9:

в позиции касающейся областного бюджета (субсидии дорожного фонда Новгородской области), цифры «6460,00» заменить цифрами «5827,170»;

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода, цифры «340,000» заменить цифрами «306,690»;

подпункты 1.1.14, 1.1.16, 1.1.19 исключить;

в пункте 1.1.21 графу 2 изложить в следующей редакции «Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети Великого Новгорода (устройство недостающего наружного освещения) на участке Юрьевского шоссе, от Орловской ул. до Аркажской ул.»

в графе 9:

в позиции касающейся областного бюджета (субсидии дорожного фонда Новгородской области), цифры «8170,000» заменить цифрами «7125,000»;

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода, цифры «430,000» заменить цифрами «375,000»;

подпункты 1.1.22, 1.1.26-1.1.32, 1.1.34, 1.1.35 исключить;

В подпункте 1.1.37 в графе 12:

в позиции касающейся областного бюджета (субсидии дорожного фонда Новгородской области), цифры «2280,000» заменить цифрами «570,000»;

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода, цифры «120,000» заменить цифрами «30,000»;

В подпункте 1.1.38 в графе 12:

в позиции касающейся областного бюджета (субсидии дорожного фонда Новгородской области), цифры «41800,00» заменить цифрами «17430,00»;

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода, цифры «2200,00» заменить цифрами «1022,70»;

подпункты 1.1.39- 1.1.42, 1.1.49-1.1.51, 1.1.58, 1.1.61 исключить;

подпункт 1.1.64 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.64. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: автомобильная дорога в квартале 152 Великого Новгорода; участок автомобильной дороги ул. Псковская (от ул. Речная до транспортной развязки Псковская ул. - ул. Белова); площадь Строителей, участок автомобильной дороги ул. Мерецкова - Волосова (от ул. Троицкая до ул. Большая Власьевская), участок автомобильной дороги ул. Германа (от ул. Большая Санкт-Петербургская до ул. Октябрьская); участок автомобильной дороги Сырковское шоссе (от ул. Большая Санкт-Петербургская до д. N 3Б по Сырковскому шоссе), Великолукской ул. (Воскресенский бульв. - ул. Белова); ул. Студенческой (от Хутынской ул. до. д. 31 по ул. Студенческой),включая услуги по строительному контролю; Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: ул. Державина;выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети муниципального образования - городского округа Великий Новгород по доведению параметров ремонтируемых участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них до значений, соответствующих их фактическим техническим категориям, без изменения границ полос отвода в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" по адресу: ул. Кочетова, д. 6, на пересечении ул. Рабочая с Лужским шоссе в Великом Новгороде;выполнение комплекса работ капитального ремонта улично-дорожной сети муниципального образования – городского округа Великий Новгород по доведению параметров ремонтируемых участков автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них до значений, соответствующих их фактическим техническим категориям, без изменения границ полос отвода в рамках реализации национального проект а «Безопасные качественные дороги» светофорных объектов по адресу: пересечение сквера Воинской Славы с ул. Людогоща, с ул.Чудинцева, Воскресенским бульва- ром в районе д.2 по Псковской ул. (в том числе услуги по строительному контролю); пересечение ул.Державина, д.13 в Великом Новгороде.  | комитет,МКУ "Городское хозяйство" | 2023,2024 | 1.6 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | 142649,600 | 20510,000 | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | 1441,810 | 209,000 | - | - | - |

в подпункте 1.1.66. графу 2 изложить в следующей редакции «Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту Тихвинской ул. в части расширения автомобильной дороги напротив домов 14, 16, 18 в Великом Новгороде»;

В подпункте 1.1.67 в графе 9:

в позиции касающейся областного бюджета (субсидии дорожного фонда Новгородской области), цифры «21800,000» заменить цифрами «0,000»;

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода, цифры «1147,400» заменить цифрами «0,000»;

Пункт 1.1 дополнить подпунктами 1.1.70-1.1.71 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "1.1.70. | Капитальный ремонт ул. Державина, на участке от Колмовского моста до Большой Московской ул. (установка удерживающих барьерных ограждений проезжей части на участке от Колмовского моста до ул. Спасателей, устройство въезда-выезда с ул. Державина к местному проезду вдоль дома N 1, корп. 1 по ул. Державина в районе здания "Роддом N 2") (осуществление строительного контроля) | КАГ, МКУ "УКС"  | 2024 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгород-ской области) | - | - | 124,41 | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 6,55 | - | - | - |
| 1.1.71. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту дублирующего проезда улицы Фёдоровский ручей в районе дома № 19 МАОУ СОШ № 8 (устройство наружного освещения) | КАГ, МКУ "УКС" | 2024 | 1.1 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгород-ской области) | - | - | - |  | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 3800,00- |  | - | -"; |

в пункте 2.1:

в позиции, касающейся областного бюджета (субсидии дорожного фонда Новгородской области):

в графе 12 цифры «8 967 331,410» заменить цифрами «59 132,70»;

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:

в графе 9 цифры «3751,600» заменить цифрами «12865,12»;

в графе 12 цифры «425514,290» заменить цифрами «3112,30»;

подпункты 2.1.3, 2.1.5 исключить;

в подпункте 2.1.8 в графе 12:

в позиции, касающейся областного бюджета (субсидии дорожного фонда Новгородской области) цифры «36100,00» заменить цифрами «30132,70»;

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода цифры, «1900,00» заменить цифрами «1612,30»;

в подпункте 2.1.11 в графе 12:

в позиции, касающейся областного бюджета (субсидии дорожного фонда Новгородской области) цифры «3230,00» заменить цифрами «7600,00»;

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода цифры, «170,00» заменить цифрами «400,00»;

подпункты 2.1.12, 2.1.13,2.1.15, 2.1.16 исключить;

в подпункте 2.1.17 в графе 12:

в позиции, касающейся областного бюджета (субсидии дорожного фонда Новгородской области) цифры «8000,00» заменить цифрами «10000,00»;

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода цифры, «400,00» заменить цифрами «500,00»;

подпункты 2.1.18-2.1.28, 2.1.31 исключить;

в подпункте 2.1.32 в графе 12:

в позиции, касающейся областного бюджета (субсидии дорожного фонда Новгородской области) цифры «1900,00» заменить цифрами «3800,00»;

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода цифры, «100,00» заменить цифрами «200,00»;

подпункт 2.1.37 исключить;

в подпункте 2.1.45 в графе 9 в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода цифры, «2632,500» заменить цифрами «2632,52»;

подпункт 2.1.49 исключить;

Пункт 2.1 дополнить подпунктами 2.1.51 - 2.1.56 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "2.1.51. | Корректировка проектно-сметной документации объекта "Строительство объекта: Большая Московская ул., на участке от ул. Державина до ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января на участке от ул. Советской Армии до Большой Московской ул. в Деревяницком жилом районе Великого Новгорода" | КАГ, МКУ "УКС"  | 2024 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгород-ской области) | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 6000,00 | - | - | - |
| 2.1.52 | Разработка (корректировка) проектно-сметной документации на строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в Деревяницком жилом районе, I и II этапы, в Великом Новгороде | КАГ, МКУ "УКС" |  | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгород-ской области) | - | - | - | - | - | 7600,00 |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 400,00 |
| 2.1.53 | Реконструкция существующего участка и строительство недостающего участка ул. Королёва в Великом Новгороде (разработка проектно-сметной документации на подключение линии наружного освещения ул. Королёва к электрической сети) | КАГ, МКУ "УКС" | 2024 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгород-ской области) | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 198,00 | - | - | - |
| 2.1.54 | Реконструкция существующего участка и строительство недостающего участка ул. Королёва в Великом Новгороде (выполнение работ по подключению линии наружного освещения ул. Королёва к электрической сети) | КАГ, МКУ "УКС" | 2024 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгород-ской области) | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 2398,32 | - | - | -"; |
| 2.1.55 | Реконструкция существующего участка и строительство недостающего участка ул. Королёва в Великом Новгороде (разработка технического паспорта улицы и проекта организации дорожного движения) | КАГ, МКУ "УКС" | 2024 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгород-ской области) | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 370,00 | - | - | - |
| 2.1.56 | Строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в микрорайоне Кречевицы (южная часть микрорайона), в Великом Новгороде (Технологическое присоединение КНС-1 и КНС-2; КНС-3 к сетям электроснабжения) | КАГ, МКУ "УКС" | 2024 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгород-ской области) | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | 147,200 | - | - | -"; |

в пункте 3.1:

в позиции, касающейся областного бюджета (субсидии дорожного фонда Новгородской области):

в графе 9 цифры «223516,000» заменить цифрами «262142,600»;

в графе 10 цифры «117768,000» заменить цифрами «479141,400»;

в графе 11 указать цифры «550000,000»;

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:

в графе 9 цифры «2259,000» заменить цифрами «2649,203»;

в графе 10 цифры «1189,600» заменить цифрами «4839,910»;

в графе 11 указать цифры «5555,600»;

в пункте 3.1.12 графу 2 изложить в следующей редакции «Капитальный ремонт путепровода по Лужскому шоссе в Великом Новгороде (осуществление строительного контроля)»

в пункте 3.1.13:

в графе 9 в позиции, касающейся областного бюджета (субсидии дорожного фонда Новгородской области) цифры «71099,185» заменить цифрами «66324,685»;

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода цифры, «718,268» заменить цифрами «669,958»;

в пункте 3.1.16:

в графе 9 в позиции, касающейся областного бюджета (субсидии дорожного фонда Новгородской области) цифры «100000,000» заменить цифрами «143401,10»;

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода цифры, «1010,400» заменить цифрами «1448,913»;

в графе 10 в позиции, касающейся областного бюджета (субсидии дорожного фонда Новгородской области) цифры «117768,000» заменить цифрами «79141,400»;

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода цифры, «1189,600» заменить цифрами «799,410»;

Пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.17 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "3.1.17. | Строительство объекта: "Большая Московская ул., на участке от ул. Державина до ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января на участке от ул. Советской Армии до Большой Московской ул., в Деревяницком жи-лом районе Великого Новгорода" | КАГ, МАУ «ЦРП КГС»  | 2024 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгород-ской области) | - | - | - | 400000,00 | 550000,00 | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | - | 4040,50 | 5 555,60 | -"; |

позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Итого |  | 525 911,10 | 729 730,34 | 397499,239 | 580111,000 | 644856,300 | 101350,700 |
| в том числе: | областной бюджет (субсидия дорожного фонда  | 486 745,30 | 687041,6 | 359692,080 | 568274,100 | 634132,700 | 96182,700 |
| Новго-родской области) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Великого Новгорода | 39 165,80 | 42688,74 | 37807,159 | 11836,900 | 10723,600 | 5168,000». |

3. [Дополнить](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=93226&dst=104048) подпрограмму приложением следующего содержания:

"Приложение

к подпрограмме

"Строительство, реконструкция, капитальный

ремонт и ремонт автомобильных дорог

Великого Новгорода"

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ,

РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (потребность), тыс. рублей | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Хутынской ул. | 5000,00 | судебное |
| 1.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Хутынской ул. | 150000,00 |  |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улично-дорожной сети Великого Новгорода с устройством недостающей дорожной инфраструктуры (тротуаров, наружного освещения, гостевых парковок, элементов системы отведения поверхностных стоков, дорожных знаков, дорожной разметки) на участке: ул. Мерецкова - Волосова, д. 6а (пешеходный переход) - перекресток с Троицкой ул. - Троицкая ул. - перекресток Троицкой ул. с Орловской ул., с выделением полосы движения для велосипедистов на Троицкой ул. | 4000,00 |  |
| 1.4. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети Великого Новгорода с устройством недостающей дорожной инфраструктуры (тротуаров, наружного освещения, гостевых парковок, элементов системы отведения поверхностных стоков, дорожных знаков, дорожной разметки) на участке: ул. Мерецкова - Волосова, д. 6а (пешеходный переход) - перекресток с Троицкой ул. - Троицкая ул. - перекресток Троицкой ул. с Орловской ул., с выделением полосы движения для велосипедистов на Троицкой ул. |  |  |
| 1.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Сырковского шоссе, на участках от дома N 4 по Сырковскому шоссе до транспортной развязки Сырковское шоссе - Лужское шоссе и от дома N 25 по Сырковскому шоссе до железнодорожного переезда через Сырковское шоссе в районе ж/д ст. Павловская (устройство тротуара, наружного освещения, автобусных остановок), в Великом Новгороде | 130000,00 | судебное |
| 1.6. | Капитальный ремонт путепровода в начале просп. Мира в Великом Новгороде | 650000,00 |  |
| 1.7. | Капитальный ремонт Рабочей ул. в Великом Новгороде | 650000,00 |  |
| 1.8. | Капитальный ремонт ул. Коровникова в Великом Новгороде | 260000,00 |  |
| 1.9. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Заставной ул. и Пестовской ул. с устройством недостающих тротуаров и наружного освещения (в том числе по местному проезду в квартале 10 города на участке протяженностью от 116,3 м до 169,0 м при движении от пересечения Заставной ул. и Пестовской ул. к Народной ул.) в Великом Новгороде | 1000,00 |  |
| 1.10. | Капитальный ремонт Заставной ул. и Пестовской ул. с устройством недостающих тротуаров и наружного освещения в Великом Новгороде | 36000,00 |  |
| 1.11. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка Щитной ул., от Андреевской улицы до ул. Панкратова, с устройством недостающих тротуаров и наружного освещения в Великом Новгороде | 600,00 |  |
| 1.12. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Щитной ул., от Андреевской улицы до ул. Панкратова, с устройством недостающих тротуаров и наружного освещения в Великом Новгороде | 6000,00 |  |
| 1.13. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Саши Устинова в Великом Новгороде | 600,00 | судебное |
| 1.14. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Саши Устинова в Великом Новгороде | 10000,00 | судебное |
| 1.15. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт путепровода по просп. Александра Корсунова (с просп. Александра Корсунова до пл. Строителей) | 7000,00 |  |
| 1.16. | Капитальный ремонт путепровода по просп. Александра Корсунова (с просп. Александра Корсунова до пл. Строителей) | 450000,00 |  |
| 1.17. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Щусева с восстановлением покрытия проезжей части дороги, тротуаров (пешеходной дорожки) с выделением велополосы с обеих сторон на всем протяжении дороги, наружного освещения, обустройством пешеходных переходов с установкой удерживающих ограждений в Великом Новгороде | 67000,00 |  |
| 1.18. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участков улично-дорожной сети Великого Новгорода Орловский переулок, Батецкая ул., Мичуринская ул., Шелонская ул. (от Славянской ул. до ул. Каберова-Власьевской) с устройством недостающей дорожной инфраструктуры | 2400,00 |  |
| 1.19. | Капитальный ремонт участков улично-дорожной сети Великого Новгорода Орловский переулок, Батецкая ул., Мичуринская ул., Шелонская ул. (от Славянской ул. до ул. Каберова-Власьевской) с устройством недостающей дорожной инфраструктуры | 65000,00 |  |
| 1.20. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети Великого Новгорода с устройством недостающей дорожной инфраструктуры (тротуаров, наружного освещения и пр. в соответствии с техническим заданием) на участке: местный проезду в 238 квартале Великого Новгорода от гаражей ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» до Церкви успения Пресвятой Богородицы в Колмово | 3600,00 |  |
| 1.21 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети Великого Новгорода с устройством недостающей дорожной инфраструктуры (тротуара, наружного освещения и другой необходимой инфраструктуры). в соответствии с техническим заданием) на участке Стратилатовской ул. вдоль ограждения территории МАОУ «Гимназия № 2» | 2 700,00 |  |
| 2. | Строительство, реконструкция |  |  |
| 2.1. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в микрорайоне Кречевицы (северная часть микрорайона) Великого Нвогорода | 2000,00 |  |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующего участка и строительство недостающего участка Новой ул. в Великом Новгороде | 1800,00 |  |
| 2.3. | Строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным для ИЖС в микрорайоне Волховском в Великом Новгороде | 202 000,00 |  |
| 2.4. | Строительство подъездных путей к новым земельным участкам, выделенным для ИЖС в части квартала 17 Деревяницкого жилого микрорайона в Великом Новгороде | 360 000,00 |  |
| 2.5. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию перекрестка ул. Белова - Псковская ул. - Инженерная ул. в Великом Новгороде | 2 000,00 |  |
| 2.6. | Выполнение работ по реконструкции перекрестка ул. Белова - Псковская ул. - Инженерная ул. в Великом Новгороде | 10 000,00 |  |
| 2.7. | Разработка проектно-сметной документации на строительство Юрьевской набережной в Великом Новгороде | 2 500,00 |  |
| 2.8. | Строительство ул. Космонавтов (на участке от ул. Зелинского до Нехинской ул.) в Великом Новгороде | 280000,00 |  |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги от транспортной развязки проспект Мира - Нехинская ул. до пересечения ул. 8 Марта и Псковской ул. в Великом Новгороде | 1100000,00 |  |
| 2.10. | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка Колмовской набережной, от Колмовского моста до Деревяницкого моста, в Великом Новгороде | 3000,00 |  |
| 2.11. | Строительство участка Колмовской набережной, от Колмовского моста до Деревяницкого моста, в Великом Новгороде | 1500000,00 |  |
| 2.12. | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка Речной ул., от ул. Бианки до Юрьевского шоссе, в Великом Новгороде | 1100,00 |  |
| 2.13. | Строительство участка Речной ул., от ул. Бианки до Юрьевского шоссе, в Великом Новгороде | 200000,00 |  |
| 2.14. | Разработка проектно-сметной документации на строительство ул. Арциховского в Великом Новгороде | 7350,00 |  |
| 2.15. | Строительство ул. Арциховского в Великом Новгороде | 200000,00 |  |
| 2.16. | Реконструкция участка автомобильной дороги Юрьевского шоссе, от строения 2, корп. 1, по Юрьевскому шоссе до перекрестка с Орловской ул., в Великом Новгороде | 250 000,00 |  |
| 2.17. | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка Аркажской ул. (от улицы Арциховского до Псковской ул.) в Великом Новгороде | 11 000,00 |  |
| 2.18. | Строительство участка Аркажской ул. (от улицы Арциховского до Псковской ул.) в Великом Новгороде | 300 000,00 |  |
| 2.19. | Строительство тротуара на участке автомобильной дороги в микрорайоне Кречевицы (от дома N 78 до стадиона) в Великом Новгороде | 600,00 |  |
| 2.20. | Строительство участка автомобильной дороги ул. Ворошилова, от ул. Советской Армии до ул. Спасателей, в Великом Новгороде. Строительство участка автомобильной дороги ул. Ворошилова, от ул. Советской Армии до Большой Московской ул., в Великом Новгороде | 200 000,00 |  |
| 2.21. | Корректировка проектно-сметной документации "Строительство автомобильной дороги от транспортной развязки просп. Мира - Нехинская ул. до пересечения улиц 8 Марта - Псковская в Великом Новгороде" | 8 000,00 |  |
| 2.22. | Строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в квартале 143 Псковского жилого микрорайона Великого Новгорода | 360 000,00 |  |
| 2.23.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство вело-пешеходной дорожки на участке улично-дорожной сети от ул. Саши Устинова (здание 41 Большой Санкт-Петербургской ул. ) под путепроводом пр. А.Корсунова по земельному участку 53:23: 8411701:404 вдоль железнодорожных путей с выходом на Большую Санкт-Петербургскую ул. с устройством регулируемого вело-пешеходного перехода через Большую Санкт-Петербургскую ул. в районе перекрестка с Черепичной ул.  | 5 700,00 | 2025 год |
| 2.23.2 | Выполнение работ строительство вело-пешеходной дорожки на участке улично-дорожной сети от ул. Саши Устинова (здание 41 Большой Санкт-Петербургской ул. ) под путепроводом пр. А.Корсунова по земельному участку 53:23: 8411701:404 вдоль железнодорожных путей до Большой Санкт-Петербургской ул. с устройством регулируемого велопешеходного перехода через Большую Санкт-Петербургскую ул. в районе перекрестка с Черепичной ул. | 35 000,00 | 2026 годОкончательнаястоимость будет определенаПСД  |
| 2.24.1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующего участка и строительство недостающего участка Черепичной ул. ( от до Колмовской наб.) | 7 700,00 | 2025 год |
| 2.24.2 | Выполнение работ по реконструкции существующего участка и строительству недостающего участка Черепичной ул. ( от Большой Санкт-Петербургской ул. до Колмовской наб.) | 97 000,00 | 2026 годОкончательнаястоимость будет определенаПСД |
| 2.25 | Реконструкция участка улично-дорожной сети Великого Новгорода ул. Авиационная | 8400,00 |  |
| 2.26 | Реконструкция участка улично-дорожной сети Великого Новгорода Зои Кругловой ул. | 14000,00 |  |
| 2.27 | Реконструкция существующего и строительство недостающего участков улично-дорожной сети Великого Новгорода ул. Новая | 20000,00 |  |
| 2.28 | Реконструкция участка улично-дорожной сети Великого Новгорода пер. Коммунальный | 15300,00 |  |
| 2.29 | Реконструкция участка ул. Державина, от Хутынской ул. до Московской ул., в Великом Новгороде | 180000,00 |  |

4. В подпрограмме "Содержание автомобильных дорог Великого Новгорода":

4.1. в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации"
строки "2024", "Всего" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "2024 | 32213,811 | 611019,520 | - | - | 643233,331 |
| Всего | 176871,880 | 2657101,219 | - | - | 2833973,100; |

4.2. В разделе "Перечень мероприятий подпрограммы":

в пункте 1.1 в графе 9:

в позиции, касающейся областного бюджета (субсидии дорожного фонда Новгородской области)цифры «587666,100» заменить цифрами «611019,520»

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:

цифры «30931,800» заменить цифрами «32213,811»;

В подпункте 1.1.1

в позиции, касающейся областного бюджета (субсидии дорожного фонда Новгородской области):

в графе 9 цифры «49358,200» заменить цифрами «120786,034»;

в графе 10 цифры «20000,000» заменить цифрами «75256,000»;

в графе 11 цифры «20000,000» заменить цифрами «87000,00»;

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:

в графе 9 цифры «2599,000» заменить цифрами «9490,941»;

в графе 10 цифры «3450,000» заменить цифрами «13850,000»;

в графе 10 цифры «3450,000» заменить цифрами «5200,000»;

В подпункте 1.1.2

в позиции, касающейся областного бюджета (субсидии дорожного фонда Новгородской области):

в графе 9 цифры «538307,900» заменить цифрами «490233,486»;

в графе 10 цифры «499867,300» заменить цифрами «444611,300»;

в графе 11 цифры «445867,300» заменить цифрами «378867,300»;

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:

в графе 9 цифры «28332,800» заменить цифрами «25783,87»;

в графе 10 цифры «33874,700» заменить цифрами «23474,700»;

в графе 10 цифры «30769,700» заменить цифрами «29019,700»;

позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Итого |  | 400036,595 | 491337,100 | 643233,331 | 557192,000 | 500087,000 | 241860,100 |
| в том числе: | областной бюджет (субсидия дорожного фонда  | 365185,099 | 466200,000 | 611019,520 | 519867,300 | 465867,300 | 228962,000 |
| Новго-родской области) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Великого Новгорода | 34851,496 | 25137,100 | 32213,811 | 37324,700 | 34219,700 | 12898,100». |

5. В подпрограмме "Обеспечение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде ":

5.1. в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации"
строки "2024", "Всего" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "2024 | 18610,000 | - | - | - | 18610,000 |
| Всего | 33562,500 | - | - | - | 33562,500; |

5.2. В разделе "Перечень мероприятий подпрограммы":

в пункте 1.1:

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:

в графе 9 цифры «13955,000» заменить цифрами «18610,000»;

в подпункте 1.1.6

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:

в графе 9 цифры «1813,143» заменить цифрами «0,000»;

подпункт 1.1.11 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "1.1.11. | Установка дополнительных источников освещения на пешеходных переходах | комитет | 2022-2024 | 1.5 | бюджет Великого Новгорода | 1000,00- | -- | 221,000- |  |  | - |

подпункт 1.1.13 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "1.1.13. | Выполнение работ по разработке и внесению изменений в ПОДДы | комитет | 2024 | 1.5 | бюджет Великого Новгорода | -- | -- | 3693,100- |  |  | - |

подпункт 1.1.15 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "1.1.15. | Выполнение работ по обустройству светофорных объектов | комитет | 2024 | 1.5 | бюджет Великого Новгорода | -- | -- | 3696,598- |  |  | - |

в подпункте 1.1.7

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:

в графе 9 цифры «3914,667» заменить цифрами «3400,00»;

Пункт 1.1 дополнить подпунктами 1.1.18 -1.1.21 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "1.1.18. | Выполнение работ по дооборудованию остановочных комплексов информационными модулями | комитет | 2024 | 1.6 | бюджет Великого Новгорода | -- | -- | 58917,240- |  |  | - |
| "1.1.19. | Прочие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | комитет | 2024 | 1.1, 1.3. | бюджет Великого Новгорода | -- | -- | 692,447- |  |  | - |
| "1.1.20. | Выполнение работ по демонтажу существующего ограждения и установке металлических ограждающих конструкций по индивидуальному проекту по адресу: ул. Чудинцева – ул. Мерецково-Волосова | комитет | 2024 | 1.7 | бюджет Великого Новгорода | -- | -- | 531,597- |  |  | - |
| "1.1.21. | Оборудование участка автомобильной дороги искусственными дорожными неровностями | комитет | 2024 | 1.7 | бюджет Великого Новгорода | -- | -- | 271,828- |  |  | - |

;

позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Итого | бюджет Великого Новгорода | 5252,00 | 3700,500 | 18610,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 |