## критерий 1
Анализ изменений долгосрочных параметров регулирования, предусмотренных конкурсной документацией
№ | Субъект РФ | Название муниципального образования | Численность населения, человек (на 01.01.2023)* | Наименование соглашения | ID соглашения | Сфера реализации | Долгосрочные параметры тарифного регулирования установлены в соглашении на каждый год реализации | Количество изменений в соглашение в части долгосрочных параметров тарифного регулирования | Описание изменений | Год внесения изменений | Количество согласований с ФАС | Изменения тарифов | Инициатор изменений | Индекс эффективности операционных расходов в долгосрочных параметрах тарифного регулирования | Нормативный уровень прибыли в долгосрочных параметрах тарифного регулирования (средний за срок концессии) | Комментарии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Новгородская область | городской округ Великий Новгород | 222340 | Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящихся на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Теплоэнерго», принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию -Великий Новгород от 29.04.2016 | 6190 | Комплексные объекты 1 - объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения | да | 2 | Изменение нормативного уровня прибыли | 2018, 2021 | 2 | да | концедент | постоянный | менее 10%
* данные о численности населения населенных пунктов, в которых заключены концессионные соглашения, указываются в соответствии с официальными данными Росстата.

## критерий 2
Анализ выполнения установленных сроков реализации мероприятий.
№ | Субъект РФ | Название муниципального образования | Численность населения, человек*(на 01.01.2023) | Наименование соглашения | ID соглашения | Сфера реализации | Количество предусмотренных основных мероприятий (всего) | Описание мероприятий (с указанием технических характеристк (площадь, мощность, протяженность и т.д.) | Плановый срок выполнения мероприятий (дата) | Фактический срок выполнения мероприятия | Степень выполнения мероприятий в срок, % | Причины нарушения сроков | Применялись ли штрафные санкции (в случае нарушения) | Описание штрафных санкций (в случае применения) | Комментарии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Новгородская область | городской округ Великий Новгород | 222340 | Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящихся на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Теплоэнерго», принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию -Великий Новгород от 29.04.2016 | 6190 | Комплексные объекты 1 - Объекты теплоснабжения, Централизованные системы горячего водоснабжения | 23 | строительство новой БМК мкр.Кречевицы, д.172,к.3 (9 Гкал/час) | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | строительство новой БМК пос. Волховский, ул. Керамическая, 4/1 к.1(11 Гкал/час) | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной Сырковское ш., д.23 (186,7 Гкал/час) | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной ул.Свободы д. 15/1 (15,3 Гкал/час) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной пр. Мира, 19/3 (10,9 Гкал/час) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной ул. Попова, 6/4 (6,6 Гкал/час) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной пр. А. Корсунова, 29/4 (13 Гкал/час) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной ул. Державина, д.11 к.4 (5,7 Гкал/час) | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной ул. Панкратова, д.30 к.1 (14,4 Гкал/час) | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной ул. Береговая, д.56 (1,6 Гкал/час) | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной ул. Береговая, д.51 к.1(5,5 Гкал/час) | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной ул. Б. Конюшенная д.4 (7,6 Гкал/час) | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной ул. Герасименко-Маницина, 9а (5,3 Гкал/час) | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной ул. Тихвинская, д.13 корп.1 (3,8 Гкал/час) | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной ул. Козьмодемьянская д. 12 к.1 (7,6 Гкал/час) | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной ул. П. Левитта, 10/3 (19 Гкал/час) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной ул. П. Левитта, 22/1 (3 Гкал/час) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной ул. Стратилатовская, 17а (9,8 Гкал/час) | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной ул. Б.С-Петербургская, д.161 а (8,2 Гкал/час) | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной ул. Каберова-Власьевская д.21 к.1 (7,2 Гкал/час) | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной ул. Зелинского д.11 (4,5 Гкал/час) | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной ул. Московская д.114 (22,5 Гкал/час) | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 100 | _ | нет | _ | _
[8 empty] | модернизация котельной ул. Октябрьская д.4 к.3 (8 Гкал/час) | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 100 | _ | нет | _ | _
* данные о численности населения населенных пунктов, в которых заключены концессионные соглашения, указываются в соответствии с официальными данными Росстата.

## критерий 3
Анализ выполнения обязательств по достижению целевых показателей соглашения
№ | Субъект РФ | Название муниципального образования | Численность населения*, человек (на 01.01.2023) | Наименование соглашения | ID соглашения | Сфера реализации | Плановые показатели установлены в соглашении на каждый год реализации | Количество показателей всего/показатели с нулевым либо неизменным значением |  |  | Количество показателей, по которым не достигнуты плановые значения |  |  | Причины невыполнения | Доля показателей, по которым не достигнуты плановые значения |  |  | Комментарии
[8 empty] | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Новгородская область | городской округ Великий Новгород | 222340 | Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящихся на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Теплоэнерго», принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию -Великий Новгород от 29.04.2016 | 6190 | Комплексные объекты 1 - Объекты теплоснабжения, Централизованные системы горячего водоснабжения | да | 8/6 | 8/6 | 8/6 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0
* данные о численности населения населенных пунктов, в которых заключены концессионные соглашения, указываются в соответствии с официальными данными Росстата.

## доп. к критерию 3
Анализ выполнения обязательств по достижению целевых показателей соглашения
Наименование показателя | Значение показателя |  | степень выполнения, % | Значение показателя |  | степень выполнения, % | Значение показателя |  | степень выполнения, %
| 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023
| план | факт |  | план | факт |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | 446890.33 | 446890.33 | 100 | 459233.44 | 459233.44 | 100 | 471008.19 | 471008.19 | 100
Нормативный уровень прибыли (%) | 6 | 6 | 100 | 12.86 | 12.86 | 100 | 12.31 | 12.31 | 100
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (газ природный, кг.у.т/Гкал) | 162.62 | 162.57 | 100% | 162.62 | 160.8 | 101.1% | 162.62 | 162.62 | 100
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристики тепловой сети | 3.44 | 3.42 | 100.6% | 3.44 | 3.41 | 100.9% | 3.44 | 3.41 | 100.9%
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тыс. Гкал | 121.59 | 120.8 | 100.7% | 121.59 | 120.64 | 100.8% | 121.59 | 120.54 | 100.9%
Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям (тыс.м3) | 245.91 | 229.91 | 107% | 245.91 | 238.55 | 103.1% | 245.91 | 241.22 | 101.9%
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед/км | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%

## критерий 4
Анализ отчетности по реализации концессионных соглашений
№ | Субъект РФ | Название муниципального образования | Численность населения, человек* (на 01.01.2023) | Наименование соглашения | ID соглашения | Сфера реализации | Соглашением предусмотрены формы и сроки отчетности концессионера | Отчетность представляется в срок в полном объеме | Причины непредставления или нарушения сроков | Годовые отчеты о реализации соглашения размещены в публичном доступе | Комментарии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Новгородская область | городской округ Великий Новгород | 222340 | Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящихся на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Теплоэнерго», принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию -Великий Новгород от 29.04.2016 | 6190 | Комплексные объекты 1 - Объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения | нет | нет | не предусмотрены соглашением | нет
* данные о численности населения населенных пунктов, в которых заключены концессионные соглашения, указываются в соответствии с официальными данными Росстата.

## критерий 5
Анализ осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения.
№ | Субъект РФ | Название муниципального образования | Численность населения, человек (на 01.01.2023)* | Наименование соглашения | ID соглашения | Сфера реализации | Концедент осуществляет контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения | Акты о результатах контроля размещены на сайте концедента | Акты о результатах контроля размещены в установленные сроки** | Ссылка на адрес в интернете , по которому размещена акты контроля | Комментарии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Новгородская область | городской округ Великий Новгород | 222340 | Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящихся на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Теплоэнерго», принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию -Великий Новгород от 29.04.2016 | 6190 | Комплексные объекты 1 - Объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения | да | да | да | http://teploenergo.nov.ru/
* данные о численности населения населенных пунктов, в которых заключены концессионные соглашения, указываются в соответствии с официальными данными Росстата.
** в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ акт о результатах контроля подлежит размещению концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте концедента.

## Лист1 (hidden)
да | переменный | Объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии (п. 10 ст.4 115-ФЗ)
нет | постоянный | Объекты энергоснабжения (п. 18 ст.4 115-ФЗ)
| не приведен в соглашении | Объекты, предназначенные для освещения территорий городских и сельских поселений (п. 18 ст.4 115-ФЗ)
Объекты благоустройства территорий (п. 18 ст.4 115-ФЗ)
Объекты газоснабжения (п. 20 ст.4 115-ФЗ)
| менее 10% | Объекты теплоснабжения (п. 11 ст.4 115-ФЗ)
| более 10% | Централизованные системы горячего водоснабжения (п. 11 ст.4 115-ФЗ)
| не приведен в соглашении | Комплексные объекты 1 - Объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения
Объекты холодного водоснабжения (п. 11 ст.4 115-ФЗ)
Объекты водоотведения (п. 11 ст.4 115-ФЗ)
Комплексные объекты 2 - объекты холодного водоснабжения и водоотведения
Комплексные объекты 3 - объекты холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и (или) централизованные системы горячего водоснабжения
Объекты ТКО (п. 17 ст.4 115-ФЗ)
Прочие объекты
концедент
концессионер