**Отчет за I полугодие 2023 года**

План мероприятий ("дорожная карта")

по содействию развитию конкуренции в Великом Новгороде
на 2022-2025 годы ( постановление Администрации Великого Новгорода от 10.03.2022 № 954)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Образование. Рынок услуг дополнительного образования
 |
| 1.1 | Оказание методической и консультативной помощи частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам организации образовательной деятельности | увеличение доли оказания консультативной помощи | 2022-2025 | В комитете по образованию Администрации Великого Новгорода на постоянной основе предоставляется консультационная поддержка организациям, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования (понедельник и четверг – личный прием специалиста дошкольного образования).В сфере дополнительного образования осуществлялась работа по внедрению механизма персонифицированного финансирования в АНО Волейбольный клуб «Детинец», ИП Антонюк.За I полугодие 2023 года 46 человек обучаются по сертификатам персонифицированного финансирования в рамках государственно-частного партнерства (43 чел. – АНО Волейбольный клуб «Детинец»; 3 чел. – ИП Антонюк). Проведена информационная кампания по условиям участия в конкурсе на получение межбюджетного трансферта на 2024 год. Подготовлен пакет документов на участие в конкурсе на получение межбюджетного трансферта. Организована индивидуальная работа с ООО «Витона» по разъяснению условий участия в проекте персонифицированного финансирования дополнительного образования в связи со сменой руководителя организации.Количество консультаций – 24. |
|  | 1. Торговля. Рынок нестационарной и мобильной торговли
 |
| 2.1.1 | Внесение изменений в утвержденные схемы размещения нестационарных торговых объектов с целью расширения мелкорозничной торговой сети на территории Новгородской области, размещение схем в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | увеличение доли нестационарных торговых объектов | 2022-2025 | В I полугодии 2023 года внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Великого Новгорода (Постановление Администрации Великого Новгорода от 27.03.2023 № 1343). Информация размещена на сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Торговля». |
| 2.1.2 | Организация проведения мероприятий, направленных на продвижение продукции новгородских товаропроизводителей (сельскохозяйственных производителей) в нестационарных и мобильных торговых объектах | увеличение доли новгородских товаропроизводителей |  | Продукция местных производителей продовольственных и непродовольственных товаров отмечена логотипом «Покупай Новгородское». |
| 2.1.3 | Проведение мониторинга количества договоров о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов, срок действия которых продлен без проведения торгов | увеличение доли новгородских товаропроизводителей | 2022-2025 | В I полугодии 2023 года заключен один договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Великого Новгорода без проведения торгов . |
|  | 1. Рынок ритуальных услуг
 |
| 3.1 | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, оказывающих ритуальные услуги | увеличение доли организаций частной формы собственности | 2022-2025 | На территории Великого Новгорода 13 хозяйствующих субъектов оказывают ритуальные услуги, в том числе две организации муниципальной формы собственности.МКУ «ССВПД» оказывает 3 муниципальные услуги в соответствии с утвержденными регламентами. В I полугодии 2023 года учреждением оказано 1130 муниципальных услуг.МУП "Ритус" оказывает ритуальные услуги в соответствии с утвержденным комитетом по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода прейскурантом. |
|  | 1. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
 |
| 4.1.1 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств | обеспечение равного доступа участия субъектов предпринимательства к проведению работ по благоустройству территорий;повышение эффективности использования бюджетных средств | 2022-2025 | В рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода" за I полугодие 2023 года проведено: - 10 конкурсных процедур в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Великого Новгорода на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным или жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 07.09.2017 № 3871;- 7 конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. |
| 4.1.2 | Размещение на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет информации о формировании комфорт-ной городской среды | обеспечение доступа к информации о результатах деятельности по благо-устройству городской среды | 2022-2025 | Информация о формировании комфортной городской среды размещена на сайте Администрации Великого Новгорода<https://adm.nov.ru/page/26224> |
|  | 1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах
 |
| 5.1 | Проведение конкурсов по выбору управляющей компании в случае непринятия собственниками способа управления многоквартирным домом | привлечение в сферу жилищного хозяйства предпринимателей | 2022-2025 | За I полугодие 2023 года проведено 12 открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от управляющих организаций и будут объявлены повторно. |
|  | 6. Рынок кадастровых и землеустроительных работ |
| 6.1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке выполнения кадастровых и землеустроительных работ | перевод закупок в конкурентную форму с использованием информационного ресурса |  | Доступ к информационному ресурсу обеспечен, закупки осуществляются с использованием информационного ресурса.В I полугодии 2023 года по кадастровым и землеустроительным работам были размещены три закупки.  |

Раздел II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в городском округе Великий Новгород

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнение |
| 1. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий городского округа Великий Новгород:проведение инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий городского округа Великий Новгород; включение указанного имущества в Программу приватизации муниципального имущества Великого Новгорода либо перепрофилирование имущества | сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий городского округа Великий Новгород | до 1 января 2023 года, далее по состоянию на 1 января – ежегодно | В Программу приватизации муниципального имущества Великого Новгорода в 2023 году включено 6 объектов недвижимого имущества ориентировочной стоимостью 4610 тыс. руб.Решение Думы Великого Новгорода от 26.12.2022 № 786 (ред. от 24.03.2023) |
| 2. | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий городского округа Великий Новгород, в том числе организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества | обеспечена приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий городского округа Великий Новгород | до 31 марта 2023 года, далее по состоянию на 31 марта - ежегодно | Подготовлен отчет об итогах выполнения Программы приватизации муниципального имущества Великого Новгорода в 2022 году.(Решение Думы Великого Новгорода от 24.03.2023 № 841)В I полугодии 2023 года проведена 1 продажа в рамках реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества.Проведена 1 продажа посредством аукциона по 4 лотам. По 1,2,3 лотам торги признаны не состоявшимися. По 4 лоту проведена продажа (Протокол от 31.03.2023 U22000016160000000010-3)Проведена 1 продажа посредством аукциона по 4 лотам. По 1,2,3,4 лотам торги признаны не состоявшимися.Проведена 1 продажа посредством аукциона по 1 лоту (Протокол от 16.06.2023 U22000016160000000012-2)Проведена 1 продажа посредством публичного предложения по 3 лотам. По 1,2,3 лотам торги посредством публичного предложения признаны не состоявшимися. |
| 3. | Публикация информационно-аналитических материалов по вопросам развития конкуренции на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | обеспечение доступа к информации о результатах деятельности по развитию конкуренции | 2021-2025 | Информация размещена на сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Стандарт развития конкуренции на территории Великого Новгорода» https://adm.nov.ru/view?nid=639 |

Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиций

Администрации Великого Новгорода И.М. Ильин