**Отчет за 2023 год**

План мероприятий ("дорожная карта")

по содействию развитию конкуренции в Великом Новгороде   
на 2022-2025 годы ( постановление Администрации Великого Новгорода от 10.03.2022 № 954).

Раздел I. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики (видах деятельности) в Великом Новгороде.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Значение ключевого показателя | | Ожидаемый результат | Исполнение |
| План  2023 | Отчет  2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Образование. Рынок услуг дополнительного образования | | | | | |
| 1.1 | Оказание методической и консультативной помощи частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам организации образовательной деятельности | До 31.12.2023 | - | - | Увеличение доли оказания консультативной помощи | В комитете по образованию Администрации Великого Новгорода на постоянной основе предоставлялась консультационная поддержка организациям, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования.  Количество консультаций в 2023 году- 59.  В сфере дополнительного образования осуществляется работа по внедрению механизма персонифицированного финансирования в АНО Волейбольный клуб «Детинец», ИП Антонюк, ООО «Витона», 1-С Консалтинг-Сервис.  За 2023 год 74 человека обучали по сертификатам персонифицированного финансирования в рамках государственно-частного партнерства (71 чел. – АНО Волейбольный клуб «Детинец»; 3 чел. – ИП Антонюк).  Подготовлен пакет документов от муниципалитета на участие в конкурсе на получение межбюджетного трансферта.  В 2023 году в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода № 5903 от 05.12.2022 представлена субсидия на возмещение затрат следующим организациям :  ООО «Витона» предоставлена субсидия на возмещение затрат в размере 665,0 тыс. руб., на с 01.01.2023, с 01.09.2023 16 воспитанников, на 01.09.2023;  ЧОУ «Частное образовательное учреждение "Живая Школа Великий Новгород», с 01.01.2023-18 обучающихся; на 01.09.2023-29 обучающихся. Выделена субсидия в размере-835,0 тыс. руб. |
|  | 1. Торговля. Рынок нестационарной и мобильной торговли | | | | | |
| 2.1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке нестационарной и мобильной торговли | 2022-2025 годы | 480  (105,0%) | 597  (127%) | увеличение количества нестационарных и мобильных торговых мест | Показатель «количество нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест» под них в 2023 году выполнен. |
| 2.1.1 | Внесение изменений в утвержденные схемы размещения нестационарных торговых объектов с целью расширения мелкорозничной торговой сети на территории Новгородской области, размещение схем в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2022-2025 годы |  |  | увеличение доли нестационарных торговых объектов | Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году в Схему размещения нестационарных торговых объектов, утвержденную постановлением Администрации Великого Новгорода от 27.03.2023 № 1343, внесено 4 адреса для размещения сезонных (летних) кафе.  Информация размещена на сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Торговля».  В схему размещения нестационарных торговых объектов включено 597 торговых мест. |
| 2.1.2 | Организация проведения мероприятий, направленных на продвижение продукции новгородских товаропроизводителей (сельскохозяйственных производителей) в нестационарных и мобильных торговых объектах | 2022-2025 годы |  |  | увеличение доли новгородских товаропроизводителей | Продукция местных производителей продовольственных и непродовольственных товаров отмечена логотипом «Покупай Новгородское». Число новгородских товаропроизводителей, использующих логотип «Покупай Новгородское» в 2023 году, увеличилось. |
| 2.1.3 | Проведение мониторинга количества договоров о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов, срок действия которых продлен без проведения торгов | 2022-2025 годы |  |  | увеличение доли новгородских товаропроизводителей | Право на размещение нестационарного торгового объекта на территории Великого Новгорода предоставляется сроком на 10 лет. В 2023 году продлено 17 договоров о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Великого Новгорода без проведения торгов. |
|  | 1. Рынок ритуальных услуг | | | | | |
| 3.1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг, в том числе проведение мониторинга состояния рынка ритуальных услуг (доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, %) | 2022-2025 годы | 75,2% | 84,6 % | увеличение доли организаций частной формы собственности | Показать доли организаций частной формы собственности, в 2023 году, увеличилось. |
| 3.1.1 | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, оказывающих ритуальные услуги | 2022-2025 годы |  |  | увеличение доли организаций частной формы собственности | На территории Великого Новгорода 13 хозяйствующих субъектов оказывают ритуальные услуги, в том числе две организации муниципальной формы собственности. МКУ «ССВПД» в рамках плана работ оказывает 3 муниципальные услуги в соответствии с утвержденными регламентами. В 2023 году учреждением оказано 2342 муниципальных услуг. МУП "Ритус" оказывает ритуальные услуги в соответствии с утвержденным комитетом по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода прейскурантом., участвует в захоронении участников СВО.  В сфере изготовления памятников заняты более 20 организаций и индивидуальных предпринимателей. |
|  | 1. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | |
| 4.1.1 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств |  |  |  | Обеспечение равного доступа участия субъектов предпринимательства к проведению работ по благоустройству территорий  повышение эффективности использования бюджетных средств | В рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода" за 2023 год проведено:  - 10 конкурсных процедур, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Великого Новгорода на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным или жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 07.09.2017 № 3871;  - 30 конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. |
| 4.1.2 | Размещение на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет информации о формировании комфортной городской среды | 2022-2025 годы |  |  | обеспечение доступа к информации о результатах деятельности по благоустройству городской среды | Информация размещена на сайте Администрации Великого Новгорода.  https://adm.nov.ru/page/26224 |
|  | 1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | | | | | |
| 5.2 | Проведение конкурсов по выбору управляющей компании в случае непринятия собственниками способа управления многоквартирным домом | 2022-2025 годы | - | - | привлечение в сферу жилищного хозяйства предпринимателей | За 2023 год проведено 27 открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от управляющих организаций и будут объявлены повторно. |
|  | 1. Рынок кадастровых и землеустроительных работ | | | | | |
| 6.1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке выполнения кадастровых и землеустроительных работ | 2022-2025 годы | - | - | перевод закупок в конкурентную форму с использованием информационного ресурса | Доступ к информационному ресурсу обеспечен, закупки осуществляются с использованием информационного ресурса.  В 2023 году на информационном ресурсе было размещено 9 закупок в целях заключения муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ. |

Раздел II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в городском округе Великий Новгород.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/результат | Срок  исполнения | Вид документа |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий городского округа Великий Новгород:  Проведение инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий городского округа Великий Новгород;  включение указанного имущества в Программу приватизации муниципального имущества Великого Новгорода либо перепрофилирование имущества | неэффективность использования муниципального имущества | В программу приватизации муниципального имущества Великого Новгорода в 2023 году включено 6 объектов недвижимого имущества, ориентировочной стоимостью 4610 тыс. руб. | до 1 января 2023 года, далее по состоянию на 1 января - ежегодно | Великого Новгорода от 26.12.2022 № 786 (ред. от 23.10.2023). Один объект недвижимости был исключен (Решение Думы Великого Новгорода от 26.12.2022 № 786 в ред. от 24.08.2023 №898). |
| 2. | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, пред-назначенного для реализации функций и полномочий городского округа Великий Новгород, в том числе организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества | неэффективность использования муниципального имущества | Подготовлен отчет об итогах выполнения Программы приватизации муниципального имущества Великого Новгорода в 2022 году (Решение Думы Великого Новгорода от 24.03.2023 № 841.  В 2023 году в отношении 2-х объектов недвижимости реализовано преимущественное право субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества.  В I квартале 2023 года:  проведена 1 продажа посредством аукциона по 4 лотам. По лотам №№1,2,3 торги признаны не состоявшимися. По лоту №4 аукцион признан состоявшимся.  В отношении 1 объекта недвижимости реализовано преимущественное право субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества.  Во II квартале 2023 года :  проведена 1 продажа посредством аукциона по 4 лотам. По лотам №№1,2,3,4 торги признаны не состоявшимися. проведена 1 продажа посредством аукциона по 1 лоту .  Проведена 1 продажа посредством публичного предложения по 3 лотам. По лотам №№ 1,2,3 торги посредством публичного предложения признаны не состоявшимися.  В III квартале 2023 года:  проведена 1 продажа посредством публичного предложения по 3 лотам. По лотам №№ 1,2,3 торги посредством публичного предложения признаны не состоявшимися.  В IV квартале 2023 года:  проведена 1 продажа посредством публичного предложения по 2 лотам. По лоту №1 продажа имущества посредством публичного предложения состоялась, по лоту №2 торги посредством публичного предложения признаны не состоявшимися.  В отношении 1 объекта недвижимости реализовано преимущественное право субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества. | до 31 марта 2023 года, далее по состоянию на 31 марта -ежегодно | Решение Думы Великого Новгорода от 26.12.2022 № 786 (ред. от 23.10.2023).  Протоколы:  от31.03.2023 U22000016160000000010-3;  от 17.05.2023  U22000016160000000011-1;  От16.06.2023 U22000016160000000012-2;  от 23.06.2023  U22000016160000000013-1  от 27.07.2023  U22000016160000000014-1  от 05.10.2023  U22000016160000000016-1 |
| 3. | Публикация информационно-аналитических материалов по вопросам развития конкуренции на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | низкий уровень ин-формированности потре-бителей о результатах исполнения мероприятий настоящего Плана | Обеспечение доступа к информации о результатах деятельности по развитию конкуренции | ежеквартально | Отчеты опубликованы на сайте Администрации Великого Новгорода в разделе стандарт развития конкуренции  http://www.adm.nov.ru/view?nid=639 |