**Отчет за 2024 год**

План мероприятий («дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции в Великом Новгороде   
на 2022-2025 годы (постановление Администрации Великого Новгорода от 10.03.2022 № 954)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Образование. Рынок услуг дополнительного образования | | | |
| 1.1 | Оказание методической и консультативной помощи частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам организации образовательной деятельности | увеличение доли оказания консультативной помощи | 2022-2025 | В комитете по образованию Администрации Великого Новгорода на постоянной основе предоставляется консультационная поддержка организациям, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования (личный прием специалиста дошкольного образования: понедельник и четверг). Организована индивидуальная работа по разъяснению условий участия в проекте персонифицированного финансирования дополнительного образования в связи со сменой руководителя организации, методические консультации по оформлению дополнительных общеразвивающих программ.  Количество консультаций за 2024 г. – 45.  В 2024 году в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода № 5903 от 05.12.2022 представлена субсидия на возмещение затрат следующим организациям:  ООО «Витона» предоставлена субсидия на возмещение затрат в размере 750,0 тыс. руб;  ЧОУ «Частное образовательное учреждение «Живая Школа Великий Новгород», выделена субсидия в размере-1142,9 тыс. руб. |
|  | 1. Торговля. Рынок нестационарной и мобильной торговли | | | |
| 2.1.1 | Внесение изменений в утвержденные схемы размещения нестационарных торговых объектов с целью расширения мелкорозничной торговой сети на территории Новгородской области, размещение схем в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | увеличение доли нестационарных торговых объектов | 2022-2025 | В 2024 году внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Великого Новгорода (Постановление Администрации Великого Новгорода от 24.12.2024 № 5496). |
| 2.1.2 | Организация проведения мероприятий, направленных на продвижение продукции новгородских товаропроизводителей (сельскохозяйственных производителей) в нестационарных и мобильных торговых объектах | увеличение доли новгородских товаропроизводителей |  | Продукция местных производителей продовольственных и непродовольственных товаров отмечена логотипом «Покупай Новгородское». |
| 2.1.3 | Проведение мониторинга количества договоров о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов, срок действия которых продлен без проведения торгов | увеличение доли новгородских товаропроизводителей | 2022-2025 | За 2024 год заключено 39 договоров о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов на территории Великого Новгорода без проведения торгов. |
|  | 1. Рынок ритуальных услуг | | | |
| 3.1 | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, оказывающих ритуальные услуги | увеличение доли организаций частной формы собственности | 2022-2025 | На территории Великого Новгорода 13 хозяйствующих субъектов оказывают ритуальные услуги, в том числе одна организации муниципальной формы собственности.  МКУ «ССВПД» в рамках плана работ оказывает 3 муниципальные услуги в соответствии с утвержденными регламентами. За 2024 год учреждением оказано 2 395 муниципальных услуг.  (МУП «Ритус» реорганизован в общество с ограниченной ответственностью с 14.11.2024 года). МУП «Ритус» оказывает ритуальные услуги в соответствии с утвержденным комитетом по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода прейскурантом, участвует в захоронении участников СВО. |
| 3.2 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них | расширение сведений о кладбищах и местах захоронений на них | 2022-2025 |  |
| 3.3 | Размещение в справочнике «Единая система нормативной справочной информации» сведений о кладбищах и местах захоронений на них | Размещенные сведения о  кладбищах и местах захоронений на них в справочнике «Единая система нормативной справочной информации» | 2022-2025 |  |
| 3.4 | Размещение в справочнике «Единая система  нормативной справочной информации» сведений о хозяйствующих субъектах, оказывающих услуги по организации похорон | Обеспечение информационной открытости и предоставление достоверной  Информации об участниках  рынка для потенциальных  потребителей услуг в справочнике «Единая система  нормативной справочной  информации» | 2022-2025 |  |
|  | 1. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | |
| 4.1.1 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств | обеспечение равного доступа участия субъектов предпринимательства к проведению работ по благоустройству территорий;  повышение эффективности использования бюджетных средств | 2022-2025 | В рамках реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории  Великого Новгорода» за 2024год проведено:  12 конкурсных процедур в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Великого Новгорода на  капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных  домах управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным или жилищно- строительным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 07.09.2017 № 3871;  8 конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ. |
| 4.1.2 | Размещение на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет информации о формировании комфорт-ной городской среды | обеспечение доступа к информации о результатах деятельности по благо-устройству городской среды | 2022-2025 | Информация о формировании комфортной городской среды размещена на сайте Администрации Великого Новгорода.  <https://velikij-novgorod-r49.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/%D0%B6%D0%BA%D1%85/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/>. |
|  | 1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | | | |
| 5.1 | Проведение конкурсов по выбору управляющей компании в случае непринятия собственниками способа управления многоквартирным домом | привлечение в сферу жилищного хозяйства предпринимателей | 2022-2025 | За 2024 год проведено 21 открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от управляющих организаций и будут объявлены повторно. |
|  | 6. Рынок кадастровых и землеустроительных работ | | | |
| 6.1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке выполнения кадастровых и землеустроительных работ | перевод закупок в конкурентную форму с использованием информационного ресурса |  | Доступ к информационному ресурсу обеспечен, закупки осуществляются с использованием информационного ресурса.  За 2024 года на информационном ресурсе было размещено 5 закупок в целях заключения муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ и 2 закупки в целях заключения муниципального контракта на выполнение кадастровых работ. |

Раздел II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в городском округе Великий Новгород

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнение |
| 1. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий городского округа Великий Новгород:  проведение инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий городского округа Великий Новгород;  включение указанного имущества в Программу приватизации муниципального имущества Великого Новгорода либо перепрофилирование имущества | сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий городского округа Великий Новгород | до 1 января 2023 года, далее по состоянию на 1 января – ежегодно | За 2024 год в Программу приватизации муниципального имущества Великого Новгорода было включено:  2 объекта недвижимого имущества ориентировочной стоимостью 3359,7 тыс. рублей (Решение Думы Великого Новгорода от 26.12.2023 № 74 (ред. от 26.03.2024 №133);  3 объекта недвижимого имущества ориентировочной стоимостью 4229,7 тыс. рублей (Решение Думы Великого Новгорода от 26.12.2023 № 74 (ред. от 28.05.2024 №157 от 27.09.2024 № 213).  4) 1 объекта недвижимого имущества ориентировочной стоимостью объект 1860 тыс. рублей (Решение Думы Великого Новгорода от 26.12.2023 № 74 (ред. от 25.10.2024 № 229). |
| 2. | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий городского округа Великий Новгород, в том числе организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества | обеспечена приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий городского округа Великий Новгород | до 31 марта 2023 года, далее по состоянию на 31 марта - ежегодно | За 2024 года проведено:  1 продажа посредством аукциона по 1 лоту. Торги признаны не состоявшимися, в связи с отказом покупателя от подписания договора купли-продажи (Протокол от 06.08.2024 U22000016160000000019).  1 продажа посредством аукциона по 1 лоту (Протокол от 13.09.2024 U22000016160000000020-3), заключен договор купли-продажи недвижимого имущества.  1 продажа посредством аукциона по 1 лоту. (Протокол от 05.12.2024 U22000016160000000021-2), заключен договор купли-продажи недвижимого имущества.  1 объекта недвижимости реализовано преимущественное право субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества. |
| 3. | Публикация информационно-аналитических материалов по вопросам развития конкуренции на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | обеспечение доступа к информации о результатах деятельности по развитию конкуренции | 2021-2025 | Информация размещена на сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Стандарт развития конкуренции на территории Великого Новгорода»  <https://velikij-novgorod-r49.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/standart-razvitiya-konkurentsii-na-territorii-velikogo-novgoroda/>. |

Председатель комитета экономического развития и инвестиций

Администрации Великого Новгорода Д.А. Гугнин