**Отчет за I полугодие 2024 года**

План мероприятий ("дорожная карта")

по содействию развитию конкуренции в Великом Новгороде
на 2022-2025 годы (постановление Администрации Великого Новгорода от 10.03.2022 № 954)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Образование. Рынок услуг дополнительного образования
 |
| 1.1 | Оказание методической и консультативной помощи частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам организации образовательной деятельности | увеличение доли оказания консультативной помощи | 2022-2025 | В комитете по образованию Администрации Великого Новгорода на постоянной основе предоставляется консультационная поддержка организациям, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования (понедельник и четверг личный прием специалиста дошкольного образования). Организована индивидуальная работа по разъяснению условий участия в проекте персонифицированного финансирования дополнительного образования в связи со сменой руководителя организации, методические консультации по оформлению дополнительных общеразвивающих программ.Количество консультаций за I полугодие 2024 г. – 17. |
|  | 1. Торговля. Рынок нестационарной и мобильной торговли
 |
| 2.1.1 | Внесение изменений в утвержденные схемы размещения нестационарных торговых объектов с целью расширения мелкорозничной торговой сети на территории Новгородской области, размещение схем в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | увеличение доли нестационарных торговых объектов | 2022-2025 | За I полугодие 2024 г. изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Великого Новгорода не вносились. |
| 2.1.2 | Организация проведения мероприятий, направленных на продвижение продукции новгородских товаропроизводителей (сельскохозяйственных производителей) в нестационарных и мобильных торговых объектах | увеличение доли новгородских товаропроизводителей |  | Продукция местных производителей продовольственных и непродовольственных товаров отмечена логотипом «Покупай Новгородское». |
| 2.1.3 | Проведение мониторинга количества договоров о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов, срок действия которых продлен без проведения торгов | увеличение доли новгородских товаропроизводителей | 2022-2025 | За I полугодие 2024 года договора о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Великого Новгорода без проведения торгов не заключали и не продлевали. |
|  | 1. Рынок ритуальных услуг
 |
| 3.1 | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, оказывающих ритуальные услуги | увеличение доли организаций частной формы собственности | 2022-2025 | На территории Великого Новгорода 13 хозяйствующих субъектов оказывают ритуальные услуги, в том числе две организации муниципальной формы собственности.МКУ «ССВПД» в рамках плана работ оказывает 3 муниципальные услуги в соответствии с утвержденными регламентами. В I полугодии 2024 года учреждением оказано1198 муниципальных услуг.МУП "Ритус" оказывает ритуальные услуги в соответствии с утвержденным комитетом по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода прейскурантом, участвует в захоронении участников СВО. |
|  | 1. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
 |
| 4.1.1 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств | обеспечение равного доступа участия субъектов предпринимательства к проведению работ по благоустройству территорий;повышение эффективности использования бюджетных средств | 2022-2025 | В рамках реализации муниципальной программы"Формирование современной городской среды на территорииВеликого Новгорода" за I полугодие проведено:12 конкурсных процедур в соответствии с Порядкомпредоставления субсидий из бюджета Великого Новгорода накапитальный ремонт общего имущества в многоквартирныхдомах управляющим организациям, товариществамсобственников жилья, жилищным или жилищно- строительным кооперативам, иным специализированнымпотребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 07.09.2017 № 3871;8 конкурсных процедур в соответствии с Федеральнымзаконом "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. |
| 4.1.2 | Размещение на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет информации о формировании комфорт-ной городской среды | обеспечение доступа к информации о результатах деятельности по благо-устройству городской среды | 2022-2025 | Информация о формировании комфортной городской среды размещена на сайте Администрации Великого Новгорода.<https://adm.nov.ru/page/26224> |
|  | 1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах
 |
| 5.1 | Проведение конкурсов по выбору управляющей компании в случае непринятия собственниками способа управления многоквартирным домом | привлечение в сферу жилищного хозяйства предпринимателей | 2022-2025 | В I полугодии 2024 года проведено 9 открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от управляющих организаций и будут объявлены повторно. |
|  | 6. Рынок кадастровых и землеустроительных работ |
| 6.1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке выполнения кадастровых и землеустроительных работ | перевод закупок в конкурентную форму с использованием информационного ресурса |  | Доступ к информационному ресурсу обеспечен, закупки осуществляются с использованием информационного ресурса.В I полугодии 2024 года на информационном ресурсе было размещено 5 закупок в целях заключения муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ. |

Раздел II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в городском округе Великий Новгород

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнение |
| 1. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий городского округа Великий Новгород:проведение инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий городского округа Великий Новгород; включение указанного имущества в Программу приватизации муниципального имущества Великого Новгорода либо перепрофилирование имущества | сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий городского округа Великий Новгород | до 1 января 2023 года, далее по состоянию на 1 января – ежегодно | За I полугодие 2024 года в Программу приватизации муниципального имущества Великого Новгорода было включено:2 объекта недвижимого имущества ориентировочной стоимостью 3359,17 тыс. рублей (Решение Думы Великого Новгорода от 26.12.2023 № 74 (ред. от 26.03.2024 №133); 3 объекта недвижимого имущества ориентировочной стоимостью 4229,7 тыс. рублей (Решение Думы Великого Новгорода от 26.12.2023 № 74 (ред. от 28.05.2024 № 157). |
| 2. | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий городского округа Великий Новгород, в том числе организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества | обеспечена приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий городского округа Великий Новгород | до 31 марта 2023 года, далее по состоянию на 31 марта - ежегодно | Подготовлен отчет об итогах выполнения Программы приватизации муниципального имущества Великого Новгорода в 2023 году (Решение Думы Великого Новгорода от 26.03.2024 № 119). |
| 3. | Публикация информационно-аналитических материалов по вопросам развития конкуренции на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | обеспечение доступа к информации о результатах деятельности по развитию конкуренции | 2021-2025 | Информация размещена на сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Стандарт развития конкуренции на территории Великого Новгорода» <https://velikij-novgorod-r49.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/standart-razvitiya-konkurentsii-na-territorii-velikogo-novgoroda/>  |

Председатель комитета экономического развития и инвестиций

Администрации Великого Новгорода Д.А. Гугнин