Отчет за II квартал 2020 год

План мероприятий ("дорожная карта")

по содействию развитию конкуренции в Великом Новгороде 
на 2019-2021 годы ( постановление Администрации Великого Новгорода от 26.03.2019 № 1123)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Великом Новгороде |  |  |  |
| 1.1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля городского округа Великий Новгород в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.1.1. | Перевод закупок, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе малого объема, в конкурентную форму с использованием информационного ресурса | увеличение среднего числа участников закупок | 2019-2021 годы | Постановлением Администрации Великого Новгорода от 06.03.2020 № 808 расширен перечень товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении которых заказчики обязаны использовать специализированные электронные ресурсы. С целью совершенствования процедур закупок малого объема и недопущения возникновения коррупционных факторов в закупочной деятельности комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода подготовил постановление Администрации Великого Новгорода от 06.05.2020 № 1574 «О внесении изменения в приложение к Порядку осуществления закупок малого объема с использованием специализированных электронных ресурсов», утвержденного постановлением Администрации Великого Новгорода от 04.02.2019 N 400 "Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого объема для муниципальных нужд" (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 29.03.2019 N 1187, от 04.06.2019 N 2251, от 29.08.2019 N 3611, от 03.10.2019 N 4072, от 06.03.2020 N 808)». В целях недопущения ограничения конкуренции Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода был организован семинар с заказчиками по вопросам осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием специализированных электронных ресурсов, а также основных нарушений допускаемых заказчиками при осуществлении закупок с использованием специализированных электронных ресурсов В рамках осуществления полномочий уполномоченного органа комитет оказывает консультационную и методическую помощь заказчикам муниципального образования - городского округа Великий Новгород при осуществлении ими закупок с использованием электронных ресурсов |
| 1.1.2. | Повышение профессионализма заказчиков путем проведения обучающих мероприятий для муниципальных заказчиков по актуальным изменениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | повышение профессионализма заказчиков товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | -"- | В 1 полугодии 2020 года Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода было проведено совещание с муниципальными заказчиками по вопросам предупреждения совершения нарушений законодательства в контрактной системе, выявленных Контрольно - счетной палатой Великого Новгорода по результатам экспертно - аналитического мероприятия "Анализ результатов аудита в сфере закупок, проведенного в ходе осуществления внешнего государственного (муниципального) финансового контроля в 2019 году". Кроме того, было проведено разъяснительное совещание с заказчиками по вопросам основных нарушений допускаемых заказчиками при осуществлении закупок с использованием специализированных электронных ресурсов. Также, муниципальные заказчики участвовали в вебинаре, организованном Администрацией Губернатора Новгородской области по вопросам подготовки и размещения в ЕИС отчета у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций, а также вопросу коррупционных рисков заказчиков при осуществлении закупочной деятельности. Во II квартале 2020 года комитетом разработаны и размещены на официальном сайте Администрации Великого Новгорода типовые разделы контрактов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, типовые формы извещений (документаций) о закупках с учетом изменения действующего законодательства; заказчики принимали участие в вебинарах, организованных Управлением по организации государственных закупок Администрации Губернатора Новгородской области. |
| 1.1.3 | Увеличение количества закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок заказчиков | увеличение доли закупок для обеспечения муниципальных нужд, участниками которых могут являться только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие орга-низации, в общем годовом объеме закупок для обеспечения муниципальных нужд, осуществленных в соответствии с Феде-ральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 2019-2021 годы | В 1 полугодии 2020 года проведено 93 закупки конкурентными способами, из них 59 осуществлено с установлением ограничения участия для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (доля закупок составила 64,44%) |
| 1.2. | Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью |  |  |  |
| 1.2.1. | Опубликование и актуализация на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименовании объектов, их место-нахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и об обременении правами третьих лиц | обеспечение доступности инфор-мации об объектах, находящихся в муниципальной собственности | 2019-2021 годы, актуализация информации не реже 1 раза в год | Во II квартале 2020 комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода размещен на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети "Интернет" перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности в составе муниципальной казны Великого Новгорода и свободных от прав третьих лиц. |
| 1.2.2. | Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными законодательством о приватизации муниципального имущества, не используемого для обеспечения функций и полномочий городского округа Великий Новгород | повышение эффективности управ-ления муниципальной собственностью | 2019-2021 годы | В Программу приватизации муниципального имущества Великого Новгорода в 2020 году, утвержденную решением Думы Великого Новгорода от 25.12.2019 № 339 включено 26 объектов недвижимого имущества, 2 объекта движимого имущества,100% доля ООО «Стоматологическая поликлиника №2». Поступления в бюджет Великого Новгорода составили1287 тыс.руб. |
| 1.3. | Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности |  |  |  |
| 1.3.1. | Организация проведения аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также аукционов по продаже права на заключение договоров их аренды | вовлечение в оборот свободных земельных участков | 2019-2021 годы | Во II квартале 2020 года аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования –городского округа Великий Новгород не объявлялись. |
| 1.4. | Повышение информационной открытости деятельности органов власти |  |  |  |
| 1.4.1. | Публикация информационно-аналитических материалов по вопросам развития конкуренции на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | обеспечение доступа к информации о результатах деятель-ности по развитию конкуренции | 2019-2021 годы | Информация размещена на сайте Администрации Великого Новгорода http://www.adm.nov.ru/view?nid=639 |
|  | 2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в городском округе Великий Новгород |  |  |  |
| 2.1. | Дошкольное образование |  |  |  |
| 2.1.1. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования, по организации образовательной деятельности и вопросам получения субсидии из бюджета Великого Новгорода | обеспечение доступности дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 2019-2021 годы | В комитете по образованию Администрации Великого Новгорода на постоянной основе предоставляется консультационная поддержка организациям, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования. |
| 2.1.2. | Разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей негосударственным организациям, оказывающим услуги в сфере дошкольного образования, доступ к бюджетному финансированию (возможность финансирования в соответствии с нормативами, установленными для государственных и муниципальных до-школьных образовательных организаций) | создание нормативно-правовых, организационно-методических и финансово-экономических условий для развития механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | 2019-2021 годы | Постановление Администрации Великого Новгорода от20.07.2017 №3065 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, из бюджета Великого Новгорода». |
| 2.1.3. | Размещение на портале комитета по образованию Администрации Великого Новгорода нормативных документов, инструкций по вопросам организации деятельности в сфере дошкольного образования | обеспечение доступности до-школьного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 2019-2021 годы | Портал образование Великого Новгорода - http://vnovobr.ru Как открыть частный детский сад (памятка) Как открыть негосударственный детский сад (презентация) |
| 2.1.4. | Выплата родителям (законным представителям) компенсации части платы, взимаемой с роди- телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, получающими дошкольное образование в негосударственных организациях | повышение доступности дошкольного образования и услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | -"- | За II квартал 2020 года частным дошкольным образовательным организациям (ООО "Сема", ООО "Витона") предоставлены субсидии на возмещение затрат в размере 2 314,9 тыс. руб, на 58 воспитанников в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 20.07.2017 г № 3065 |
| 2.2. | Дополнительное образование детей |  |  |  |
| 2.2.1. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным (частным) организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | рост числа негосударственных (частных) организаций | 2019-2021 годы | Во II квартале 2020 года оказано консультирование: 2 организации - для руководителей частных образовательных организаций об условиях заключения договоров на оплату дополнительного образования на 2020 год; 1 организация - обучение и зачисление новых детей через портал 53.пфдо.ру. 6 организаций - об условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в частных образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на 2021 год. |
| 2.3. | Ритуальные услуги |  |  |  |
| 2.3.1. | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, оказывающих ритуальные услуги | увеличение доли выручки организаций частной собственности в общем объеме выручки хозяйствующих субъектов всех форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг | 2019-2021 годы | МКУ «ССВПД» в рамках плана работ оказывает 3 муниципальные услуги в соответствии с утвержденными регламентами. Всего учреждением за II квартал 2020 г количество оказываемых услуг составило 1251 ед. МУП "Ритус" оказывает ритуальные услуги в соответствии. с утвержденным Комитетом по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода прейскурантом. |
| 2.4. | Дорожная деятельность (за исключением проектирования) |  |  |  |
| 2.4.1. | Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по дорожному строительству | создание условий для входа на рынок новых участников; повышение эффективности использования бюджетных средств | 2019-2021 годы | В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в бюджете Великого Новгорода на ремонт 41 участка автомобильных дорог города в 2020 г. предусмотрено 462 270 500 руб. Во II квартале 2020 г заключены контракты на выполнение работ по ремонту 41 участка автомобильных дорог. |
| 2.5. | Благоустройство городской среды |  |  |  |
| 2.5.1. | Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по благоустройству городской среды | определение организаций, осу-ществляющих работы по благо-устройству территорий на кон-курсной основе; повышение эффективности использования бюджетных средств | 2019-2021 годы | В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Великого Новгорода за I полугодие 2020 г. проведено: 26 конкурсных процедур в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Великого Новгорода на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным или жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 07.09.2017 № 3871; 7 конкурсных процедур в соответствии с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. На содержание объектов уличного освещения и текущее содержание средств наружного освещения в 2020 году будут направлены бюджетные средства в сумме 74,74 млн.руб. Заключены контракты: с АО «Новгородоблэлектро» на выполнение работ по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими процессами в электрических сетях и содержанию щитов наружного освещения в трансформаторных подстанциях в Великом Новгороде, с ООО «Регул плюс» на выполнение работ по эксплуатации электрооборудования и сетей наружного освещения в Великом Новгороде, с ООО «ТНС энерго Великий Новгород» по контракту энергоснабжения. |
| 2.6. | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
| 2.6.1. | Проведение конкурсов по выбору управляющей компании в случае непринятия собственниками выбора способа управления многоквартирным домом | повышение эффективности ис-пользования бюджетных средств | 2019-2021 годы | В соответствии с постановлением правительства РФ от 06.02.2006 г № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» Комитетом по управлению городским хозяйством ежемесячно проводятся открытые конкурсы по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, в которых собственниками помещений не выбран способ управления домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация. В I полугодии 2020 г проведено 11 открытых конкурсов по выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Заключен 1 договор по многоквартирному жилому дому № 19 по ул. Великая с ООО «Белая». |
| 2.7 | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров |  |  |  |
| 2.7.1 | Разработка административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг (по необходимости) | количество утвержденных административных регламентов | 2019-2021 годы | За I полугодие 2020 года внесены 10 изменений в действующие административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг |
| 2.8 | Применение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства |  |  |  |
| 2.8.1 | Обеспечение совершенствования пре-доставления муниципальных услуг посредством внесения изменений в административный регламент предо- ставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предо- ставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | мониторинг предоставления муниципальных услуг | 2019-2021 годы | В I полугодии 2020 г в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержденный постановлением Администрации Великого Новгорода от 05.09.2019 № 3727, внесены изменения в части срока предоставления муниципальной услуги и подготовке результата муниципальной услуги в электронной форме (постановление Администрации Великого Новгорода от 16.03.2020 № 902). Подготовлена новая редакция Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденного постановлением Администрации Великого Новгорода от 18.11.2014 № 6019 (в редакции постановления Администрации Великого Новгорода от 20.04.2018 № 3768). |
| 2.9. | Развитие конкурентноспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 2.9.1. | Содействие в реализации национального проекта "Малое и среднее предпри-нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | участие в реализации национального проекта | 2019-2021 годы | С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в Великом Новгороде реализуется муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Великом Новгороде на 2017 – 2023 годы", утвержденная постановлением Администрации Великого Новгорода от 28.11.2016 № 5432. Общий объем финансирования Программы в 2019 году составляет 21,135 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Великого Новгорода – 1,275 млн. рублей, за счет внебюджетных источников – 19,860 млн. рублей. В I полугодии 2020 года в рамках внебюджетного финансирования 4 субъекта малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода получили льготные займы на общую сумму 4,95 млн. рублей. Для имущественной поддержки субъектов МСП решением Думы Великого Новгорода от 28.11.2019 № 318 утвержден в новой редакции Перечень муниципального имущества Великого Новгорода, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который содержит 18 помещений, общей площадью 1962,28 кв.м. |
| 2.10. | Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |  |  |  |
| 2.10.1. | Оказание содействия в проведении образовательных семинаров, круглых столов, консультаций по актуальным вопросам развития предпринимательства, в том числе о способах подачи документов для государственной регистрации юридических лиц, включая использование с этой целью специализированных электронных сервисов | ежегодное информирование индивидуальных предпринимателей о проводимых мероприятиях | 2019-2021 годы | Размещение информации на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Малый бизнес» о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, которые реализуются АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк», организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, в том числе о проводимых семинарах и круглых столах. |
| 2.10.2. | Содействие в реализации проектного подхода в решении задач ускоренного развития малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством исполнения региональных проектов в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | обеспечение доступа к информации о проектном подходе в решении задач развития малого и среднего предпринимательства | 2019-2021 годы | В I полугодии 2020 года Администрация Великого Новгорода не принимала участия в реализации региональных направлений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В Администрации Великого Новгорода разработано Положение об организации проектной деятельности (постановление Администрации Великого Новгорода от 26.01.2018 №293 в редакции постановления Администрации Великого Новгорода от 19.07.2019 №2953) |
| 2.11 | Повышение финансовой грамотности населения |  |  |  |
| 2.11.1 | Реализация совместно с кредитными учреждениями комплекса мер по повы-шению уровня финансовой грамотности подрастающего поколения, в том числе проведение открытых уроков по финансовой грамотности в образовательных учреждениях | проведение открытых уроков по финан-совой грамотности в образовательных учреждениях | 2019-2021 годы | Размещение информационных материалов по финансовой грамотности на официальных сайтах образовательных организаций. В I квартале 2020 г проведены следующие мероприятия: сотрудники УФМС по Новгородской области провели семинар по вопросам декларирования доходов, ответили на вопросы педагогов о правилах получения налогового вычета, раздали информационный материал; занятие по финансовой грамотности было проведено с помощью регионального представителя кабинета финансовой грамотности Похитуновой Таисией Дмтириевной и представителями MARK - международная школа финансовой грамотности г.Казань; участие учащихся школ в онлайн-уроках "Что нужно знать про инфляцию?", "Личный финансовый план. Путь к достижению цели", "Финансовые инструменты и стратегии инвестирования", "Вклады: как сохранить и приумножить", "С деньгами на "Ты" или зачем быть финансово грамотным?", "Биржа и основы инвестирования", "Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе помогут". Онлайн-урок "Платить и зарабатывать банковской картой". Онлайн-урок "Как защититься от кибер мошенничества. Правила безопасности в киберпространстве; Индивидуальные консультации с представителем "Сбербанка" для работников пед.коллективов. |