Отчет за 9 месяцев 2021 года

План мероприятий ("дорожная карта")

по содействию развитию конкуренции в Великом Новгороде 
на 2019-2021 годы ( постановление Администрации Великого Новгорода от 26.03.2019 № 1123)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Великом Новгороде |  |  |  |
| 1.1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля городского округа Великий Новгород в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.1.1. | Перевод закупок, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе малого объема, в конкурентную форму с использованием информационного ресурса | увеличение среднего числа участников закупок | 2019-2021 годы | За 9 месяцев 2021 года муниципальные заказчики активно использовали специализированный электронный ресурс при осуществлении закупок малого объема. Так, за 9 месяцев 2021 года муниципальными заказчиками было осуществлено 133 закупки с начальной (максимальной) ценой контракта 6724,9 тыс. руб. с использованием специализированных электронных ресурсов. Заключено контрактов на сумму 5896,5 тыс. руб. Экономия денежных средств составила 828,4 тыс. руб., что составляет 12,3 % от НМЦК |
| 1.1.2. | Повышение профессионализма заказчиков путем проведения обучающих мероприятий для муниципальных заказчиков по актуальным изменениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | повышение профессионализма заказчиков товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | -"- | В 3 квартале Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода совместно с юридической службой электронной тяговой площадки «Российский аукционный дом» было проведено совещание с муниципальными заказчиками по вопросам глобальных изменений в Закон о контрактной системе, вступающих в силу с 2022 года. Также, муниципальные заказчики участвовали в вебинаре Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области по вопросам нарушений, допускающих заказчиками при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, а также в вебинаре, организованном Администрацией Губернатора Новгородской области на тему «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком» |
| 1.1.3 | Увеличение количества закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок заказчиков | увеличение доли закупок для обеспечения муниципальных нужд, участниками которых могут являться только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие орга-низации, в общем годовом объеме закупок для обеспечения муниципальных нужд, осуществленных в соответствии с Феде-ральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 2019-2021 годы | За 9 месяцев 2021 года проведено 362 закупки конкурентными способами, из них 197 осуществлено с установлением ограничения участия для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (доля закупок составила 54,4%) |
| 1.2. | Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью |  |  |  |
| 1.2.1. | Опубликование и актуализация на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименовании объектов, их место-нахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и об обременении правами третьих лиц | обеспечение доступности инфор-мации об объектах, находящихся в муниципальной собственности | 2019-2021 годы, актуализация информации не реже 1 раза в год | Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети "Интернет" в разделе "Недвижимость", подраздел "Муниципальная казна" размещен перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Великий Новгород в составе муниципальной казны или переданных в оперативное управление (хозяйственное ведение) муниципальным учреждениям (предприятиям). |
| 1.2.2. | Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными законодательством о приватизации муниципального имущества, не используемого для обеспечения функций и полномочий городского округа Великий Новгород | повышение эффективности управ-ления муниципальной собственностью | 2019-2021 годы | В Программу приватизации муниципального имущества Великого Новгорода в 2021 году, утвержденную решением Думы Великого Новгорода от 24.12.2020 № 508 (в редакции решения Думы Великого Новгорода от 25.02.2021 № 527), включено 16 объектов недвижимого имущества и 4 объекта движимого имущества. Поступления в бюджет Великого Новгорода за 9 месяцев 2021 года составили 10 450,4 тыс. руб., что составляет 47% от плана по доходам (22 200,0 тыс. рублей). |
| 1.3. | Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности |  |  |  |
| 1.3.1. | Организация проведения аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также аукционов по продаже права на заключение договоров их аренды | вовлечение в оборот свободных земельных участков | 2019-2021 годы | За 9 месяцев 2021 года комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода были проведены аукционы по продаже права на заключение договора аренды земельного участка в отношении 7 земельных участка, находящихся в муниципальной собственности. По результатам аукционов заключено два договора аренды земельных участков, годовой размер арендной платы составил: 2263278 руб. и 1308952 руб. |
| 1.4. | Повышение информационной открытости деятельности органов власти |  |  |  |
| 1.4.1. | Публикация информационно-аналитических материалов по вопросам развития конкуренции на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | обеспечение доступа к информации о результатах деятель-ности по развитию конкуренции | 2019-2021 годы | Информация размещена на сайте Администрации Великого Новгорода http://www.adm.nov.ru/view?nid=639 |
|  | 2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в городском округе Великий Новгород |  |  |  |
| 2.1. | Дошкольное образование |  |  |  |
| 2.1.1. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования, по организации образовательной деятельности и вопросам получения субсидии из бюджета Великого Новгорода | обеспечение доступности дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 2019-2021 годы | В комитете по образованию Администрации Великого Новгорода на постоянной основе предоставляется консультационная поддержка организациям, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования. За 9 месяцев 2021 года проведено 8 консультации. |
| 2.1.3. | Размещение на портале комитета по образованию Администрации Великого Новгорода нормативных документов, инструкций по вопросам организации деятельности в сфере дошкольного образования | обеспечение доступности до-школьного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 2019-2021 годы | Нормативная документация размещена на портале комитета по образованию в разделе «Дошкольное образование». http://vnovobr.ru/pages/?id=7 Как открыть частный детский сад (памятка) Как открыть негосударственный детский сад (презентация) |
| 2.1.4. | Выплата родителям (законным представителям) компенсации части платы, взимаемой с роди- телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, получающими дошкольное образование в негосударственных организациях | повышение доступности дошкольного образования и услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | -"- | В 2021 г частной дошкольной образовательной организации (ООО "Витона") предоставлена субсидия на возмещение затрат в размере 1 703,2 тыс. руб., на 46 воспитанников в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 20.07.2017 г № 3065. |
| 2.2. | Дополнительное образование детей |  |  |  |
| 2.2.1. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным (частным) организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | рост числа негосударственных (частных) организаций | 2019-2021 годы | За 9 месяцев 2021 года: 1 организация – Включены дополнительные общеобразовательные программы частных организаций в реестр сертифицированных программ на 2021 год. 1 организация - Заключен договор на оплату дополнительного образования уполномоченной организацией персонифицированного финансирования в 2021 году. 1 организация - Консультирование представителей учреждения по вопросам персонифицированного финансирования в 2021 году. 1 организации - Оказана техническая поддержка по зачислению детей на портале 53.пфдо.ру. |
| 2.3. | Ритуальные услуги |  |  |  |
| 2.3.1. | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, оказывающих ритуальные услуги | увеличение доли выручки организаций частной собственности в общем объеме выручки хозяйствующих субъектов всех форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг | 2019-2021 годы | МКУ «ССВПД» в рамках плана работ оказывает 3 муниципальные услуги в соответствии с утвержденными регламентами. Учреждением за 9 месяцев 2021 года количество оказываемых услуг составило 2637 ед. МУП "Ритус" оказывает ритуальные услуги в соответствии с утвержденным Комитетом по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода прейскурантом. |
| 2.4. | Дорожная деятельность (за исключением проектирования) |  |  |  |
| 2.4.1. | Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по дорожному строительству | создание условий для входа на рынок новых участников; повышение эффективности использования бюджетных средств | 2019-2021 годы | В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в бюджете Великого Новгорода на 2021 г предусмотрены средства в сумме 300 985 тыс.руб, из них. По состоянию на 01.10.2021 г подрядчиками продолжаются работы по ремонту улично-дорожной сети Великого Новгорода. Полностью завершены работы по ремонту 21 участка автомобильных дорог, выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на 5 участках автомобильных дорог. Объем выполненных работ составляет более 70%. |
| 2.5. | Благоустройство городской среды |  |  |  |
| 2.5.1. | Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по благоустройству городской среды | определение организаций, осу-ществляющих работы по благо-устройству территорий на кон-курсной основе; повышение эффективности использования бюджетных средств | 2019-2021 годы | В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Великого Новгорода по состоянию на 01.10.2021. проведено: 19 конкурсных процедур, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Великого Новгорода на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным или жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 07.09.2017 № 3871; 12 конкурсных процедур в соответствии с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. На содержание объектов уличного освещения и текущее содержание средств наружного освещения в 2021 году направлены бюджетные средства в общей сумме 54,65 млн.руб. Заключены контракты: с АО «Новгородоблэлектро» на выполнение работ по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими процессами в электрических сетях и содержанию щитов наружного освещения в трансформаторных подстанциях в Великом Новгороде, с ООО «Светосервис-Великий Новгород» на выполнение работ по эксплуатации электрооборудования и сетей наружного освещения в Великом Новгороде, с ООО «ТНС энерго Великий Новгород» по контракту энергоснабжения. |
| 2.6. | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
| 2.6.1. | Проведение конкурсов по выбору управляющей компании в случае непринятия собственниками выбора способа управления многоквартирным домом | повышение эффективности ис-пользования бюджетных средств | 2019-2021 годы | В соответствии с постановлением правительства РФ от 06.02.2006 г № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» комитетом по управлению городским хозяйством ежемесячно проводятся открытые конкурсы по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в которых собственниками помещений не выбран способ управления домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация. За 9 месяцев 2021 г объявлено 23 открытых конкурса по выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. По одному конкурсу выбрана управляющая организация, которая заключила договора на управление многоквартирными домами в количестве 3. Остальные конкурсы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от управляющих организаций. В соответствии с пунктом 59 постановления правительства РФ от 6.02.2006 г №75, организатором конкурса в течение 3 месяцев, с даты окончания срока подачи заявок, будет проведен повторный открытый конкурс. |
| 2.7 | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров |  |  |  |
| 2.7.1 | Разработка административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг (по необходимости) | количество утвержденных административных регламентов | 2019-2021 годы | За 9 месяцев 2021 года внесено 28 изменений в действующие административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг |
| 2.8 | Применение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства |  |  |  |
| 2.8.1 | Обеспечение внесения изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством; опубликование актуальных административных регламентов на официальном сайте Администрации Великого Новгорода. | мониторинг предоставления муниципальных услуг | 2019-2021 годы | Постановлением Администрации Великого Новгорода от 12.01.2021 № 57 внесены изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержденный постановлением Администрации Великого Новгорода от 05.09.2019 № 3727. Административный регламент опубликован на сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Реестр муниципальных услуг». Административный регламент предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.10.2020 № 3893, также опубликован на сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Реестр муниципальных услуг» |
| 2.9. | Развитие конкурентноспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 2.10. | Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |  |  |  |
| 2.10.1. | Оказание содействия в проведении образовательных семинаров, круглых столов, консультаций по актуальным вопросам развития предпринимательства, в том числе о способах подачи документов для государственной регистрации юридических лиц, включая использование с этой целью специализированных электронных сервисов | ежегодное информирование индивидуальных предпринимателей о проводимых мероприятиях | 2019-2021 годы | Размещение информации на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Малый бизнес» о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, которые реализуются АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк», организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, в том числе о проводимых семинарах и круглых столах. На официальном сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Малый бизнес» / «Новости» размещены информационные материалы о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. |
| 2.10.2. | Содействие в реализации проектного подхода в решении задач ускоренного развития малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством исполнения региональных проектов в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | обеспечение доступа к информации о проектном подходе в решении задач развития малого и среднего предпринимательства | 2019-2021 годы | В текущем периоде 2021 г Администрация Великого Новгорода не принимала участия в реализации региональных направлениях национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В Администрации Великого Новгорода разработано Положение об организации проектной деятельности (постановление Администрации Великого Новгорода от 26.01.2018 №293 в редакции постановления Администрации Великого Новгорода от 19.07.2019 №2953) |
| 2.11 | Повышение финансовой грамотности населения |  |  |  |
| 2.11.1 | Реализация совместно с кредитными учреждениями комплекса мер по повы-шению уровня финансовой грамотности подрастающего поколения, в том числе проведение открытых уроков по финансовой грамотности в образовательных учреждениях | проведение открытых уроков по финан-совой грамотности в образовательных учреждениях | 2019-2021 годы | Размещение информационных материалов по финансовой грамотности на официальных сайтах образовательных организаций. За 9 месяцев 2021 г проведено 907 мероприятий для учащихся общеобразовательных организаций (дошкольники, школьники, студенты ССУЗов) (уроки, онлайн уроки, внеурочные мероприятия, игры и т.д.). Количество участников составило 21249 человек. |