Приложение к письму

Исполнение Плана мероприятий ("дорожная карта")

по содействию развитию конкуренции в Великом Новгороде на 2019-2021 годы

за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Значение целевого показателя по годам |  |  | Исполнение Плана мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Великом Новгороде |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля городского округа Великий Новгород в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Перевод закупок, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе малого объема, в конкурентную форму с использованием информационного ресурса | увеличение среднего числа участников закупок | по еже-кварталь-ному отчету | по еже-кварталь-ному отчету | по еже-кварталь-ному отчету | В 2021 году муниципальные заказчики активно использовали специализированный электронный ресурс при осуществлении закупок малого объема. Так, за 2021 год муниципальными заказчиками за счет бюджетных средств было осуществлено 206 закупок с начальной (максимальной) ценой контракта 11 289,5 тыс. руб. с использованием специализированных электронных ресурсов. Заключено контрактов на сумму 10 059,3 тыс. руб. Экономия денежных средств составила 1230,2 тыс. руб., что составляет 10,8 % от НМЦК. |
| 1.1.2. | Повышение профессионализма заказчиков путем проведения обучающих мероприятий для муниципальных заказчиков по актуальным изменениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | повышение профессионализма заказчиков товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, % | по еже-кварталь-ному отчету | по еже-кварталь-ному отчету | по еже-кварталь-ному отчету | В 4 квартале 2021 года муниципальные заказчики участвовали в вебинаре, организованном Администрацией Губернатора Новгородской области, посвященному глобальным изменениям Закона о контрактной системе с 01.01.2022. Также, муниципальные заказчики участвовали в вебинаре Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области по вопросам нарушений, допускающих заказчиками при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, а также в вебинаре, организованном Администрацией Губернатора Новгородской области на тему «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком». |
| 1.1.3. | Увеличение количества закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок заказчиков | увеличение доли закупок для обеспечения муниципальных нужд, участниками которых могут являться только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие орга-низации, в общем годовом объеме закупок для обеспечения муниципальных нужд, осуществленных в соответствии с Феде-ральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", % | 38 | 40 | 43 | За 2021 год проведено 509 закупок конкурентными способами, из них 272 закупки осуществлены с установлением ограничения участия для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (доля закупок составила 53,4%). Мероприятия выполнены. |
| 1.2. | Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Опубликование и актуализация на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, сущест-вующих ограничениях их использования и об обременении правами третьих лиц | обеспечение доступности информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности | актуали-зация инфор-мации ежегод-но | актуали-зация инфор-мации ежегод-но | актуали-зация инфор-мации ежегод-но | Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети "Интернет" в разделе "Недвижимость", подраздел "Муниципальная казна" размещен перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Великий Новгород в составе муниципальной казны или переданных в оперативное управление (хозяйственное ведение) муниципальным учреждениям (предприятиям). |
| 1.2.2. | Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными законо-дательством о приватизации муниципального имущества, не используемого для обеспечения функций и полномочий городского округа Великий Новгород | повышение эффективности управления муниципальной собственностью | по еже-кварталь-ному отчету | по еже-кварталь-ному отчету | по еже-кварталь-ному отчету | В Программу приватизации муниципального имущества Великого Новгорода в 2021 году, утвержденную решением Думы Великого Новгорода от 24.12.2020 № 508 (в редакции решения Думы Великого Новгорода от 25.02.2021 № 527), включено 16 объектов недвижимого имущества и 4 объекта движимого имущества. Поступления в бюджет Великого Новгорода в 2021 году составили 12 273 тыс. руб., что составляет 119 % от плана по доходам (10 300,0 тыс. рублей). |
| 1.3. | Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Организация проведения аукционов по продаже земельных участков, нахо-дящихся в муниципальной собственности, а также аукционов по продаже права на заключение договоров их аренды | вовлечение в оборот свободных земельных участков | по еже-кварталь-ному отчету | по еже-кварталь-ному отчету | по еже-кварталь-ному отчету | За 2021 год комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода было объявлено 10 аукционов в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в т.ч. 5 аукционов по продаже земельных участков на сумму 3 641,9 тыс.руб., 5 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков на сумму 1 145,4 тыс.руб. Также комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода были организованы аукционы на право заключения договоров аренды в отношении 7 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей жилищного строительства на сумму 5 023,5 тыс.руб. |
| 1.4. | Повышение информационной открытости деятельности органов власти |  |  |  |  |  |
|  | Публикация информационно-аналитических материалов по вопросам развития конкуренции на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | обеспечение доступа к информации о результатах деятельности по развитию конкуренции | по еже-кварталь-ному отчету | по еже-кварталь-ному отчету | по еже-кварталь-ному отчету | Информация размещена на сайте Администрации Великого Новгорода в разделе экономика (http://www.adm.nov.ru/view?nid=639) |
|  | 2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в городском округе Великий Новгород |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Дошкольное образование |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования, по организации образовательной деятельности и вопросам получения субсидии из бюджета Великого Новгорода | Повышение доли обучающихся дошкольного возраста, посещающих частные образовательные организации, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, % обеспечение доступности дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 0,58 по ежеквартальному отчету | 0,56 по ежеквартальному отчету | 0,56 по ежеквартальному отчету | На территории Великого Новгорода функционирует 41 МАДОУ и 5 дошкольных отделений муниципальных автономных общеобразовательных учреждений, плановая наполняемость которых - 15 860 чел., посещают дошкольные организации 14 545 чел., свободных мест 1215. На территории Великого Новгорода в настоящее время функционирует 1 частный детский сад ООО «Витона». Организация работает в соответствии с лицензией (серия 53Л01 № 000090, регистрационный номер 494 от 13.03.2017) по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Студенческая, д. 17 корп. 1) . |
| 2.1.3 | Размещение на портале комитета по образованию Администрации Великого Новгорода нормативных документов, инструкций по вопросам организации деятельности в сфере дошкольного образования | обеспечение доступности до-школьного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | актуализация информации ежегодно | актуализация информации ежегодно | актуализация информации ежегодно | Нормативная документация размещена на портале комитета по образованию в разделе «Дошкольное образование». (http://vnovobr.ru/pages/?id=7) Как открыть частный детский сад (памятка). Как открыть негосударственный детский сад (презентация). Информация актуализируется на постоянной основе. |
| 2.1.4 | Выплата родителям (законным представителям) компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, получающими дошкольное образование в негосударственных организациях | повышение доступности дошкольного образования и услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | В 2021 году частной дошкольной образовательной организации (ООО "Витона") предоставлена субсидия на возмещение затрат в размере 1 703,2 тыс. руб., на 46 воспитанников в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 20.07.2017 г. №3065. |
| 2.2 | Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным (частным) организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | рост числа негосударственных (частных) организаций | в течение года | в течение года | в течение года | В 2021 году направлены два информационных письма "Об участии в конкурсе на предоставление субсидии в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования в 2022 году". |
| 2.3 | Ритуальные услуги |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, оказывающих ритуальные услуги | увеличение доли выручки организаций частной собственности в общем объеме выручки хозяйствующих субъектов всех форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг | 74,0 | 74,2 | 74,4 | На территории Великого Новгорода 12 хозяйствующих субъектов оказывают ритуальные услуги, в том числе две организации муниципальной формы собственности. Удельный вес организаций частной формы собственности составляет 84%. По сравнению с 2019 годом количество частных организаций, осуществляющих деятельность на рынке, увеличилась на 10%. МКУ «ССВПД» в рамках плана работ оказывает 3 муниципальные услуги в соответствии с утвержденными регламентами. За 2021 год учреждением оказано 2 925 муниципальных услуг. МУП "Ритус" оказывает ритуальные услуги в соответствии с утвержденным комитетом по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода прейскурантом. Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке услуг в сфере ритуальных услуг ориентирована на продажу ритуальных товаров, захоронений и организацию поминок. Мероприятия выполнены в полном объеме. |
| 2.4. | Дорожная деятельность (за исключением проектирования) |  |  |  |  |  |
|  | Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по дорожному строительству | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности, % создание условий для входа на рынок новых участников; повышение эффективности использования бюджетных средств | 96,1 | 96,2 | 96,3 | В 2021 году с предприятиями АО «СМУ-57», ООО «Строй-Капитал» и ООО «Строй-М» были заключены контракты на проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог: ул. Великой, ул. Славянской и ул. Речной. Целевой показатель выполнен. В 2021 году завершены работы по ремонту 31 участка автомобильных дорог, объем выполненных работ составляет 100%. |
| 2.5. | Благоустройство городской среды |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по благоустройству городской среды | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, % определение организаций, осуществляющих работы по благоустройству территорий на конкурсной основе; повышение эффективности использования бюджетных средств | 89,1 По ежеквартальному отчету | 90,75 По ежеквартальному отчету | 91,0 По ежеквартальному отчету | В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» была благоустроена 31 общественная территория и разработано 3 проекта благоустройства (общественных территорий). За счет участия в выполнении работ организаций с частной формой собственности целевой показатель в 2021 году был достигнут. Парк «Веряжский» подрядчик ООО СК «ТехЛайн», Парк «Юности» подрядчики - ООО «Строй-М», ООО «Компания комплексное строительство», Парк «30 лет Октября» - подрядчик ООО «Компания комплексное строительство», Сквер «Памяти» - подрядчик ООО «Компания комплексное строительство», Сквер «ДКМ Город» - подрядчик ООО СК «ТехЛайн», Разработка проектов «Чистые пруды», «Пковская роща» и «Деревяницкая роща» подрядчик - ИП Лобский А. В. Доля организаций частной формы собственности на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды в 2021 году выросла до 91% против 89,1 в 2019 году. |
| 2.6 | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Проведение конкурсов по выбору управляющей компании в случае непринятия собственниками выбора способа управления многоквартирным домом | повышение эффективности использования бюджетных средств | По ежегодному отчету | По ежегодному отчету | По ежегодному отчету | В соответствии с постановлением правительства РФ от 06.02.2006 г № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» комитетом по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода ежемесячно проводились открытые конкурсы по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами. По итогам 2021 года проведено 30 открытых конкурсов по выбору управляющей организации для управления многоквартирными домами. На рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирного дома в 2021 году выполняли деятельность 122 управляющих компаний, в 2019 году количество управляющих компаний 118 ед. Мероприятия выполнены в полном объеме. |
| 2.7 | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Разработка административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг (по необходимости) | количество утвержденных административных регламентов | По ежегодному отчету | По ежегодному отчету | По ежегодному отчету | В 2021 году внесено 28 изменений в действующие административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг. Разработан и утвержден новый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земель и (или) земельных участков, расположенных на территории Великого Новгорода, в отдельных целях». |
| 2.8 | Применение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Обеспечение внесения изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством; опубликование актуальных административных регламентов на официальном сайте Администрации Великого Новгорода | мониторинг предоставления муниципальных услуг | По ежегодному отчету | По ежегодному отчету | По ежегодному отчету | Постановлением Администрации Великого Новгорода от 12.01.2021 № 57 внесены изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержденный постановлением Администрации Великого Новгорода от 05.09.2019 № 3727. Административный регламент опубликован на сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Реестр муниципальных услуг». Административный регламент предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.10.2020 № 3893, также опубликован на сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Реестр муниципальных услуг». |
| 2.10,1 | Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |  |  |  |  |  |
|  | Оказание содействия в проведении образовательных семинаров, круглых столов, консультаций по актуальным вопросам развития предпринимательства, в том числе о способах подачи документов для государственной регистрации юридических лиц, включая использование с этой целью специализированных электронных сервисов | ежегодное информирование индивидуальных предпринимателей о проводимых мероприятиях | По ежегодному отчету | По ежегодному отчету | По ежегодному отчету | На официальном сайте Администрации Великого Новгорода в разделах «Малый бизнес» / «Новости» и «Торговля»/ «Новости» размещены информационные материалы о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства и на созданной странице группы комитета экономического развития и инвестиций в социальной сети «ВКонтакте». Размещена информации о мероприятиях, которые организуют и проводят АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» и др. |
| 2.10.2 | Содействие в реализации проектного подхода в решении задач ускоренного развития малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством исполнения региональных проектов в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | обеспечение доступа к информации о проектном подходе в решении задач развития малого и среднего предпринимательства | По ежегодному отчету | По ежегодному отчету | По ежегодному отчету | В 2021 году Администрация Великого Новгорода принимала участия в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В Администрации Великого Новгорода разработано Положение об организации проектной деятельности (постановление Администрации Великого Новгорода от 26.01.2018 №293, в редакции от 19.07.2019 №2953). |
| 2.11 | Повышение финансовой грамотности населения |  |  |  |  |  |
|  | Реализация совместно с кредитными учреждениями комплекса мер по повышению уровня финансовой грамотности подрастающего поколения, в том числе проведение открытых уроков по финансовой грамотности в образовательных учреждениях | проведение открытых уроков по финансовой грамотности в образовательных учреждениях | По ежегодному отчету | По ежегодному отчету | По ежегодному отчету | Размещение информационных материалов по финансовой грамотности на официальных сайтах образовательных организаций. В 2021 году проведено 907 мероприятий для учащихся общеобразовательных организаций (дошкольники, школьники, студенты ССУЗов) (уроки, онлайн уроки, внеурочные мероприятия, игры и т.д.). Количество участников составило 21249 человек. |